บันทึกข้อความ

ที่ KEC/หัวรอ/032/2569	วันที่ 16 เมษายน 2569

เรื่อง	รายงานผลการก่อสร้าง

โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนหัวรอและพื้นที่ต่อเนื่อง ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เรียน	ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ (นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล)

รายงานประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 88 สัปดาห์ที่ 88/2569 (วันที่ 8 – 15 เมษายน 2569)

ผู้ควบคุมงานของส่งรายงานประจำสัปดาห์ โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนหัวรอและพื้นที่ต่อเนื่อง ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สัญญาก่อสร้างเลขที่ 	233/2567 	ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

เริ่มสัญญาวันที่	18 กรกฎาคม 2567	กำหนดแล้วเสร็จวันที่	4 พฤศจิกายน 2569	รวมเวลาก่อสร้าง 840 วัน

ค่าก่อสร้าง	247,330,000.00 บาท	ค่าปรับวันละ 247,330.00 บาท

ค่าก่อสร้าง (แก้ไขสัญญาครั้งที่1)  238,495,183.00 บาท  ค่าปรับวันละ 238,495.183  ขยายระยะเวลา 248 วัน

ผู้ว่าจ้าง	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ผู้รับจ้าง กิจการค้าร่วม เอเอ็มทีเอส

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในการจ้างก่อสร้าง)

1.	นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล	ผู้ตรวจราชการกรม	ประธานกรรมการ

2.	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก		กรรมการ

3.	นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ		กรรมการ

4.	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง		กรรมการ

5.	ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		กรรมการ

6.	ผู้อำนวยการกองผังเมืองเฉพาะ		กรรมการ

7.	นายจตุพร อรุณพันธุ์ วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ สวค.		กรรมการ

8.	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สยผจ.พิษณุโลก		กรรมการ

9.	นายพรเทพ เปรมทวี		กรรมการ

10.	นางสาวพรรณวิไล ปิ่นแสง		กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

1.	นายโชคพิพัฒน์  เลิศพงศ์อารยะ	วิศวกรโครงการ

2.	นายอนุรักษ์  พิณรัตน์	วิศวกรไฟฟ้า

3.	นายพรพิทักษ์  จันทป	วิศวกรควบคุมงาน

4.	นายพีระชาติ  ดาผา	วิศวกรควบคุมงาน

5.	นายไพฑูรย์ บัวศักดิ์	ผู้ประสานงาน

6.	นายกฤษณะพันธ์  วิงวอน	ช่างผู้ควบคุมงาน

7.	นายนรินทร์  โตกุล	ช่างผู้ควบคุมงาน

8.	นายวัชระ  กุลสิม	ช่างผู้ควบคุมงาน/สำรวจ

9.	นางจิดาภา  เปลี่ยนกระโทก	ธุรการประจำโครงการ

| การปฏิบัติงาน |  |  |  | เงินงบประมาณ และ การเบิกจ่าย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % ผลงาน |  |  | ดำเนินการ (วัน) % | จำนวนงวดงาน |  | ปีงบ ฯ | จำนวนเงิน (บาท) | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | คงเหลือ (บาท) |
| แผนงาน | ผลงาน | เร็ว / ช้า |  | ทั้งหมด | ตรวจรับแล้ว |  |  |  |  |
| 12.97 | 23.14 | 10.17 | 637 วัน ( 58.55%) | 254 | 32 | 2566 | 50,000,000 | 37,099,500 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ตกพับ | 4,362,000 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2567 | 41,666,500 | 22,344,000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ตกพับ | 19,322,500 | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2568 | 62,500,000 | 21,392,000 | 41,108,000 |
|  |  |  |  |  |  | 2569 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2570 | 93,163,500 | - | 93,163,500 |
| ค่าจ้างล่วงหน้า 15 เปอร์เซ็นต์ ( 15%) |  |  |  |  |  | รวม | 247,330,000 | 80,835,500 | 166,494,500 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ				ผู้ควบคุมงาน

นายโชคพิพัฒน์ เลิศพงศ์อารยะ

วิศวกรโครงการ

สำเนาเรียน

(  ) กรรมการตรวจรับพัสดุ (นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล)

(  ) กรรมการตรวจรับพัสดุ (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก)

(  ) กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ)

(  ) กรรมการตรวจรับพัสดุ (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง)

(  ) กรรมการตรวจรับพัสดุ (ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์)

(  ) กรรมการตรวจรับพัสดุ (ผู้อำนวยการกองผังเมืองเฉพาะ)

(  ) กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายจตุพร อรุณพันธุ์)

(  ) กรรมการตรวจรับพัสดุ (หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สยผจ.พิษณุโลก)

(  ) กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายพรเทพ เปรมทวี)

(  ) กรรมการตรวจรับพัสดุ (นางสาวพรรณวิไล ปิ่นแสง)