## แผน - ผล ประจำสัปดาห์
[6 empty] | บันทึกข้อความ | [5 empty] | ระยะเวลาปัจจุบัน |  |  | ระยะเวลาเหลือ | %
[6 empty] | รายงานผลการก่อสร้าง | [5 empty] | 257 |  |  | 583 | 69.4048
|  |  |  | โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนหัวรอและพื้นที่ต่อเนื่อง ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก | [19 empty] | 2567 | [6 empty] | 2568 | [11 empty] | 2569 | [11 empty] | 2570
|  | จากวันที่ | ถึงวันที่ | สัปดาห์ที่ | แผนงาน % | แผนงานสะสม % | ผลงาน% | ผลงานสะสม % | ช้าเร็วกว่าแผน% | ช้าเร็วกว่าแผน% สะสม | จำนวนวันสะสม | ระยะเวลาดำเนินการ % | ระยะเวลาคงเหลือ | ระยะเวลาคงเหลือ % | ระยะเวลาดำเนินการ ควบคุมงาน | ระยะเวลาดำเนินการ ควบคุมงาน (%) | เวลาคงเหลือควบคุมฯ | เวลาคงเหลือควบคุมฯ% | หมายเหตุ |  |  | เดือน | เริ่ม | ก.ค. |  | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
| TRUE | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1088 | 100% | 7 | 0.6261% | 1111 | 99.37% |  | แผนงานต่อเดือน |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.36515 | 0.36515 | 1.5618 | 1.622 | 1.5573 | 1.6025 | 4.1166 | 3.5594 | 3.199 | 4.1042 | 5.0098 | 5.2589 | 5.7628 | 7.2569 | 5.4825 | 6.618 | 6.5011 | 6.3367 | 6.5156 | 7.5637 | 5.0483 | 5.6624 | 4.9304
| TRUE | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1088 | 100% | 14 | 1.252% | 1104 | 98.75% |  | แผนงานสะสม |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0.36515 | 0.73029 | 2.2921 | 3.914 | 5.4714 | 7.0738 | 11.1904 | 14.7498 | 17.9488 | 22.053 | 27.0627 | 32.3217 | 38.0845 | 45.3413 | 50.8238 | 57.4419 | 63.9429 | 70.2796 | 76.7952 | 84.3589 | 89.4072 | 95.0696 | 100
| TRUE | 2024-07-05 | 2024-07-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1088 | 100% | 21 | 1.878% | 1097 | 98.12% |  | ผลงานต่อเดือน |  |  |  | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0274 | 7.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09191% | 1087 | 99.91% | 28 | 2.504% | 1090 | 97.5% |  | ผลงานสะสม |  |  |  | 0 | 0 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 13.1991 | 20.3604 | 20.3604 | 20.3604 | 20.3604 | 20.3604 | 23.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.7353% | 1080 | 99.26% | 35 | 3.131% | 1083 | 96.87% | ผู้รับจ้างเริ่มเข้างาน 18 กรกฎาคม 2567 |  | จำนวนวัน |  | 0 | 18 | 13 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10
| TRUE | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.379% | 1073 | 98.62% | 42 | 3.757% | 1076 | 96.24%
| TRUE | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 7 | 0 | 0 | 0.038785 | 0.038785 | 0.038785 | 0.038785 | 21 | 1.93% | 1067 | 98.07% | 48 | 4.293% | 1070 | 95.71%
| TRUE | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 8 | 0 | 0 | 0.044325 | 0.08311 | 0.044325 | 0.08311 | 29 | 2.665% | 1059 | 97.33% | 56 | 5.009% | 1062 | 94.99%
| TRUE | 2024-08-16 | 2024-08-23 | 9 | 0 | 0 | 0.044325 | 0.12743 | 0.044325 | 0.12743 | 37 | 3.401% | 1051 | 96.6% | 64 | 5.725% | 1054 | 94.28% | แก้ไขจำนวนวันสะสม +1 วัน ลงวันที่ 16/09/2567
| TRUE | 2024-08-24 | 2024-08-31 | 10 | 0 | 0 | 0.044325 | 0.17176 | 0.044325 | 0.17176 | 45 | 4.136% | 1043 | 95.86% | 72 | 6.44% | 1046 | 93.56% | ผลงานสัปดาห์ที่ 10 24-31 สิงหาคม ผลงานที่ 0.155
| TRUE | 2024-09-01 | 2024-09-07 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 52 | 4.779% | 1036 | 95.22% | 79 | 7.066% | 1039 | 92.93% | ผลงานเดือนสิงหาคมวันที่ 31
| TRUE | 2024-09-08 | 2024-09-15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 60 | 5.515% | 1028 | 94.49% | 87 | 7.782% | 1031 | 92.22% | จะไม่ตรงกับสัปดาห์ของสิงหา |  | ตารางคำนวณ แผน - ผลงาน เพื่อประชุม weekly
| TRUE | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 68 | 6.25% | 1020 | 93.75% | 95 | 8.497% | 1023 | 91.5% | เนื่องจากรายงานประจำเดือนมีการ |  | จากวันที่ | ถึงวันที่ | แผนงาน % | %แผนงานสะสม | ผลงาน% | ส.ค.: ผลงานสะสม%; ก.ย.: ช้าเร็วกว่าแผนงาน; ต.ค.: เร็วช้ากว่าแผนสะสม; พ.ย.: จำนวนวันสะสม; ธ.ค.: ระยะเวลาดำเนินการ %; 2568 ม.ค.: ระยะเวลาดำเนินการควบคุมงาน; 2568 ก.พ.: ระยะเวลาดำเนินการควบคุมงาน %; 2568 มี.ค.: เวลาคงเหลือก่อสร้าง; 2568 เม.ย.: เวลาคงเหลือ %
| TRUE | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 75 | 6.893% | 1013 | 93.11% | 102 | 9.123% | 1016 | 90.88% | ปรับให้เริ่มวันที่ 1-7,8-15,16-23,24-31 ตลอด |  | 2024-10-16 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | ส.ค.: 0.17176; ก.ย.: 0; ต.ค.: 0.17176; พ.ย.: 103; ธ.ค.: 12.26%; 2568 ม.ค.: 130; 2568 ก.พ.: 14.94%; 2568 มี.ค.: 740; 2568 เม.ย.: 85.06%
| TRUE | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 82 | 7.537% | 1006 | 92.46% | 109 | 9.75% | 1009 | 90.25%
| TRUE | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 90 | 8.272% | 998 | 91.73% | 117 | 10.47% | 1001 | 89.53% | ขยายระเวลาก่อสร้างออกไป 248 วัน
| TRUE | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 98 | 9.007% | 990 | 90.99% | 125 | 11.18% | 993 | 88.82% | ดังนั้นจึงขยายระยะเวลาควบคุมงานออกไป 248 วัน
| TRUE | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 106 | 9.743% | 982 | 90.26% | 133 | 11.9% | 985 | 88.1%
| TRUE | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 113 | 10.39% | 975 | 89.61% | 140 | 12.52% | 978 | 87.48%
| TRUE | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 121 | 11.12% | 967 | 88.88% | 148 | 13.24% | 970 | 86.76% | [7 empty] | ต.ค.: ระยะเวลาก่อสร้างคงเหลือ; พ.ย.: 737
| TRUE | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 129 | 11.86% | 959 | 88.14% | 156 | 13.95% | 962 | 86.05%
| TRUE | 2024-11-24 | 2024-11-30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 136 | 12.5% | 952 | 87.5% | 163 | 14.58% | 955 | 85.42%
| TRUE | 2024-12-01 | 2024-12-07 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 143 | 13.14% | 945 | 86.86% | 170 | 15.21% | 948 | 84.79%
| TRUE | 2024-12-08 | 2024-12-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 151 | 13.88% | 937 | 86.12% | 178 | 15.92% | 940 | 84.08%
| TRUE | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 159 | 14.61% | 929 | 85.39% | 186 | 16.64% | 932 | 83.36%
| TRUE | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 167 | 15.35% | 921 | 84.65% | 194 | 17.35% | 924 | 82.65%
| TRUE | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 174 | 15.99% | 914 | 84.01% | 201 | 17.98% | 917 | 82.02%
| TRUE | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 182 | 16.73% | 906 | 83.27% | 209 | 18.69% | 909 | 81.31%
| TRUE | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 190 | 17.46% | 898 | 82.54% | 217 | 19.41% | 901 | 80.59%
| TRUE | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 198 | 18.2% | 890 | 81.8% | 225 | 20.13% | 893 | 79.87%
| TRUE | 2025-02-01 | 2025-02-07 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 205 | 18.84% | 883 | 81.16% | 232 | 20.75% | 886 | 79.25%
| TRUE | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 213 | 19.58% | 875 | 80.42% | 240 | 21.47% | 878 | 78.53%
| TRUE | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 221 | 20.31% | 867 | 79.69% | 248 | 22.18% | 870 | 77.82%
| TRUE | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 226 | 20.77% | 862 | 79.23% | 253 | 22.63% | 865 | 77.37%
| TRUE | 2025-03-01 | 2025-03-07 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 233 | 21.42% | 855 | 78.58% | 260 | 23.26% | 858 | 76.74%
| TRUE | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 241 | 22.15% | 847 | 77.85% | 268 | 23.97% | 850 | 76.03%
| TRUE | 2025-03-16 | 2025-03-23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 249 | 22.89% | 839 | 77.11% | 276 | 24.69% | 842 | 75.31%
| TRUE | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 257 | 23.62% | 831 | 76.38% | 284 | 25.4% | 834 | 74.6%
| TRUE | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 264 | 24.26% | 824 | 75.74% | 291 | 26.03% | 827 | 73.97%
| TRUE | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 272 | 25% | 816 | 75% | 299 | 26.74% | 819 | 73.26%
| TRUE | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 280 | 25.74% | 808 | 74.26% | 307 | 27.46% | 811 | 72.54%
| TRUE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 287 | 26.38% | 801 | 73.62% | 314 | 28.09% | 804 | 71.91%
| TRUE | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 294 | 27.02% | 794 | 72.98% | 321 | 28.71% | 797 | 71.29%
| TRUE | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 302 | 27.76% | 786 | 72.24% | 329 | 29.43% | 789 | 70.57%
| TRUE | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 310 | 28.49% | 778 | 71.51% | 337 | 30.14% | 781 | 69.86%
| TRUE | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 318 | 29.23% | 770 | 70.77% | 345 | 30.86% | 773 | 69.14%
| TRUE | 2025-06-01 | 2025-06-07 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 325 | 29.87% | 763 | 70.13% | 352 | 31.48% | 766 | 68.52%
| TRUE | 2025-06-08 | 2025-06-15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 333 | 30.61% | 755 | 69.39% | 360 | 32.2% | 758 | 67.8%
| TRUE | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 341 | 31.34% | 747 | 68.66% | 368 | 32.92% | 750 | 67.08%
| TRUE | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 348 | 31.99% | 740 | 68.01% | 375 | 33.54% | 743 | 66.46%
| TRUE | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 355 | 32.63% | 733 | 67.37% | 382 | 34.17% | 736 | 65.83%
| TRUE | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 363 | 33.36% | 725 | 66.64% | 390 | 34.88% | 728 | 65.12%
| TRUE | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 371 | 34.1% | 717 | 65.9% | 398 | 35.6% | 720 | 64.4%
| TRUE | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 379 | 34.83% | 709 | 65.17% | 406 | 36.31% | 712 | 63.69%
| TRUE | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 386 | 35.48% | 702 | 64.52% | 413 | 36.94% | 705 | 63.06%
| TRUE | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 394 | 36.21% | 694 | 63.79% | 421 | 37.66% | 697 | 62.34%
| TRUE | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 402 | 36.95% | 686 | 63.05% | 429 | 38.37% | 689 | 61.63%
| TRUE | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.17176 | 410 | 37.68% | 678 | 62.32% | 437 | 39.09% | 681 | 60.91%
| TRUE | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 59 | 0.085201 | 0.085201 | 0 | 0.17176 | -0.085201 | 0.086559 | 417 | 38.33% | 671 | 61.67% | 444 | 39.71% | 674 | 60.29%
| TRUE | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 60 | 0.097372 | 0.18257 | 2.912 | 3.0838 | 2.8146 | 2.9012 | 425 | 39.06% | 663 | 60.94% | 452 | 40.43% | 666 | 59.57%
| TRUE | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 61 | 0.097372 | 0.27995 | 10.1154 | 13.1991 | 10.018 | 12.9192 | 433 | 39.8% | 655 | 60.2% | 460 | 41.14% | 658 | 58.86%
| TRUE | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 62 | 0.085201 | 0.36515 | 0 | 13.1991 | -0.085201 | 12.834 | 440 | 40.44% | 648 | 59.56% | 467 | 53.68% | 403 | 46.32%
| TRUE | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 63 | 0.082452 | 0.4476 | 1.6171 | 14.8162 | 1.5346 | 14.3686 | 447 | 41.08% | 641 | 58.92% | 474 | 42.4% | 644 | 57.6%
| TRUE | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 64 | 0.094231 | 0.54183 | 1.8481 | 16.6643 | 1.7538 | 16.1224 | 455 | 41.82% | 633 | 58.18% | 482 | 43.11% | 636 | 56.89%
| TRUE | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 65 | 0.094231 | 0.63606 | 1.8481 | 18.5123 | 1.7538 | 17.8763 | 463 | 42.56% | 625 | 57.44% | 490 | 43.83% | 628 | 56.17%
| TRUE | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 66 | 0.094231 | 0.73029 | 1.8481 | 20.3604 | 1.7538 | 19.6301 | 471 | 43.29% | 617 | 56.71% | 498 | 44.54% | 620 | 55.46%
| TRUE | 2025-11-01 | 2025-11-07 | 67 | 0.36441 | 1.0947 | 0 | 20.3604 | -0.36441 | 19.2657 | 478 | 43.93% | 610 | 56.07% | 505 | 45.17% | 613 | 54.83%
| TRUE | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 68 | 0.41647 | 1.5112 | 0 | 20.3604 | -0.41647 | 18.8492 | 486 | 44.67% | 602 | 55.33% | 513 | 45.89% | 605 | 54.11%
| TRUE | 2025-11-16 | 2025-11-23 | 69 | 0.41647 | 1.9276 | 0 | 20.3604 | -0.41647 | 18.4327 | 494 | 45.4% | 594 | 54.6% | 521 | 46.6% | 597 | 53.4%
| TRUE | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 70 | 0.36441 | 2.2921 | 0 | 20.3604 | -0.36441 | 18.0683 | 501 | 46.05% | 587 | 53.95% | 528 | 47.23% | 590 | 52.77%
| TRUE | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 71 | 0.36625 | 2.6583 | 0 | 20.3604 | -0.36625 | 17.7021 | 508 | 46.69% | 580 | 53.31% | 535 | 47.85% | 583 | 52.15%
| TRUE | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 72 | 0.41857 | 3.0769 | 0 | 20.3604 | -0.41857 | 17.2835 | 516 | 47.43% | 572 | 52.57% | 543 | 48.57% | 575 | 51.43%
| TRUE | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 73 | 0.41857 | 3.4954 | 0 | 20.3604 | -0.41857 | 16.8649 | 524 | 48.16% | 564 | 51.84% | 551 | 49.28% | 567 | 50.72%
| TRUE | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 74 | 0.41857 | 3.914 | 0 | 20.3604 | -0.41857 | 16.4464 | 532 | 48.9% | 556 | 51.1% | 559 | 50% | 559 | 50%
| TRUE | 2026-01-01 | 2026-01-07 | 75 | 0.35166 | 4.2657 | 0 | 20.3604 | -0.35166 | 16.0947 | 539 | 49.54% | 549 | 50.46% | 566 | 50.63% | 552 | 49.37%
| TRUE | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 76 | 0.4019 | 4.6676 | 0 | 20.3604 | -0.4019 | 15.6928 | 547 | 50.28% | 541 | 49.72% | 574 | 51.34% | 544 | 48.66%
| TRUE | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 77 | 0.4019 | 5.0695 | 0 | 20.3604 | -0.4019 | 15.2909 | 555 | 51.01% | 533 | 48.99% | 582 | 52.06% | 536 | 47.94%
| TRUE | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 78 | 0.4019 | 5.4714 | 0 | 20.3604 | -0.4019 | 14.889 | 563 | 51.75% | 525 | 48.25% | 590 | 52.77% | 528 | 47.23%
| TRUE | 2026-02-01 | 2026-02-07 | 79 | 0.40061 | 5.872 | 0 | 20.3604 | -0.40061 | 14.4884 | 570 | 52.39% | 518 | 47.61% | 597 | 53.4% | 521 | 46.6%
| TRUE | 2026-02-08 | 2026-02-15 | 80 | 0.45785 | 6.3298 | 0 | 20.3604 | -0.45785 | 14.0306 | 578 | 53.12% | 510 | 46.88% | 605 | 54.11% | 513 | 45.89%
| TRUE | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 81 | 0.45785 | 6.7877 | 0 | 20.3604 | -0.45785 | 13.5727 | 586 | 53.86% | 502 | 46.14% | 613 | 54.83% | 505 | 45.17%
| TRUE | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 82 | 0.28615 | 7.0738 | 0 | 20.3604 | -0.28615 | 13.2866 | 591 | 54.32% | 497 | 45.68% | 618 | 55.28% | 500 | 44.72%
| TRUE | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 83 | 0.92955 | 8.0034 | 0 | 20.3604 | -0.92955 | 12.357 | 598 | 54.96% | 490 | 45.04% | 625 | 55.9% | 493 | 44.1%
| TRUE | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 84 | 1.0623 | 9.0657 | 0 | 20.3604 | -1.0623 | 11.2947 | 606 | 55.7% | 482 | 44.3% | 633 | 56.62% | 485 | 43.38%
ให้ผลงาน | TRUE | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 85 | 1.0623 | 10.1281 | 2.784 | 23.1444 | 1.7217 | 13.0163 | 614 | 56.43% | 474 | 43.57% | 641 | 57.33% | 477 | 42.67%
| TRUE | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 86 | 1.0623 | 11.1904 | 0 | 23.1444 | -1.0623 | 11.954 | 622 | 57.17% | 466 | 42.83% | 649 | 58.05% | 469 | 41.95%
| TRUE | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 87 | 0.83053 | 12.0209 | 0 | 23.1444 | -0.83053 | 11.1235 | 629 | 57.81% | 459 | 42.19% | 656 | 58.68% | 462 | 41.32%
| FALSE | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 88 | 0.94917 | 12.9701 | 0 | 23.1444 | -0.94917 | 10.1743 | 637 | 58.55% | 451 | 41.45% | 664 | 59.39% | 454 | 40.61%
| FALSE | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 89 | 0.94917 | 13.9193 | 0 | 23.1444 | -0.94917 | 9.2251 | 645 | 59.28% | 443 | 40.72% | 672 | 60.11% | 446 | 39.89%
| FALSE | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 90 | 0.83053 | 14.7498 | 0 | 23.1444 | -0.83053 | 8.3946 | 652 | 59.93% | 436 | 40.07% | 679 | 60.73% | 439 | 39.27%
| FALSE | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 91 | 0.72234 | 15.4722 | 0 | 23.1444 | -0.72234 | 7.6722 | 659 | 60.57% | 429 | 39.43% | 686 | 61.36% | 432 | 38.64%
| FALSE | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 92 | 0.82554 | 16.2977 | 0 | 23.1444 | -0.82554 | 6.8467 | 667 | 61.31% | 421 | 38.69% | 694 | 62.08% | 424 | 37.92%
| FALSE | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 93 | 0.82554 | 17.1232 | 0 | 23.1444 | -0.82554 | 6.0212 | 675 | 62.04% | 413 | 37.96% | 702 | 62.79% | 416 | 37.21%
| FALSE | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 94 | 0.82554 | 17.9488 | 0 | 23.1444 | -0.82554 | 5.1956 | 683 | 62.78% | 405 | 37.22% | 710 | 63.51% | 408 | 36.49%
| FALSE | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 95 | 0.95765 | 18.9064 | 0 | 23.1444 | -0.95765 | 4.238 | 690 | 63.42% | 398 | 36.58% | 717 | 64.13% | 401 | 35.87%
| FALSE | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 96 | 1.0945 | 20.0009 | 0 | 23.1444 | -1.0945 | 3.1435 | 698 | 64.15% | 390 | 35.85% | 725 | 64.85% | 393 | 35.15%
| FALSE | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 97 | 1.0945 | 21.0953 | 0 | 23.1444 | -1.0945 | 2.0491 | 706 | 64.89% | 382 | 35.11% | 733 | 65.56% | 385 | 34.44%
| FALSE | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 98 | 0.95765 | 22.053 | 0 | 23.1444 | -0.95765 | 1.0914 | 713 | 65.53% | 375 | 34.47% | 740 | 66.19% | 378 | 33.81%
| FALSE | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 99 | 1.1312 | 23.1842 | 0 | 23.1444 | -1.1312 | -0.039805 | 720 | 66.18% | 368 | 33.82% | 747 | 66.82% | 371 | 33.18%
| FALSE | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 100 | 1.2928 | 24.477 | 0 | 23.1444 | -1.2928 | -1.3326 | 728 | 66.91% | 360 | 33.09% | 755 | 67.53% | 363 | 32.47%
| FALSE | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 101 | 1.2928 | 25.7699 | 0 | 23.1444 | -1.2928 | -2.6255 | 736 | 67.65% | 352 | 32.35% | 763 | 68.25% | 355 | 31.75%
| FALSE | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 102 | 1.2928 | 27.0627 | 0 | 23.1444 | -1.2928 | -3.9183 | 744 | 68.38% | 344 | 31.62% | 771 | 68.96% | 347 | 31.04%
| FALSE | 2026-08-01 | 2026-08-07 | 103 | 1.1875 | 28.2502 | 0 | 23.1444 | -1.1875 | -5.1058 | 751 | 69.03% | 337 | 30.97% | 778 | 69.59% | 340 | 30.41%
| FALSE | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 104 | 1.3571 | 29.6074 | 0 | 23.1444 | -1.3571 | -6.463 | 759 | 69.76% | 329 | 30.24% | 786 | 70.3% | 332 | 29.7%
| FALSE | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 105 | 1.3571 | 30.9645 | 0 | 23.1444 | -1.3571 | -7.8201 | 767 | 70.5% | 321 | 29.5% | 794 | 71.02% | 324 | 28.98%
| FALSE | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 106 | 1.3571 | 32.3217 | 0 | 23.1444 | -1.3571 | -9.1773 | 775 | 71.23% | 313 | 28.77% | 802 | 71.74% | 316 | 28.26%
| FALSE | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 107 | 1.5367 | 33.8584 | 0 | 23.1444 | -1.5367 | -10.714 | 782 | 71.88% | 306 | 28.12% | 809 | 72.36% | 309 | 27.64%
| FALSE | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 108 | 1.5367 | 35.3952 | 0 | 23.1444 | -1.5367 | -12.2508 | 790 | 72.61% | 298 | 27.39% | 817 | 73.08% | 301 | 26.92%
| FALSE | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 109 | 1.5367 | 36.9319 | 0 | 23.1444 | -1.5367 | -13.7875 | 798 | 73.35% | 290 | 26.65% | 825 | 73.79% | 293 | 26.21%
| FALSE | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 110 | 1.3446 | 38.2765 | 0 | 23.1444 | -1.3446 | -15.1321 | 805 | 73.99% | 283 | 26.01% | 832 | 74.42% | 286 | 25.58%
| FALSE | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 111 | 1.6386 | 39.9152 | 0 | 23.1444 | -1.6386 | -16.7708 | 812 | 74.63% | 276 | 25.37% | 839 | 75.04% | 279 | 24.96%
| FALSE | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 112 | 1.8727 | 41.7879 | 0 | 23.1444 | -1.8727 | -18.6435 | 820 | 75.37% | 268 | 24.63% | 847 | 75.76% | 271 | 24.24%
| FALSE | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 113 | 1.8727 | 43.6607 | 0 | 23.1444 | -1.8727 | -20.5163 | 828 | 76.1% | 260 | 23.9% | 855 | 76.48% | 263 | 23.52%
| FALSE | 2026-10-24 | 2026-10-31 | 114 | 1.8727 | 45.5334 | 0 | 23.1444 | -1.8727 | -22.389 | 836 | 76.84% | 252 | 23.16% | 863 | 77.19% | 255 | 22.81%
| FALSE | 2026-11-01 | 2026-11-07 | 115 | 1.2793 | 46.8127 | 0 | 23.1444 | -1.2793 | -23.6683 | 843 | 77.48% | 245 | 22.52% | 870 | 77.82% | 248 | 22.18%
| FALSE | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 116 | 1.462 | 48.2747 | 0 | 23.1444 | -1.462 | -25.1303 | 851 | 78.22% | 237 | 21.78% | 878 | 78.53% | 240 | 21.47%
| FALSE | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 117 | 1.462 | 49.7367 | 0 | 23.1444 | -1.462 | -26.5923 | 859 | 78.95% | 229 | 21.05% | 886 | 79.25% | 232 | 20.75%
| FALSE | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 118 | 0.54825 | 50.2849 | 0 | 23.1444 | -0.54825 | -27.1405 | 862 | 79.23% | 226 | 20.77% | 889 | 79.52% | 229 | 20.48%
| FALSE | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 119 |  |  |  |  | 0 | 0 | 869 | 79.87% | 219 | 20.13% | 896 | 80.14% | 222 | 19.86%
| FALSE | 2026-12-08 | 2026-12-10 | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 876 | 80.51% | 212 | 19.49% | 903 | 80.77% | 215 | 19.23%
| FALSE | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 121 |  |  |  |  | 0 | 0 | 883 | 81.16% | 205 | 18.84% | 910 | 81.4% | 208 | 18.6%
| FALSE | 2026-12-22 | 2026-12-24 | 122 |  |  |  |  | 0 | 0 | 890 | 81.8% | 198 | 18.2% | 917 | 82.02% | 201 | 17.98%
| FALSE | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 123 |  |  |  |  | 0 | 0 | 896 | 82.35% | 192 | 17.65% | 923 | 82.56% | 195 | 17.44%
| FALSE | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 124 |  |  |  |  | 0 | 0 | 903 | 83% | 185 | 17% | 930 | 83.18% | 188 | 16.82%
Formulas:
จากวันที่ = [จากวันที่, row above]+7
จากวันที่ = [ถึงวันที่, row above]+1
ถึงวันที่ = [ถึงวันที่, row above]+7
ถึงวันที่ = [จากวันที่]+6

## ผลweekly
ที่ | งานที่ดำเนินการ | สัดส่วนของงาน (%) | ผลงาน % |  | หมายเหตุ
|  |  | สะสมสัปดาห์ก่อน | สะสมสัปดาห์นี้
1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง
1.1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 | 2.134 | 0.15402 | 0.15402
(1) | งานคาน | 0.902 | 0 | 0
(2) | งานกำแพง w15 + บันได | 0.38 | 0 | 0
(3) | งานราวกันตก | 0.575 | 0 | 0
(4) | งานวัสดุปูพื้น | 0.331 | 0 | 0
1.2 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 2 | 2.098 | 0.007292 | 0.007292
(1) | งานคาน | 0.476 | 0 | 0
(2) | งานบันได | 0.222 | 0 | 0
(3) | งานราวกันตก | 0.067 | 0 | 0
1.3 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 | 1.79 | 1.1601 | 1.1601
(1) | งานคาน | 0.877 | 0 | 0
(2) | งานบันได | 0.37 | 0 | 0
(3) | งานราวกันตก | 0.564 | 0 | 0
(4) | งานวัสดุปูพื้น | 0.439 | 0 | 0
1.4 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 ช่วงที่ 1 | 1.185 | 0.63599 | 0.63599
(1) | งานคาน | 0.133 | 0 | 0
(2) | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 0.11 | 0 | 0
1.5 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 ช่วงที่ 2 | 1.332 | 0.72449 | 0.72449
(1) | งานคาน | 0.15 | 0 | 0
(2) | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 0.124 | 0 | 0
1.6 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 | 1.393 | 1.1475 | 1.1475
(1) | งานคาน | 0.15 | 0 | 0
(2) | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 0.124 | 0 | 0
1.7 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 (มีผิวจราจรด้านหลังเขื่อน) | 6.105 | 2.6227 | 2.6227
(1) | งานคาน | 0.679 | 0 | 0
(2) | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 0.562 | 0 | 0
1.8 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 ช่วง | 6.781 | 1.3521 | 1.3521
(1) | งานคาน | 0.767 | 0 | 0
(2) | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 0.897 | 0 | 0
1.9 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 1 | 0.144 | 0 | 0
1.10 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 2 | 0.672 | 0 | 0
1.11 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 3 | 0.14 | 0 | 0
1.12 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 7 | 0.67 | 0 | 0
2 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์
2.1 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานทางเข้าเทศบาลฯ | 1.383 | 0 | 0
2.2 | งานปรับปรุงทางปั่นจักรยาน ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งฯ | 9.531 | 0.014978 | 0.014978
3 | งานทาง
3.1 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 1 | 8.629 | 1.4005 | 1.4005
3.2 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 2 | 7.474 | 2.0169 | 2.0169
3.3 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 3 | 10.385 | 2.2389 | 2.2389
3.4 | งานถนนสาย G | 0.945 | 0 | 0
3.5 | งานถนนสาย H | 0.782 | 0 | 0
3.6 | งานถนนสาย D | 6.461 | 5.0025 | 5.0025
3.7 | งานถนนสาย B | 6.292 | 1.0524 | 1.0524
3.8 | งานถนนสาย E | 10.97 | 3.6142 | 3.6142
3.9 | งานถนนสาย J | 0.637 | 0 | 0
3.10 | งานปรับปรุงยกระดับฝาท่อระบายน้ำ | 1.858 | 0 | 0
4 | งานเครื่องจักรและอุปกรณ์และงานอื่นๆ
4.1 | งานเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ | 1.065 | 0 | 0
5 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง
5.1 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง | 0.241 | 0 | 0
| รวม | 99.996 | 23.1445 | 23.1445

## แผนการก่อสร้าง
ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | แผนงาน | % | ผลงาน | % | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | % | พ.ศ. 2567 | [6 empty] | พ.ศ. 2568 | [11 empty] | พ.ศ. 2569 | [11 empty] | พ.ศ. 2570 | [8 empty] | พ.ศ. 2567 | [6 empty] | พ.ศ. 2568 | [11 empty] | พ.ศ. 2569 | [11 empty] | พ.ศ. 2570 | [6 empty] | Sum%
ที่ | [7 empty] | (บาท) | (บาท) |  | ก.ค. |  | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |  |  | ก.ค. |  | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค
1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง | [47 empty] | 100
1.1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 | เหมาจ่าย | 1 | 29.6227 | 1.2807 | 0.07212 | 7.212 | 5090507 | 5090507 | 2.1344 |  |  | พ.ศ. 2568 ก.ย.: 5; พ.ศ. 2568 ต.ค.: 5; พ.ศ. 2568 พ.ย.: 10; พ.ศ. 2568 ธ.ค.: 10; พ.ศ. 2569 ม.ค.: 10; พ.ศ. 2569 ก.พ.: 10; พ.ศ. 2569 มี.ค.: 10; พ.ศ. 2569 เม.ย.: 10; พ.ศ. 2569 พ.ค.: 10; พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 10; พ.ศ. 2569 ก.ค: 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10672 | 0.10672 | 0.21344 | 0.21344 | 0.21344 | 0.21344 | 0.21344 | 0.21344 | 0.21344 | 0.21344 | 0.21344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1344 | 2.1344
[13 empty] | ส.ค.: 4.271; พ.ศ. 2568 ก.ย.: 2.941 |  | 0 |  | 0 | 0.091161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15393 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 3.1303 | 0.13533 | 0 | 0 | 2151709 | 2151709 | 0.9022 |  |  | พ.ศ. 2569 ก.พ.: 5; พ.ศ. 2569 มี.ค.: 10; พ.ศ. 2569 เม.ย.: 15; พ.ศ. 2569 พ.ค.: 15; พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 15; พ.ศ. 2569 ก.ค: 15; พ.ศ. 2569 ส.ค: 10; พ.ศ. 2569 ก.ย: 10; พ.ศ. 2569 ต.ค: 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04511 | 0.09022 | 0.13533 | 0.13533 | 0.13533 | 0.13533 | 0.09022 | 0.09022 | 0.04511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9022 | 0.9022
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานกำแพง w15+ บันได | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906762 | 906762 | 0.3802 |  |  | พ.ศ. 2569 พ.ค.: 10; พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 25; พ.ศ. 2569 ก.ค: 25; พ.ศ. 2569 ส.ค: 25; พ.ศ. 2569 ก.ย: 10; พ.ศ. 2569 ต.ค: 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03802 | 0.09505 | 0.09505 | 0.09505 | 0.03802 | 0.01901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3802 | 0.3802
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | งานราวกันตก | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372327 | 1372327 | 0.57541 |  |  | พ.ศ. 2569 พ.ค.: 10; พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 25; พ.ศ. 2569 ก.ค: 25; พ.ศ. 2569 ส.ค: 25; พ.ศ. 2569 ก.ย: 10; พ.ศ. 2569 ต.ค: 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057541 | 0.14385 | 0.14385 | 0.14385 | 0.057541 | 0.028771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57541 | 0.57541
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | งานวัสดุปูพื้น | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789372 | 789372 | 0.33098 |  |  | พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 10; พ.ศ. 2569 ก.ค: 25; พ.ศ. 2569 ส.ค: 25; พ.ศ. 2569 ก.ย: 25; พ.ศ. 2569 ต.ค: 10; พ.ศ. 2569 พ.ย: 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033098 | 0.082745 | 0.082745 | 0.082745 | 0.033098 | 0.016549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33098 | 0.33098
[49 empty] | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 2 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 0.00348 | 0.348 | 5004503 | 5004503 | 2.0984 |  |  | พ.ศ. 2569 ก.ค: 5; พ.ศ. 2569 ส.ค: 5; พ.ศ. 2569 ก.ย: 10; พ.ศ. 2569 ต.ค: 10; พ.ศ. 2569 พ.ย: 10; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 10; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 10; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 10; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10492 | 0.10492 | 0.20984 | 0.20984 | 0.20984 | 0.20984 | 0.20984 | 0.20984 | 0.20984 | 0.20984 | 0.20984 | 0 | 0 | 2.0984 | 2.0984
[13 empty] | ส.ค.: 0.348 |  | 0 |  | 0 | 0.0073023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073023 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1136018 | 1136018 | 0.47633 |  |  | พ.ศ. 2569 ก.ย: 10; พ.ศ. 2569 ต.ค: 10; พ.ศ. 2569 พ.ย: 10; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 20; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 20; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 20 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047633 | 0.047633 | 0.047633 | 0.047633 | 0.095265 | 0.095265 | 0.095265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47633 | 0.47633
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 528774 | 528774 | 0.22171 |  |  | พ.ศ. 2569 ก.ย: 10; พ.ศ. 2569 ต.ค: 15; พ.ศ. 2569 พ.ย: 15; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 15; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 15; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 15; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 15 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022171 | 0.033257 | 0.033257 | 0.033257 | 0.033257 | 0.033257 | 0.033257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22171 | 0.22171
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 160623 | 160623 | 0.067349 |  |  | พ.ศ. 2569 ก.ย: 5; พ.ศ. 2569 ต.ค: 10; พ.ศ. 2569 พ.ย: 10; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 15; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 15; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 15; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 30 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033674 | 0.0067349 | 0.0067349 | 0.010102 | 0.010102 | 0.010102 | 0.020205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067349 | 0.067349
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 64.766 | 4270013 | 4270013 | 1.7904 |  |  | พ.ศ. 2568 ต.ค.: 0; พ.ศ. 2569 เม.ย.: 5; พ.ศ. 2569 พ.ค.: 5; พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 10; พ.ศ. 2569 ก.ค: 10; พ.ศ. 2569 ส.ค: 10; พ.ศ. 2569 ก.ย: 10; พ.ศ. 2569 ต.ค: 10; พ.ศ. 2569 พ.ย: 10; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08952 | 0.08952 | 0.17904 | 0.17904 | 0.17904 | 0.17904 | 0.17904 | 0.17904 | 0.17904 | 0.17904 | 0.17904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7904 | 1.7904
[13 empty] | ส.ค.: 0.407; พ.ศ. 2568 ต.ค.: 29.02; พ.ศ. 2569 มี.ค.: 35.339 | 80 | 0 |  | 0 | 0.0072869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1596 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2092762 | 2092762 | 0.87749 |  |  | พ.ศ. 2569 เม.ย.: 0; พ.ศ. 2569 พ.ค.: 5; พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 10; พ.ศ. 2569 ก.ค: 15; พ.ศ. 2569 ส.ค: 15; พ.ศ. 2569 ก.ย: 15; พ.ศ. 2569 ต.ค: 15; พ.ศ. 2569 พ.ย: 10; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043874 | 0.087749 | 0.13162 | 0.13162 | 0.13162 | 0.13162 | 0.087749 | 0.087749 | 0.043874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87749 | 0.87749
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานกำแพง w15+ บันได | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 883548 | 883548 | 0.37047 |  |  | พ.ศ. 2569 พ.ค.: 0; พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 5; พ.ศ. 2569 ก.ค: 5; พ.ศ. 2569 ส.ค: 15; พ.ศ. 2569 ก.ย: 15; พ.ศ. 2569 ต.ค: 15; พ.ศ. 2569 พ.ย: 15; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 15; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 15 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018523 | 0.018523 | 0.05557 | 0.05557 | 0.05557 | 0.05557 | 0.05557 | 0.05557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37047 | 0.37047
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | งานราวกันตก | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1344618 | 1344618 | 0.56379 |  |  | พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 0; พ.ศ. 2569 ก.ค: 10; พ.ศ. 2569 ส.ค: 10; พ.ศ. 2569 ก.ย: 20; พ.ศ. 2569 ต.ค: 20; พ.ศ. 2569 พ.ย: 20; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 20 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056379 | 0.056379 | 0.11276 | 0.11276 | 0.11276 | 0.11276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56379 | 0.56379
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | งานวัสดุปูพื้น | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1048108 | 1048108 | 0.43947 |  |  | พ.ศ. 2569 ส.ค: 10; พ.ศ. 2569 ก.ย: 10; พ.ศ. 2569 ต.ค: 20; พ.ศ. 2569 พ.ย: 20; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 20; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 20 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043947 | 0.043947 | 0.087893 | 0.087893 | 0.087893 | 0.087893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43947 | 0.43947
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 ช่วงที่ 1 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 53.669 | 2827285 | 2827285 | 1.1855 |  |  | พ.ศ. 2569 ก.ค: 10; พ.ศ. 2569 ส.ค: 10; พ.ศ. 2569 ก.ย: 10; พ.ศ. 2569 ต.ค: 20; พ.ศ. 2569 พ.ย: 20; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 20; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11855 | 0.11855 | 0.11855 | 0.23709 | 0.23709 | 0.23709 | 0.11855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 1.1855
[13 empty] | ส.ค.: 0.615; พ.ศ. 2568 ก.ย.: 53.054 | 70 | 0 |  | 0 | 0.0072906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63623 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 317663 | 317663 | 0.13319 |  |  | พ.ศ. 2569 ต.ค: 25; พ.ศ. 2569 พ.ย: 25; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 25; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 25 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033299 | 0.033299 | 0.033299 | 0.033299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13319 | 0.13319
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 262286 | 262286 | 0.10998 |  |  | พ.ศ. 2569 พ.ย: 30; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 30; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 40 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032993 | 0.032993 | 0.04399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10998 | 0.10998
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 ช่วงที่ 2 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 54.391 | 3175884 | 3175884 | 1.3316 |  |  | พ.ศ. 2569 พ.ย: 10; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 20; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 20; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 20; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13316 | 0.13316 | 0.13316 | 0.26633 | 0.26633 | 0.26633 | 0.13316 | 0 | 0 | 1.3316 | 1.3316
[13 empty] | ส.ค.: 0.548; พ.ศ. 2568 ก.ย.: 17.003; พ.ศ. 2568 ต.ค.: 36.84 |  | 0 |  | 0 | 0.0072974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22642 | 0.49057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72429 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 358105 | 358105 | 0.15015 |  |  | พ.ศ. 2570 ก.พ.: 25; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 25; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 25; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 25 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037538 | 0.037538 | 0.037538 | 0.037538 | 0 | 0 | 0.15015 | 0.15015
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 295042 | 295042 | 0.12371 |  |  | พ.ศ. 2570 มี.ค.: 30; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 30; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 40 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037113 | 0.037113 | 0.049484 | 0 | 0 | 0.12371 | 0.12371
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 82.375 | 3323085 | 3323085 | 1.3934 |  |  | พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 4; พ.ศ. 2569 ก.ค: 4; พ.ศ. 2569 ส.ค: 4; พ.ศ. 2569 ก.ย: 4; พ.ศ. 2569 ต.ค: 4; พ.ศ. 2569 พ.ย: 4; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 8; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 8; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 10; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 10; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 10; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 10; พ.ศ. 2570 มิ.ย.: 10; พ.ศ. 2570 ก.ค.: 10 | 60 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055734 | 0.055734 | 0.055734 | 0.055734 | 0.055734 | 0.055734 | 0.11147 | 0.11147 | 0.13934 | 0.13934 | 0.13934 | 0.13934 | 0.13934 | 0.13934 | 1.3934 | 1.3934
[13 empty] | ส.ค.: 0.523; พ.ศ. 2568 ก.ย.: 40.926; พ.ศ. 2568 ต.ค.: 40.926 |  | 0 |  | 0 | 0.0072872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57024 | 0.57024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 358105 | 358105 | 0.15015 |  |  | พ.ศ. 2569 ก.ค: 0; พ.ศ. 2569 ส.ค: 5; พ.ศ. 2569 ก.ย: 5; พ.ศ. 2569 ต.ค: 10; พ.ศ. 2569 พ.ย: 10; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 15; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 15; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 15; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 15; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 5; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075076 | 0.0075076 | 0.015015 | 0.015015 | 0.022523 | 0.022523 | 0.022523 | 0.022523 | 0.0075076 | 0.0075076 | 0 | 0 | 0.15015 | 0.15015
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 295042 | 295042 | 0.12371 |  |  | พ.ศ. 2570 ม.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 10; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 15; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 15; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 15; พ.ศ. 2570 มิ.ย.: 15; พ.ศ. 2570 ก.ค.: 20 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012371 | 0.012371 | 0.018556 | 0.018556 | 0.018556 | 0.018556 | 0.024742 | 0.12371 | 0.12371
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 (มีผิวจราจรด้านหลังเขื่อน) | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 42.96 | 14559639 | 14559639 | 6.1048 |  |  | พ.ศ. 2569 ก.ค: 5; พ.ศ. 2569 ส.ค: 5; พ.ศ. 2569 ก.ย: 5; พ.ศ. 2569 ต.ค: 5; พ.ศ. 2569 พ.ย: 10; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 10; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 10; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 10; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 10; พ.ศ. 2570 มิ.ย.: 5; พ.ศ. 2570 ก.ค.: 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30524 | 0.30524 | 0.30524 | 0.30524 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.30524 | 0.30524 | 6.1048 | 6.1048
[13 empty] | ส.ค.: 0.239; พ.ศ. 2568 ก.ย.: 23.627; พ.ศ. 2568 ต.ค.: 19.094 |  | 0 |  | 0 | 0.01459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4424 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6226 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1620450 | 1620450 | 0.67945 |  |  | พ.ศ. 2569 ก.ย: 5; พ.ศ. 2569 ต.ค: 5; พ.ศ. 2569 พ.ย: 10; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 15; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 15; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 15; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 15; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 5; พ.ศ. 2570 มิ.ย.: 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033972 | 0.033972 | 0.067945 | 0.067945 | 0.10192 | 0.10192 | 0.10192 | 0.10192 | 0.033972 | 0.033972 | 0 | 0.67945 | 0.67945
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1340232 | 1340232 | 0.56195 |  |  | พ.ศ. 2569 พ.ย: 5; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 5; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 15; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 15; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 20; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 20; พ.ศ. 2570 มิ.ย.: 5; พ.ศ. 2570 ก.ค.: 5 | 50 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028098 | 0.028098 | 0.056195 | 0.084293 | 0.084293 | 0.11239 | 0.11239 | 0.028098 | 0.028098 | 0.56195 | 0.56195
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 ช่วง | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 19.939 | 16172985 | 16172985 | 6.7813 |  |  | พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 4; พ.ศ. 2569 ก.ค: 4; พ.ศ. 2569 ส.ค: 4; พ.ศ. 2569 ก.ย: 4; พ.ศ. 2569 ต.ค: 4; พ.ศ. 2569 พ.ย: 4; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 4; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 4; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 4; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 10; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 10; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 14; พ.ศ. 2570 มิ.ย.: 15; พ.ศ. 2570 ก.ค.: 15 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27125 | 0.27125 | 0.27125 | 0.27125 | 0.27125 | 0.27125 | 0.27125 | 0.27125 | 0.27125 | 0.67813 | 0.67813 | 0.94938 | 1.0172 | 1.0172 | 6.7813 | 6.7813
[13 empty] | ส.ค.: 0.215; พ.ศ. 2568 ก.ย.: 5.379; พ.ศ. 2568 ต.ค.: 14.345 |  | 0 |  | 0 | 0.01458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36476 | 0.97277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3521 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1828365 | 1828365 | 0.76663 |  |  | พ.ศ. 2569 ส.ค: 5; พ.ศ. 2569 ก.ย: 5; พ.ศ. 2569 ต.ค: 10; พ.ศ. 2569 พ.ย: 10; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 15; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 15; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 15; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 15; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 5; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038331 | 0.038331 | 0.076663 | 0.076663 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.038331 | 0.038331 | 0 | 0 | 0.76663 | 0.76663
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2138194 | 2138194 | 0.89654 |  |  | พ.ศ. 2570 ม.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 10; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 15; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 15; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 15; พ.ศ. 2570 มิ.ย.: 15; พ.ศ. 2570 ก.ค.: 20 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089654 | 0.089654 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.17931 | 0.89654 | 0.89654
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 1 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 344287 | 344287 | 0.14436 |  |  | พ.ศ. 2569 เม.ย.: 10; พ.ศ. 2569 พ.ค.: 10; พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 15; พ.ศ. 2569 ก.ค: 15; พ.ศ. 2569 ส.ค: 20; พ.ศ. 2569 ก.ย: 20; พ.ศ. 2569 ต.ค: 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014436 | 0.014436 | 0.021654 | 0.021654 | 0.028872 | 0.028872 | 0.014436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14436 | 0.14436
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 2 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1601756 | 1601756 | 0.67161 |  |  | พ.ศ. 2569 ก.ค: 10; พ.ศ. 2569 ส.ค: 10; พ.ศ. 2569 ก.ย: 15; พ.ศ. 2569 ต.ค: 15; พ.ศ. 2569 พ.ย: 20; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 20; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 10 | 40 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067161 | 0.067161 | 0.10074 | 0.10074 | 0.13432 | 0.13432 | 0.067161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67161 | 0.67161
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 3 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 333944 | 333944 | 0.14002 |  |  | พ.ศ. 2569 ต.ค: 10; พ.ศ. 2569 พ.ย: 10; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 15; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 15; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 20; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 20; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014002 | 0.014002 | 0.021003 | 0.021003 | 0.028004 | 0.028004 | 0.014002 | 0 | 0 | 0 | 0.14002 | 0.14002
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 7 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1597253 | 1597253 | 0.66972 |  |  | พ.ศ. 2570 ก.พ.: 10; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 10; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 20; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 20; พ.ศ. 2570 มิ.ย.: 20; พ.ศ. 2570 ก.ค.: 20 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066972 | 0.066972 | 0.13394 | 0.13394 | 0.13394 | 0.13394 | 0.66972 | 0.66972
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์ | [87 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
2.1 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานทางเข้าเทศบาลตำบลหัวรอ | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297434 | 3297434 | 1.3826 |  |  | พ.ศ. 2570 ก.พ.: 20; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 20; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 20; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 20; พ.ศ. 2570 มิ.ย.: 20 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27652 | 0.27652 | 0.27652 | 0.27652 | 0.27652 | 0 | 1.3826 | 1.3826
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | งานปรับปรุงทางปั่นจักรยาน ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดโพธิญาณ - ชุมชนวัดน้อย ตำบลในเมือง | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 0.00157 | 0.157 | 22731675 | 22731675 | 9.5313 |  |  | พ.ศ. 2569 ต.ค: 10; พ.ศ. 2569 พ.ย: 10; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 10; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 10; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 10; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 10; พ.ศ. 2570 มิ.ย.: 10; พ.ศ. 2570 ก.ค.: 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95313 | 0.95313 | 0.95313 | 0.95313 | 0.95313 | 0.95313 | 0.95313 | 0.95313 | 0.95313 | 0.95313 | 9.5313 | 9.5313
[13 empty] | ส.ค.: 0.157 | 30 | 0 |  | 0 | 0.014964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014964 | 0
3 | งานทาง | [87 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
3.1 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 1 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 0.1623 | 16.23 | 20579504 | 20579504 | 8.6289 |  |  | พ.ศ. 2569 ก.ย: 4; พ.ศ. 2569 ต.ค: 4; พ.ศ. 2569 พ.ย: 4; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 4; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 4; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 4; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 10; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 10; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 10; พ.ศ. 2570 มิ.ย.: 25; พ.ศ. 2570 ก.ค.: 21 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34516 | 0.34516 | 0.34516 | 0.34516 | 0.34516 | 0.34516 | 0.86289 | 0.86289 | 0.86289 | 2.1572 | 1.8121 | 8.6289 | 8.6289
[13 empty] | พ.ศ. 2568 ก.ย.: 16.23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4005 | 0
3.2 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 2 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 0.26986 | 26.986 | 17824270 | 17824270 | 7.4736 |  |  | พ.ศ. 2569 ส.ค: 5; พ.ศ. 2569 ก.ย: 5; พ.ศ. 2569 ต.ค: 5; พ.ศ. 2569 พ.ย: 5; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 5; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 5; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 15; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 20; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 35 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37368 | 0.37368 | 0.37368 | 0.37368 | 0.37368 | 0.37368 | 1.121 | 1.4947 | 2.6158 | 0 | 0 | 0 | 7.4736 | 7.4736
[13 empty] | พ.ศ. 2568 ต.ค.: 26.986 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0168 | 0
3.3 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 3 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 0.21559 | 21.559 | 24768803 | 24768803 | 10.3855 |  |  | พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 8; พ.ศ. 2569 ก.ค: 8; พ.ศ. 2569 ส.ค: 8; พ.ศ. 2569 ก.ย: 8; พ.ศ. 2569 ต.ค: 8; พ.ศ. 2569 พ.ย: 10; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 20; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 20; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83084 | 0.83084 | 0.83084 | 0.83084 | 0.83084 | 1.0385 | 2.0771 | 2.0771 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3855 | 10.3855
[13 empty] | พ.ศ. 2568 ก.ย.: 21.559 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 0
3.4 | งานถนนสาย G | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252864 | 2252864 | 0.94462 |  |  | พ.ศ. 2569 ต.ค: 0; พ.ศ. 2569 พ.ย: 0; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 10; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 10; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 10; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 15; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 15; พ.ศ. 2570 มิ.ย.: 15; พ.ศ. 2570 ก.ค.: 15 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094462 | 0.094462 | 0.094462 | 0.094462 | 0.14169 | 0.14169 | 0.14169 | 0.14169 | 0.94462 | 0.94462
[49 empty] | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | งานถนนสาย H | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866144 | 1866144 | 0.78247 |  |  | พ.ศ. 2569 ต.ค: 5; พ.ศ. 2569 พ.ย: 5; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 5; พ.ศ. 2570 ม.ค.: 5; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 5; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 5; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 10; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 10; พ.ศ. 2570 มิ.ย.: 25; พ.ศ. 2570 ก.ค.: 25 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039123 | 0.039123 | 0.039123 | 0.039123 | 0.039123 | 0.039123 | 0.078247 | 0.078247 | 0.19562 | 0.19562 | 0.78247 | 0.78247
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | งานถนนสาย D | เหมาจ่าย | 1 | 90 | 5.8146 | 0.77426 | 77.426 | 15408281 | 15408281 | 6.4606 |  |  | พ.ศ. 2568 ก.ย.: 4; พ.ศ. 2568 ต.ค.: 4; พ.ศ. 2568 พ.ย.: 16; พ.ศ. 2568 ธ.ค.: 16; พ.ศ. 2569 ม.ค.: 15; พ.ศ. 2569 ก.พ.: 15; พ.ศ. 2569 มี.ค.: 20; พ.ศ. 2569 เม.ย.: 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25843 | 0.25843 | 1.0337 | 1.0337 | 0.96909 | 0.96909 | 1.2921 | 0.64606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4606 | 6.4606
[13 empty] | พ.ศ. 2568 ก.ย.: 22.066; พ.ศ. 2568 ต.ค.: 22.066; พ.ศ. 2569 มี.ค.: 33.294 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0022 | 0
3.7 | งานถนนสาย B | เหมาจ่าย | 1 | 30 | 1.8877 | 0.16725 | 16.725 | 15007259 | 15007259 | 6.2925 |  |  | พ.ศ. 2568 พ.ย.: 5; พ.ศ. 2568 ธ.ค.: 5; พ.ศ. 2569 ม.ค.: 5; พ.ศ. 2569 ก.พ.: 5; พ.ศ. 2569 มี.ค.: 10; พ.ศ. 2569 เม.ย.: 10; พ.ศ. 2569 พ.ค.: 10; พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 10; พ.ศ. 2569 ก.ค: 10; พ.ศ. 2569 ส.ค: 10; พ.ศ. 2569 ก.ย: 10; พ.ศ. 2569 ต.ค: 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31462 | 0.31462 | 0.31462 | 0.31462 | 0.62925 | 0.62925 | 0.62925 | 0.62925 | 0.62925 | 0.62925 | 0.62925 | 0.62925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2925 | 6.2925
[13 empty] | พ.ศ. 2568 ก.ย.: 16.725 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0524 | 0
3.8 | งานถนนสาย E | เหมาจ่าย | 1 | 15 | 1.6455 | 0.32947 | 32.947 | 26163587 | 26163587 | 10.9703 |  |  | พ.ศ. 2569 มี.ค.: 15; พ.ศ. 2569 เม.ย.: 15; พ.ศ. 2569 พ.ค.: 15; พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 10; พ.ศ. 2569 ก.ค: 10; พ.ศ. 2569 ส.ค: 10; พ.ศ. 2569 ก.ย: 10; พ.ศ. 2569 ต.ค: 15 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6455 | 1.6455 | 1.6455 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9703 | 10.9703
[13 empty] | พ.ศ. 2568 ก.ย.: 32.947 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6144 | 0
3.9 | งานถนนสาย J | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519335 | 1519335 | 0.63705 |  |  | พ.ศ. 2570 ม.ค.: 15; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 15; พ.ศ. 2570 มี.ค.: 15; พ.ศ. 2570 เม.ย.: 15; พ.ศ. 2570 พ.ค.: 20; พ.ศ. 2570 มิ.ย.: 20 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095558 | 0.095558 | 0.095558 | 0.095558 | 0.12741 | 0.12741 | 0 | 0.63705 | 0.63705
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | งานปรับปรุงยกระดับฝาท่อระบายน้ำ | เหมาจ่าย | 1 | 10 | 0.18582 | 0 | 0 | 4431757 | 4431757 | 1.8582 |  |  | พ.ศ. 2569 มี.ค.: 10; พ.ศ. 2569 เม.ย.: 10; พ.ศ. 2569 พ.ค.: 15; พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 10; พ.ศ. 2569 ก.ค: 10; พ.ศ. 2569 ส.ค: 10; พ.ศ. 2569 ก.ย: 10; พ.ศ. 2569 ต.ค: 10; พ.ศ. 2569 พ.ย: 10; พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 5 | 10 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18582 | 0.18582 | 0.27873 | 0.18582 | 0.18582 | 0.18582 | 0.18582 | 0.18582 | 0.18582 | 0.092911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8582 | 1.8582
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | งานเครื่องจักรและอุปกรณ์และงานอื่นๆ | [87 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
4.1 | งานเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4431757 | 2540833 | 1.0654 |  |  | พ.ศ. 2569 พ.ค.: 5; พ.ศ. 2569 มิ.ย.: 10; พ.ศ. 2569 ก.ค: 25; พ.ศ. 2569 ส.ค: 25; พ.ศ. 2569 ก.ย: 25; พ.ศ. 2569 ต.ค: 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053268 | 0.10654 | 0.26634 | 0.26634 | 0.26634 | 0.10654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 1.0654
[50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง | [87 empty] | 0 | 0
[89 empty] | 0 | 0
5.1 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง | เหมาจ่าย | 1 | 100 | 0.24076 | 0 | 0 | 574191 | 574191 | 0.24076 |  |  | พ.ศ. 2568 ธ.ค.: 25; พ.ศ. 2569 ม.ค.: 25; พ.ศ. 2569 ก.พ.: 25; พ.ศ. 2569 มี.ค.: 25 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060189 | 0.060189 | 0.060189 | 0.060189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24076 | 0.24076
[49 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น | [8 empty] | 238495183 | 100 | พ.ศ. 2567 | [6 empty] | พ.ศ. 2568 | [11 empty] | พ.ศ. 2569 | [11 empty] | พ.ศ. 2570 | [7 empty] | เวลา(เดือน) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
[8 empty] | เดือน |  |  | ก.ค. |  | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค |  | ผลรวมแผน % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36515 | 0.36515 | 1.5618 | 1.622 | 1.5573 | 1.6025 | 4.1166 | 3.5594 | 3.199 | 4.1042 | 5.0098 | 5.2589 | 5.7628 | 7.2569 | 5.4825 | 6.618 | 6.5011 | 6.3367 | 6.5156 | 7.5637 | 5.0483 | 5.6624 | 4.9304
แผนงานต่อเดือน | [7 empty] | % | [17 empty] | 0.36515 | 0.36515 | 1.5618 | 1.622 | 1.5573 | 1.6025 | 4.1166 | 3.5594 | 3.199 | 4.1042 | 5.0098 | 5.2589 | 5.7628 | 7.2569 | 5.4825 | 6.618 | 6.5011 | 6.3367 | 6.5156 | 7.5637 | 5.0483 | 5.6624 | 4.9304 |  | ผลรวมแผนสะสม % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36515 | 0.73029 | 2.2921 | 3.914 | 5.4714 | 7.0738 | 11.1904 | 14.7498 | 17.9488 | 22.053 | 27.0627 | 32.3217 | 38.0845 | 45.3413 | 50.8238 | 57.4419 | 63.9429 | 70.2796 | 76.7952 | 84.3589 | 89.4072 | 95.0696 | 100
[8 empty] | จำนวนเงิน (บาท) | [17 empty] | 870856.59 | 870856.59 | 3724738.61 | 3868286.36 | 3714203.55 | 3821789 | 9817865.2 | 8489004.15 | 7629352.55 | 9788305.09 | 11948046.94 | 12542327.74 | 13743952.15 | 17307249.65 | 13075581.21 | 15783666.71 | 15504701.41 | 15112719.21 | 15539468.3 | 18039048.1 | 12039916.15 | 13504571.2 | 11758676.54 |  | ผลรวมผลงาน % | 0 | 0 | 0.17176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0274 | 7.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงานสะสม | [7 empty] | % | [17 empty] | 0.36515 | 0.73029 | 2.2921 | 3.914 | 5.4714 | 7.0738 | 11.1904 | 14.7498 | 17.9488 | 22.053 | 27.0627 | 32.3217 | 38.0845 | 45.3413 | 50.8238 | 57.4419 | 63.9429 | 70.2796 | 76.7952 | 84.3589 | 89.4072 | 95.0696 | 100 |  | ผลงานสะสม % | 0 | 0 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 13.1991 | 20.3604 | 20.3604 | 20.3604 | 20.3604 | 20.3604 | 23.1441 | 23.1441 | 23.1441 | 23.1441 | 23.1441 | 23.1441 | 23.1441 | 23.1441 | 23.1441 | 23.1441 | 23.1441 | 23.1441 | 23.1441 | 23.1441 | 23.1441 | 23.1441 | 23.1441
[8 empty] | จำนวนเงิน (บาท) | [17 empty] | 870856.59 | 1741713.18 | 5466451.79 | 9334738.15 | 13048941.7 | 16870730.7 | 26688595.9 | 35177600.05 | 42806952.6 | 52595257.69 | 64543304.63 | 77085632.37 | 90829584.52 | 108136834.17 | 121212415.38 | 136996082.09 | 152500783.5 | 167613502.71 | 183152971.01 | 201192019.11 | 213231935.26 | 226736506.46 | 238495183
ผลงานต่อเดือน | [7 empty] | % |  |  |  | 0 | 0.17176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0274 | 7.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7837
[8 empty] | จำนวนเงิน (บาท) |  |  |  | 0 | 409639.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31069683.7881 | 17079240.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6639012.9702
ผลงานสะสม | [7 empty] | % |  |  |  | 0 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 0.17176 | 13.1991 | 20.3604 | 20.3604 | 20.3604 | 20.3604 | 20.3604 | 23.1441
[8 empty] | จำนวนเงิน (บาท) |  |  |  | 0 | 409639.7436 | 409639.7436 | 409639.7436 | 409639.7436 | 409639.7436 | 409639.7436 | 409639.7436 | 409639.7436 | 409639.7436 | 409639.7436 | 409639.7436 | 409639.7436 | 409639.7436 | 31479323.5318 | 48558563.6937 | 48558563.6937 | 48558563.6937 | 48558563.6937 | 48558563.6937 | 55197576.6639
แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง (แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1)
โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนหัวรอและพื้นที่ต่อเนื่อง ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ระยะเวลาก่อสร้าง 840 วัน ขยายระยะเวลา 248 วัน
สิ้นสุดสัญญา(แก้ไขครั้งที่ 1) วันที่ 10 กรกฎาคม 2570
สัญญาจ้างเลขที่ : 233/2567 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567
วันเริ่มสัญญา : วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
กำหนดแล้วเสร็จ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569
รวมระยะเวลา : 840 วัน
ผู้ว่าจ้าง : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้รับจ้าง : กิจการค้าร่วม เอเอ็มทีเอส สัญญาค้าร่วมเลขที่ AMTS.001/2566ค
ค่างานก่อสร้าง : 247,330,000.00 บาท
ค่างานก่อสร้าง ( แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 ) : 238,495,183.00 บาท
ค่าปรับวันละ : 238,495.183 บาท
สัญญลักษณ์
แผนงาน
ผลงาน
ลงชื่อ ................................................................
( นายโชคพิพัฒน์ เลิศพงศ์อารยะ )
ผู้ควบคุมงาน / ผู้ตรวจสอบบริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
วันส่งมอบแบบแก้ไขให้ผู้รับจ้าง 29 สิงหาคม 2568
พักงานก่อสร้างบางส่วนชั่วคราว วันที่ 24 มีนาคม 2568
สิ้นสุดสัญญา 4 พฤศจิกายน 2569
สัญญาเลขที่ : 233/2567 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2567
เริ่มต้นสัญญา : วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
สิ้นสุดสัญญา : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569
สิ้นสุดสัญญาใหม่ : 10 กรกฎาคม 2570
เริ่มต้นสัญญา 18 กรกฎาคม 2567
ระยะเวลาก่อสร้างเดิม 840 วัน
พักงานก่อสร้างบางส่วนชั่วคราว 158 วัน
ระยะเวลาก่อสร้างตามแบบแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 จำนวน 680 วัน
ขยายระยะเวลา 248 วัน
ลงชื่อ ....................................................................
( นายเอกชัย นาคเสน ) สย.14942 วิศวกรผู้วางแผน
ลงชื่อ ...................................................................
( นางปิ่นเพชร พูลสวัสดิ์ )
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ ....................................................................
( นายธนิตพงศ์ ยศสิริพัฒน์ )
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้รับจ้าง
วันที่ 23 เมษายน 2569 แผนงานสะสม = 13.91 % ผลงานสะสม = 23.14 % เร็วกว่าแผน = 9.25%

## ผลงานรายสัปดาห์(%)
ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ผลงาน | % | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | % |  | สะสมสัปดาก่อน (%) | สะสมสัปดานี้ (%) |  | รายการ | 2567 |  |  |  |  | 2568
ที่ | [5 empty] | (บาท) | (บาท) | [6 empty] | 243831 |  |  |  |  | เดือนกันยายน |  |  |  |  | เดือนตุลาคม |  |  |  |  | เดือนพฤศจิกายน |  |  |  |  | เดือนธันวาคม |  |  |  |  | เดือนมกราคม
1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 23 | 24 - 30 | รวม | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 23 | 24 - 30 | รวม | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 23 | 24 - 30 | รวม | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 23 | 24 - 30 | รวม | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 23 | 24 - 30 | รวม | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 23 | 24 - 30 | รวม
1.1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 | เหมาจ่าย | 1 | 0.07212 | 7.212 | 5090507 | 5090507 | 2.1344 |  |  |  |  | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1
[10 empty] | 7.2172 | 7.2172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.2706 | 217394 | 0 | 0 | 2.9467 | 0 | 2.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 2151709 | 2151709 | 0.9022 |  |  |  |  | งานคาน
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานกำแพง w15+ บันได | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 906762 | 906762 | 0.3802 |  |  |  |  | งานกำแพง w15+ บันได
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | งานราวกันตก | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1372327 | 1372327 | 0.57541 |  |  |  |  | งานราวกันตก
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | งานวัสดุปูพื้น | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 789372 | 789372 | 0.33098 |  |  |  |  | งานวัสดุปูพื้น
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 2 | เหมาจ่าย | 1 | 0.00348 | 0.348 | 5004503 | 5004503 | 2.0984 |  |  |  |  | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 2
[10 empty] | 0.34757 | 0.34757 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.34757 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1136018 | 1136018 | 0.47633 |  |  |  |  | งานคาน
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 528774 | 528774 | 0.22171 |  |  |  |  | งานราวกันตก
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 160623 | 160623 | 0.067349 |  |  |  |  | งานระบายน้ำหลังเขื่อน
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 64.766 | 4270013 | 4270013 | 1.7904 |  |  |  |  | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1
[10 empty] | 64.81 | 64.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.40735 | 0.40735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 2092762 | 2092762 | 0.87749 |  |  |  |  | งานคาน
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานกำแพง w15+ บันได | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 883548 | 883548 | 0.37047 |  |  |  |  | งานกำแพง w15+ บันได
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | งานราวกันตก | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1344618 | 1344618 | 0.56379 |  |  |  |  | งานราวกันตก
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | งานวัสดุปูพื้น | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1048108 | 1048108 | 0.43947 |  |  |  |  | งานวัสดุปูพื้น
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 ช่วงที่ 1 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 53.669 | 2827285 | 2827285 | 1.1855 |  |  |  |  | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 ช่วงที่ 1
[10 empty] | 53.6697 | 53.6697 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.61522 | 0.61522 | 0 | 0 | 53.0544 | 0 | 53.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 317663 | 317663 | 0.13319 |  |  |  |  | งานคาน
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 262286 | 262286 | 0.10998 |  |  |  |  | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 ช่วงที่ 2 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 54.391 | 3175884 | 3175884 | 1.3316 |  |  |  |  | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 ช่วงที่ 2
[10 empty] | 54.391 | 54.391 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.54769 | 0.54769 | 0 | 0 | 17.0031 | 0 | 17.0031 | 0 | 0 | 0 | 36.8401 | 36.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 358105 | 358105 | 0.15015 |  |  |  |  | งานคาน
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 295042 | 295042 | 0.12371 |  |  |  |  | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 82.375 | 3323085 | 3323085 | 1.3934 |  |  |  |  | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5
[10 empty] | 82.3751 | 82.3751 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.52343 | 0.52343 | 0 | 0 | 40.9258 | 0 | 40.9258 | 0 | 0 | 0 | 40.9258 | 40.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 358105 | 358105 | 0.15015 |  |  |  |  | งานคาน
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 295042 | 295042 | 0.12371 |  |  |  |  | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 (มีผิวจราจรด้านหลังเขื่อน) | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 42.96 | 14559639 | 14559639 | 6.1048 |  |  |  |  | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 (มีผิวจราจรด้านหลังเขื่อน)
[10 empty] | 42.9598 | 42.9598 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.23893 | 0.23893 | 0 | 0 | 23.627 | 0 | 23.627 | 0 | 0 | 0 | 19.0939 | 19.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1620450 | 1620450 | 0.67945 |  |  |  |  | งานคาน
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1340232 | 1340232 | 0.56195 |  |  |  |  | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 ช่วง | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 19.939 | 16172985 | 16172985 | 6.7813 |  |  |  |  | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 ช่วง
[10 empty] | 19.9393 | 19.9393 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2151 | 0.2151 | 0 | 0 | 5.3793 | 0 | 5.3793 | 0 | 0 | 0 | 14.3449 | 14.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1828365 | 1828365 | 0.76663 |  |  |  |  | งานคาน
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 2138194 | 2138194 | 0.89654 |  |  |  |  | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 1 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 344287 | 344287 | 0.14436 |  |  |  |  | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 1
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 2 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1601756 | 1601756 | 0.67161 |  |  |  |  | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 2
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 3 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 333944 | 333944 | 0.14002 |  |  |  |  | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 3
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 7 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1597253 | 1597253 | 0.66972 |  |  |  |  | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 7
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์ |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | งานปรับปรุงภูมิทัศน์
|  |  |  | 0 | 0
2.1 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานทางเข้าเทศบาลตำบลหัวรอ | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 3297434 | 3297434 | 1.3826 |  |  |  |  | งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานทางเข้าเทศบาลตำบลหัวรอ
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | งานปรับปรุงทางปั่นจักรยาน ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดโพธิญาณ - ชุมชนวัดน้อย ตำบลในเมือง | เหมาจ่าย | 1 | 0.00157 | 0.157 | 22731675 | 22731675 | 9.5313 |  |  |  |  | งานปรับปรุงทางปั่นจักรยาน ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดโพธิญาณ - ชุมชนวัดน้อย ตำบลในเมือง
[10 empty] | 0.15716 | 0.15716 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.15716 | 0.15716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | งานทาง |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | งานทาง
|  |  |  | 0 | 0
3.1 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 1 | เหมาจ่าย | 1 | 0.1623 | 16.23 | 20579504 | 20579504 | 8.6289 |  |  |  |  | งานถนนสาย F ช่วงที่ 1
[10 empty] | 16.2297 | 16.2297 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2297 | 0 | 16.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 2 | เหมาจ่าย | 1 | 0.26986 | 26.986 | 17824270 | 17824270 | 7.4736 |  |  |  |  | งานถนนสาย F ช่วงที่ 2
[10 empty] | 26.9857 | 26.9857 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9857 | 26.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 3 | เหมาจ่าย | 1 | 0.21559 | 21.559 | 24768803 | 24768803 | 10.3855 |  |  |  |  | งานถนนสาย F ช่วงที่ 3
[10 empty] | 21.5594 | 21.5594 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5594 | 0 | 21.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | งานถนนสาย G | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 2252864 | 2252864 | 0.94462 |  |  |  |  | งานถนนสาย G
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | งานถนนสาย H | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1866144 | 1866144 | 0.78247 |  |  |  |  | งานถนนสาย H
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | งานถนนสาย D | เหมาจ่าย | 1 | 0.77426 | 77.426 | 15408281 | 15408281 | 6.4606 |  |  |  |  | งานถนนสาย D
[10 empty] | 77.4259 | 77.4259 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0661 | 0 | 22.0661 | 0 | 0 | 0 | 22.0661 | 22.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | งานถนนสาย B | เหมาจ่าย | 1 | 0.16725 | 16.725 | 15007259 | 15007259 | 6.2925 |  |  |  |  | งานถนนสาย B
[10 empty] | 16.7252 | 16.7252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7252 | 0 | 16.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | งานถนนสาย E | เหมาจ่าย | 1 | 0.32947 | 32.947 | 26163587 | 26163587 | 10.9703 |  |  |  |  | งานถนนสาย E
[10 empty] | 32.9466 | 32.9466 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9466 | 0 | 32.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | งานถนนสาย J | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1519335 | 1519335 | 0.63705 |  |  |  |  | งานถนนสาย J
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | งานปรับปรุงยกระดับฝาท่อระบายน้ำ | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 4431757 | 4431757 | 1.8582 |  |  |  |  | งานปรับปรุงยกระดับฝาท่อระบายน้ำ
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | งานเครื่องจักรและอุปกรณ์และงานอื่นๆ |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | งานเครื่องจักรและอุปกรณ์และงานอื่นๆ
|  |  |  | 0 | 0
4.1 | งานเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 4431757 | 2540833 | 1.0654 |  |  |  |  | งานเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง
|  |  |  | 0 | 0
5.1 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 574191 | 574191 | 0.24076 |  |  |  |  | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น | [6 empty] | 238495183 | 100 | ผลรวม | 23.145 | 23.145 |  |  | ผลรวม |  |  |  | 0.17177 | ผลรวม |  |  |  | 13.0275 | ผลรวม |  |  |  | 6.6416 | ผลรวม |  |  |  | 0
ที่ | งานที่ดำเนินการ | สัดส่วน | % ผลงานเทียบกับมูลค่าโครงการ |  | หมายเหตุ
|  | % | สะสมสัปดาห์ก่อน | สะสมถึงสัปดาห์นี้
1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง | 33.3463 | 7.8047 | 7.8047 | 79529246
2 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์ | 10.9139 | 0.014979 | 0.014979 | 26029109
3 | งานทาง | 54.4337 | 15.3253 | 15.3253 | 129821804
4 | งานเครื่องจักรและอุปกรณ์และงานอื่นๆ | 1.0654 | 0 | 0 | 2540833
5 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง | 0.24076 | 0 | 0 | 574191
| รวม | 100 | 23.145 | 23.145 | 238495183

## คิดผลงานประจำเดือน
ตารางเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้าง (แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1)
โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนหัวรอและพื้นที่ต่อเนื่อง ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ปริมาณงานและราคา
ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ค่า Factor F | ช่องที่ 7 |  |  | หมายเหตุ | ผลงานเดือนสิงหาคม 2567 |  | ผลงานเดือนกันยายน 2568 |  | ผลงานเดือนตุลาคม 2568 |  | ผลงานเดือนพฤศจิกายน 2568 |  | รวมคิดผลงาน
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ แก้ไข สัญญา ครั้งที่ 1 | หน่วย | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน รวม (บาท) |  | ราคากลาง | [16 empty] | ปริมาณงานสะสม (รวม) ประจำเดือน
[7 empty] | ราคากลาง ต่อหน่วย (บาท) | ราคากลางรวม แก้ไขใส่สูตรเอง | ราคากลางรวมแก้ไข สัญญาครั้งที่ 1 (บาท) |  | ปริมาณงาน | จำนวนเงิน (บาท) | ปริมาณงาน | จำนวนเงิน (บาท) | ปริมาณงาน | จำนวนเงิน (บาท) | ปริมาณงาน | จำนวนเงิน (บาท) | ปริมาณงาน | จำนวนเงิน (บาท) | ลำดับ | งาน | ราคา (บาท) | ผลงานสะสม (บาท) | คิดเป็น (%)
1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง | [8 empty] | ทำระบบคิดผลงานประจำเดือน | [10 empty] | 1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง
1.2 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 | [8 empty] | อีกครั้งให้สะดวกต่อการทำงาน | [10 empty] | 1.1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 | 5090507 | 367394 | 7.217%
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+166.00 | [19 empty] | 1 | งานคาน | 2151709 | 0 | 0%
| ความยาวรวม 166.00 เมตร | [19 empty] | 2 | งานกำแพง w15+ บันได | 906762 | 0 | 0%
1 | งานเจาะสำรวจดิน | 1 | หลุม | 15,000.00 | 15000 | 1.1596 | 17394 | 17394 | 17394 |  | 1 | 17394 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 17394 | 3 | งานราวกันตก | 1372327 | 0 | 0%
2 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 1,510.00 | ลบ.ม. | 33.15 | 50056 | 1.1596 | 38.4407 | 58045 | 58044 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | งานวัสดุปูพื้น | 789372 | 0 | 0%
3 | เสาเข็ม A ขนาด 0.30x0.30x18.00 ม. (แบบที่ 1) | - | ต้น | 15,758.00 | - | 1.1409 | 17978.3022 | - | - | [9 empty] | 0 | 0 | ยอดรวม |  | 10310677 | 367394 | 7.217%
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0 | 1.2 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 2 | 5004503 | 17394 | 0.3476%
4 | เสาเข็ม C ขนาด 0.30x0.30x17.00 ม. | - | ต้น | 13,729.00 | - | 1.1409 | 15663.4161 | - | - | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | งานคาน | 1136018 | 0 | 0%
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0 | 2 | งานราวกันตก | 528774 | 0 | 0%
5 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 3 | ต้น | 700.00 | 2100 | 1.1596 | 811.72 | 2435 | 2435 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 160623 | 0 | 0%
6 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 1,344.00 | ตร.ม. | 90.20 | 121228 | 1.1596 | 104.5959 | 140576 | 140582 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | ยอดรวม |  | 6829918 | 17394 | 0.3476%
7 | งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS ขนาด 2.00x6.00x0.30 ม. | 298 | ลบ.ม. | 1,942.05 | 578730 | 1.1596 | 2252.0012 | 671096 | 671096 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.3 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 | 4272939 | 2767394 | 64.77%
8 | คาน B1 | 166.00 | ม. | 1,484.00 | 246344 | 1.1409 | 1693.0956 | 281053 | 281054 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | งานคาน | 2092762 | 0 | 0%
9 | คาน B2 | 166.00 | ม. | 2,923.00 | 485218 | 1.1409 | 3334.8507 | 553585 | 553585 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | งานกำแพง w15+ บันได | 883548 | 0 | 0%
10 | คาน B3 | 166.00 | ม. | 4,576.00 | 759616 | 1.1409 | 5220.7584 | 866645 | 866646 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | งานราวกันตก | 1344618 | 0 | 0%
11 | คาน B4 | 207.00 | ม. | 1,096.00 | 226872 | 1.1409 | 1250.4264 | 258838 | 258839 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | งานวัสดุปูพื้น | 1048108 | 0 | 0%
12 | คาน B5 | 18.30 | ม. | 801.00 | 14658 | 1.1409 | 913.8609 | 16723 | 16723 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | ยอดรวม |  | 9641975 | 2767394 | 0%
13 | คาน B10 | 18.00 | ม. | 856.00 | 15408 | 1.1409 | 976.6104 | 17578 | 17578 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.4 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 ช่วงที่ 1 | 2827285 | 1517394 | 53.67%
14 | คาน B11 | 30.00 | ม. | 812.00 | 24360 | 1.1409 | 926.4108 | 27792 | 27792 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | งานคาน | 317663 | 0 | 0%
15 | คาน B12 | 50.00 | ม. | 2,270.00 | 113500 | 1.1409 | 2589.843 | 129492 | 129492 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 262286 | 0 | 0%
16 | กำแพง W15 | 9.00 | ม. | 1,910.00 | 17190 | 1.1409 | 2179.119 | 19612 | 19612 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | ยอดรวม |  | 3407234 | 1517394 | 53.67%
17 | บันไดบริเวณเขื่อน แบบที่ 1 | 5 | จุด | 44,216 | 221080 | 1.1409 | 50446.0344 | 252230 | 252230 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 ช่วงที่ 2 | 3175884 | 1727394 | 54.39%
18 | บัรไดST1 | 3 | จุด | 4,891.00 | 14673 | 1.1409 | 5580.1419 | 16740 | 16740 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | งานคาน | 358105 | 0 | 0%
19 | แผ่นพื้นสำเร็จรูป SP (LL=400 kg/m2) | 976.00 | ตร.ม. | 375.00 | 366000 | 1.1409 | 427.8375 | 417569 | 417571 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 295042 | 0 | 0%
20 | คอนกรีตทับหน้า หนา 0.05 ม.เสริมเหล็กตะแกรง Wire Mesh | 976.00 | ตร.ม. | 159.00 | 155184 | 1.1409 | 181.4031 | 177049 | 177046 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | ยอดรวม |  | 3829031 | 1727394 | 54.39%
| Dia 4 มม. @0.15x0.15 ม.# | [17 empty] | 0 | 0 | 1.6 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 | 3323085 | 2737394 | 82.38%
21 | พื้น S1 เขื่อนแบบที่ 1 | 19.00 | ตร.ม. | 1,087.00 | 20653 | 1.1409 | 1240.1583 | 23563 | 23563 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | งานคาน | 358105 | 0 | 0%
22 | ราวกันตก 1 | 160.00 | ม. | 2,615.00 | 418400 | 1.1596 | 3032.354 | 485176 | 485176 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 295042 | 0 | 0%
23 | ราวกันตก 2 | 160.00 | ม. | 2,675.00 | 428000 | 1.1596 | 3101.93 | 496308 | 496308 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | ยอดรวม |  | 3976232 | 2737394 | 82.38%
24 | ราวกันตก 3 | 126.00 | ม. | 2,675.00 | 337050 | 1.1596 | 3101.93 | 390843 | 390843 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.7 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 (มีผิวจราจรด้านหลังเขื่อน) | 14559639 | 6254788 | 42.96%
25 | วัสดุปูพื้น | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | งานคาน | 1620450 | 0 | 0%
| - พื้นที่ 1 ผิวโพลีไวนิล คละสี | - | ตร.ม. | 1,200.00 | - | 1.1596 | 1391.52 | - | [10 empty] | 0 | 0 | 2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 1340232 | 0 | 0%
| - พื้นที่ 2 กระเบื้องแกรนิตเนื้อเดียวผิวหยาบ | 51.00 | ตร.ม. | 2,049.00 | 104499 | 1.1596 | 2376.0204 | 121177 | 121177 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | ยอดรวม |  | 17520321 | 6254788 | 42.96%
26 | ทางเท้า แบบที่ 2 กระเบื้อปูพื้นคอนกรีต 0.50x0.50x0.06 ม. | 149.00 | ตร.ม. | 1,026.00 | 152874 | 1.1525 | 1182.465 | 176187 | 176188 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.8 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 ช่วง | 16172985 | 3224788 | 19.94%
27 | วัสดุผิวผนัง | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | งานคาน | 1828365 | 0 | 0%
| - ผนัง 1 ผิวกรุกระเบื้องดินเผา | 132.00 | ตร.ม. | 846.00 | 111672 | 1.1596 | 981.0216 | 129494 | 129494 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 2138194 | 0 | 0%
| - ผนัง 2 ผิวกรุกระเบื้องแกรนิตเนื้อเดียวผิวหยาบ | 51.00 | ตร.ม. | 2,170.00 | 110670 | 1.1596 | 2516.332 | 128332 | 128332 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | ยอดรวม |  | 20139544 | 3224788 | 19.94%
28 | ทรายถมอัดแน่น | 215.00 | ลบ.ม. | 285.39 | 61358 | 1.1596 | 330.9382 | 71151 | 71152 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.9 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 1 | 344287 | 0 | 0%
29 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [17 empty] | 0 | 0 | 1.10 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 2 | 1601756 | 0 | 0%
| - รางวี คสล. | 159.00 | ม. | 703.00 | 111777 | 1.1409 | 802.0527 | 127526 | 127525 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.11 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 3 | 333944 | 0 | 0%
| - บ่อพัก คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 8 | บ่อ | 3,890.00 | 31120 | 1.1409 | 4438.101 | 35504 | 35504 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.12 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 7 | 1597253 | 0 | 0%
30 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0 | 2 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์
25 | เสาเข็ม A ขนาด 0.30x0.30x12.00 ม.(แบบที่ 1) เข็มแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 338 | ต้น | 10,431.00 | 3525678 | 1.1409 | 11900.7279 | 4022446 | 4022446 | สำนักงานสนาม 200,000 อยู่นี่ |  | 200000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 350000 | 2.1 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานทางเข้าเทศบาลตำบลหัวรอ | 3297434 | 0 | 0%
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0 | 2.2 | งานปรับปรุงทางปั่นจักรยาน ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดโพธิญาณ - ชุมชนวัดน้อย ตำบลในเมือง | 22731675 | 35724 | 0.1572%
26 | เสาเข็ม C ขนาด 0.30x0.30x12.00 ม. เข็มแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 15 | ต้น | 10,431.00 | 156465 | 1.1409 | 11900.7279 | 178510 | 178510 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | งานทาง
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0 | 3.1 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 1 | 20579504 | 3340000 | 16.23%
รวม 1.1 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 |  | 166.00 | ม. |  | 8997433 |  |  | 10310669 | 10310677 |  | 2.108% | 217394 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.563% | 367394 | 3.2 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 2 | 17824270 | 4810000 | 26.99%
1.2 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 2 | [17 empty] | 0 | 0 | 3.3 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 3 | 24768803 | 5340000 | 21.56%
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+166.00 | [17 empty] | 0 | 0 | 3.4 | งานถนนสาย G | 2252864 | 0 | 0%
| ความยาวรวม 166.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0 | 3.5 | งานถนนสาย H | 1866144 | 0 | 0%
25 | งานเจาะสำรวจดิน | 1 | หลุม | 15,000.00 | 15000 | 1.1596 | 17394 | 17394 | 17394 |  | 1 | 17394 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 17394 | 3.6 | งานถนนสาย D | 15408281 | 11930000 | 77.43%
26 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 182.00 | ลบ.ม. | 33.15 | 6033 | 1.1596 | 38.4407 | 6996 | 6996 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.7 | งานถนนสาย B | 15007259 | 2510000 | 16.73%
27 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 1 | ต้น | 700 | 700 | 1.1596 | 811.72 | 811 | 811 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.8 | งานถนนสาย E | 26163587 | 8620000 | 32.95%
28 | เสาเข็ม A รูปตัวไอ ขนาด 0.40x0.40x12.00 ม. | 133 | ต้น | 20,964.00 | 2788212 | 1.1409 | 23917.8276 | 3181071 | 3181071 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.9 | งานถนนสาย J | 1519335 | 0 | 0%
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0 | 3.10 | งานปรับปรุงยกระดับฝาท่อระบายน้ำ | 4431757 | 0 | 0%
29 | เสาเข็ม B สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40x0.40x12.00 ม. | 34 | ต้น | 15,055.00 | 511870 | 1.1409 | 17176.2495 | 583992 | 583992 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | งานเครื่องจักรและอุปกรณ์และงานอื่นๆ
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0 | 4.1 | งานเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ | 2540833 | 0 | 0%
30 | พื้น S1 สะพานทางเดิน | 132.00 | ตร.ม. | 1,476.00 | 194832 | 1.1908 | 1757.6208 | 232005 | 232005 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง
31 | ราวกันตกสะพานชมวิว แบบที่ 2 | 166.00 | ม. | 2,675.00 | 444050 | 1.1908 | 3185.39 | 528774 | 528774 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.1 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง | 574191
32 | งานดินเดิมถมกลับ | 763.00 | ลบ.ม. | 25.22 | 19242 | 1.1596 | 29.2451 | 22314 | 22317 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น |  | 238498109 | 55199664 | 23.14%
33 | หินทิ้ง | 680.00 | ลบ.ม. | 746.00 | 507280 | 1.1596 | 865.0616 | 588241 | 588240 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | คาน ค.ส.ล.. B1 | 359 | ม. | 2,777.00 | 996943 | 1.1409 | 3168.2793 | 1137412 | 1136018 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [17 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 156 | ม. | 703.00 | 109668 | 1.1409 | 802.0527 | 125120 | 125119 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 9 นิ้ว | 8 | บ่อ | 3,890.00 | 31120 | 1.1409 | 4438.101 | 35504 | 35504 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | แผ่นกันดินสำเร็จรูป | 264 | แผ่น | 1,234.00 | 325776 | 1.1409 | 1407.8706 | 371677 | 371677 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 1.2 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 2 |  | 166.00 | ม. |  | 5950726 |  |  | 6831311 | 6829918 |  |  | 17394 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 17394
1.3 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+163.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 163.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
1 | งานเจาะสำรวจดิน | 1 | หลุม |  |  |  | 17394 | 17394 | 17394 |  | 1 | 17394 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 17394
2 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 2,216.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 85183 | 85183 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 2 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 1623 | 1623 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 1,320.00 | ตร.ม. |  |  |  | 104.6 | 138072 | 138072 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS ขนาด 2.00x6.00x0.30 ม. | 293.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 2252 | 659836 | 659836 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | คาน B1 | 163.00 | ม. |  |  |  | 1693.1 | 275975 | 275975 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | คาน B2 | 163.00 | ม. |  |  |  | 3334.85 | 543580 | 543580 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | คาน B3 | 163.00 | ม. |  |  |  | 5220.76 | 850983 | 850983 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | คาน B4 | 201.00 | ม. |  |  |  | 1250.43 | 251336 | 251336 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | คาน B5 | 12.20 | ม. |  |  |  | 913.86 | 11149 | 11149 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | คาน B10 | 12.00 | ม. |  |  |  | 976.61 | 11719 | 11719 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | คาน B11 | 20.00 | ม. |  |  |  | 926.41 | 18528 | 18528 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | คาน B12 | 50.00 | ม. |  |  |  | 2589.84 | 129492 | 129492 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | กำแพง W15 | 6.00 | ม. |  |  |  | 2179.12 | 13074 | 13074 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | บันไดบริเวณเขื่อน แบบที่ 1 | 5 | จุด |  |  |  | 50446.03 | 252230 | 252230 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | บันได ST1 | 2 | จุด |  |  |  | 5580.14 | 11160 | 11160 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | แผ่นพื้นสำเร็จรูป SP (LL=400kg/m2) | 970 | ตร.ม. |  |  |  | 427.84 | 415004 | 415004 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | คอนกรีตทับหน้า หนา 0.05 ม. เสริมเหล็กตะแกรง Wire Mesh | 970 | ตร.ม. |  |  |  | 181.4 | 175958 | 175958 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Dia 4 มม. @0.15x015 ม.# | [17 empty] | 0 | 0
21 | พื้น S1 เขื่อนแบบที่ 1 | 13.00 | ตร.ม. |  |  |  | 1240.16 | 16122 | 16122 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | ราวกันตก 1 | 157.00 | ม. |  |  |  | 3032.35 | 476078 | 476078 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | ราวกันตก 2 | 157.00 | ม. |  |  |  | 3101.93 | 487003 | 487003 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | ราวกันตก 3 | 123.00 | ม. |  |  |  | 3101.93 | 381537 | 381537 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | วัสดุปูพื้น | [17 empty] | 0 | 0
| - พื้น 1 ผิวโพลีไวนิล คละสี | 0 |  |  |  |  | 1391.52 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| - พื้น 2 กระเบื้องแกรนิตเนื้อเดียวผิวหยาบ | 180 | ตร.ม. |  |  |  | 2376.02 | 427683 | 427683 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| - พื้น 3 ทางเท้า ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. หลังเขื่อน | 146 | ตร.ม. |  |  |  | 935.8 | 136626 | 136626 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | วัสดุผิวผนัง | [17 empty] | 0 | 0
| - ผนัง 1 ผิวกรุกระเบื้องดินเผา | 130.00 | ตร.ม. |  |  |  | 981.02 | 127532 | 127532 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| - ผนัง 2 ผิวกรุกระเบื้องแกรนิตเนื้อเดียวผิวหยาบ | 50.00 | ตร.ม. |  |  |  | 2516.33 | 125816 | 125816 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | ทรายถมอัดแน่น | 211.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 69828 | 69828 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [17 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 156.00 | ม. |  |  |  | 802.05 | 125119 | 125119 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 8 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 35504 | 35504 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | งานอื่น ๆ(ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
30 | เสาเข็ม A ขนาด 0.30x0.30x12.00 ม.(แบบที่ 1) เข็มแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 268 | ต้น |  |  |  | 11900.73 | 3189395 | 3189395 |  |  | 0 |  | 0 | 150 | 1240000 |  |  | 150 | 2750000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
31 | เสาเข็ม C ขนาด 0.30x0.30x12.00 ม. เข็มแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 15 | ต้น |  |  |  | 12095.79 | 181436 | 181436 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 1.3 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 |  | 163.00 | ม. |  |  |  |  | 9641975 | 9641975 |  |  | 17394 |  | 0 |  | 1240000 |  | 1240000 | 0 | 2767394
1.4 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 (ช่วงที่ 1) | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม.0+000.00 ถึง กม. 0+063.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 63.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
1 | งานเจาะสำรวจดิน | 1 | หลุม |  |  |  | 17394 | 17394 | 17394 |  | 1 | 17394 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 17394
2 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 1,260.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 48434 | 48434 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 1 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 811 | 811 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.67x1.00x0.12 ม. | 195 | แผ่น |  |  |  | 721.05 | 140604 | 140604 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | หินทิ้ง | 321.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 865.06 | 277684 | 277684 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 304.0 | ตร.ม. |  |  |  | 104.6 | 31798 | 31798 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | ทรายถมอัดแน่น | 447.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 147930 | 147930 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | คาน GB1 ขนาด 1.10x0.70 ม. | 63.00 | ม. |  |  |  | 4950.37 | 311873 | 311873 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | คาน GB2 ขนาด 0.70x0.70 ม. | 1.75 | ม. |  |  |  | 3308.61 | 5790 | 5790 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | ราวกันตก 2 | 64.75 | ม. |  |  |  | 3101.93 | 200849 | 200849 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [17 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 60.00 | ม. |  |  |  | 802.05 | 48123 | 48123 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 3 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 13314 | 13314 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | งานอื่น ๆ(ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
15 | เสาเข็ม A ขนาด 0.50x0.30x12.00 ม. แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 67 | ต้น |  |  |  | 21869.91 | 1465283 | 1465283 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1020000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
16 | เสาเข็ม B ขนาด 0.30x0.30x12.00 ม. | 63 | ต้น |  |  |  | 11069.01 | 697347 | 697347 |  |  | 0 |  | 480000 |  |  |  |  | 0 | 480000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 1.4 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 (ช่วงที่ 1) |  | 63.00 | ม. |  |  |  |  | 3407234 | 3407234 |  |  | 17394 |  | 480000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1517394
1.5 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 (ช่วงที่ 2) | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+070.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาว 70.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
1 | งานเจาะสำรวจดิน | 1 | หลุม |  |  |  | 17394 | 17394 | 17394 |  | 1 | 17394 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 17394
2 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 784.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 30136 | 30136 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 1 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 811 | 811 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.67x1.00x0.12 ม. | 222 | แผ่น |  |  |  | 721.05 | 160073 | 160073 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ปิดหัว-ท้าย | [17 empty] | 0 | 0
6 | หินทิ้ง | 357.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 865.06 | 308826 | 308826 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 338.00 | ตร.ม. |  |  |  | 104.6 | 35354 | 35354 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | ทรายถมอัดแน่น | 497.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 164477 | 164477 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | คาน GB1 ขนาด 1.10x0.70 ม. | 70.00 | ม. |  |  |  | 4950.37 | 346525 | 346525 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | คาน GB2 ขนาด 0.70x0.70 ม. | 3.50 | ม. |  |  |  | 3308.61 | 11580 | 11580 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | ราวกันตก 2 | 73.50 | ม. |  |  |  | 3101.93 | 227991 | 227991 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [17 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 67 | ม. |  |  |  | 802.05 | 53737 | 53737 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 3 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 13314 | 13314 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | งานอื่น ๆ(ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
14 | เสาเข็ม A ขนาด 0.50x0.30x12.00 ม. แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 77 | ต้น |  |  |  | 21869.91 | 1683983 | 1683983 |  |  | 0 |  | 0 | 77 | 1170000 |  |  | 77 | 1170000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
15 | เสาเข็ม B ขนาด 0.30x0.30x12.00 ม. (เขื่อนรูปแบบที่ 4)แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 70 | ต้น |  |  |  | 11069.01 | 774830 | 774830 |  |  | 0 |  | 540000 |  |  |  |  | 70 | 540000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 1.5 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 (ช่วงที่ 2) |  | 70.00 | ม. |  |  |  |  | 3829031 | 3829031 |  |  | 17394 |  | 540000 |  | 1170000 |  | 1170000 | 0 | 1727394
1.6 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม.0+070.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 70.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
1 | งานเจาะสำรวจดิน | 1 | หลุม |  |  |  | 17394 | 17394 | 17394 |  | 1 | 17394 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 17394
2 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 364.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 13992 | 13992 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 1 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 811 | 811 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.67x1.00x0.12 ม. | 222 | แผ่น |  |  |  | 721.05 | 160073 | 160073 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | หินทิ้ง | 210.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 865.06 | 181662 | 181662 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 338.00 | ตร.ม. |  |  |  | 104.6 | 35354 | 35354 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | ทรายถมอัดแน่น | 497.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 164477 | 164477 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | คาน GB1 ขนาด 1.10x.0.70 ม. | 70.00 | ม. |  |  |  | 4950.37 | 346525 | 346525 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | คาน GB2 ขนาด 0.70x.0.70 ม. | 3.50 | ม. |  |  |  | 3308.61 | 11580 | 11580 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | ราวกันตก 2 | 73.50 | ม. |  |  |  | 3101.93 | 227991 | 227991 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | รางระบายน้ำหลังเขื่อน | [17 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 67.00 | ม. |  |  |  | 802.05 | 53737 | 53737 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 3 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 13314 | 13314 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | งานอื่น ๆ(ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
15 | เสาเข็ม A ขนาด 0.50x0.30x14.00 ม. แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 77 | ต้น |  |  |  | 24386.74 | 1877778 | 1877778 |  |  | 0 |  | 1360000 |  |  |  |  | 77 | 1360000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
16 | เสาเข็ม B ขนาด 0.30x0.30x14.00 ม.(เขื่อนแบบที่ 4) แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 70 | ต้น |  |  |  | 12450.64 | 871544 | 871544 |  |  | 0 |  | 0 | 70 | 1360000 |  |  | 70 | 1360000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 1.6 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 |  | 70.00 | ม. |  |  |  |  | 3976232 | 3976232 |  |  | 17394 |  | 1360000 |  | 1360000 |  | 1360000 | 0 | 2737394
1.7 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 (มีผิวจราจรด้านหลังเขื่อน) | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึงกม. 0+325.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 325.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
1 | งานเจาะสำรวจดิน | 2 | หลุม |  |  |  | 17394 | 34788 | 34788 |  | 2 | 34788 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 34788
2 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 1,690.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 64963 | 64963 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 6 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 4870 | 4870 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.67x1.00x0.12 ม. | 987 | แผ่น |  |  |  | 721.05 | 711676 | 711676 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | หินทิ้ง | 975.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 865.06 | 843433 | 843433 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 1,569.00 | ตร.ม. |  |  |  | 104.6 | 164117 | 164117 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | ทรายถมอัดแน่น | 806.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 266737 | 266737 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | ดินเดิมถมกลับบดอัดแน่น | 3,965.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 82.27 | 326200 | 326200 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | คาน GB1 ขนาด 1.10x0.70 ม. | 325.00 | ม. |  |  |  | 4950.37 | 1608870 | 1608870 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | คาน GB2 ขนาด 0.70x0.70 ม. | 3.50 | ม. |  |  |  | 3308.61 | 11580 | 11580 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | ราวกันตก 2 | 328.50 | ม. |  |  |  | 3101.93 | 1018984 | 1018984 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [17 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 312.00 | ม. |  |  |  | 802.05 | 250239 | 250239 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 16 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 71009 | 71009 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
16 | เสาเข็ม A ขนาด 0.50x0.30x14.00 ม. แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 332 | ต้น |  |  |  | 24386.74 | 8096397 | 8096397 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 1700000 |  |  | 200 | 3400000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
17 | เสาเข็ม B ขนาด 0.30x0.30x14.00 ม. (เขื่อนรูปแบบที่ 4)แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 325 | ต้น |  |  |  | 12450.64 | 4046458 | 4046458 |  |  | 0 |  | 870000 | 125 | 1080000 |  |  | 325 | 2820000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | #VALUE! | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 1.7 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 (มีผิวจราจรด้านหลังเขื่อน) |  | 325.00 | ม. |  |  |  |  | 17520321 | 17520321 |  |  | 34788 |  | 870000 |  | 2780000 |  | 2780000 | 0 | 6254788
1.8 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบที่ 5 | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึงกม. 0+367.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาว 367.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
1 | งานเจาะสำรวจดิน | 2 | หลุม |  |  |  | 17394 | 34788 | 34788 |  | 2 | 34788 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 34788
2 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 1,908.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 73343 | 73343 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 7 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 5682 | 5682 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.67x1.00x0.12 ม. | 1,113 | แผ่น |  |  |  | 721.05 | 802528 | 802528 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | หินทิ้ง | 1,101.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 865.06 | 952431 | 952431 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 1,772.00 | ตร.ม. |  |  |  | 104.6 | 185351 | 185351 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | ทรายถมอัดแน่น | 910.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 301155 | 301155 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | ดินเดิมถมกลับบดอัดแน่น | 1,552.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 82.27 | 127683 | 127683 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | คาน GB1 ขนาด 1.10x0.70 ม. | 367.00 | ม. |  |  |  | 4950.37 | 1816785 | 1816785 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | คาน GB2 ขนาด 0.70x0.70 ม. | 3.50 | ม. |  |  |  | 3308.61 | 11580 | 11580 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | งานราวกันตก 2 | 367.00 | ม. |  |  |  | 3101.93 | 1138408 | 1138408 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [17 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 352.00 |  |  |  |  | 802.05 | 282321 | 282321 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 18 |  |  |  |  | 4438.1 | 79885 | 79885 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | บ่อรับน้ำ ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำ 1.00x1.00 ม. | 1 | แห่ง |  |  |  | 637580.56 | 637580 | 637580 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
16 | เสาเข็ม A ขนาด 0.50x0.30x14.00 ม. แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 374 | ต้น |  |  |  | 24386.74 | 9120640 | 9120640 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
17 | เสาเข็ม B ขนาด 0.30x0.30x14.00 ม.(เขื่อนรูปแบบที่ 4)แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 367 | ต้น |  |  |  | 12450.64 | 4569384 | 4569384 |  |  | 0 |  | 0 | 267 | 2320000 |  |  | 367 | 3190000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 1.8 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 |  | 367.00 | ม. |  |  |  |  | 20139544 | 20139544 |  |  | 34788 |  | 0 |  | 2320000 |  |  | 0 | 3224788
1.9 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 1 | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึงกม. 0+005.50 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาว 5.50 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
1 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 60.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 2306 | 2306 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 1 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 811 | 811 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. | 16 | แผ่น |  |  |  | 1124.93 | 17998 | 17998 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | แผนกันดิน ค.ส.ล. (หล่อในที่) พร้อมยางบวมน้ำ | 4 | แผ่น |  |  |  | 6336.56 | 25346 | 25346 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | งานหินเรียง | 44.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 1171.2 | 51532 | 51532 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | คาน ค.ส.ล. B1 เขื่อนแบบที่ 2 | 15.00 | ม. |  |  |  | 2616.08 | 39241 | 39241 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | พื้น S1 เขื่อนแบบที่ 2,3 | 5.00 | ตร.ม. |  |  |  | 1683.97 | 8419 | 8419 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | กำแพง ค.ส.ล. เขื่อนแบบที่ 6 สูง 1.20 ม. | 5.50 | ม. |  |  |  | 3714.77 | 20431 | 20431 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | วัสดุผิวผนัง | [17 empty] | 0 | 0
| - ผนัง 1 ผิวกรุกระเบื้องดินเผา | 6.00 | ตร.ม. |  |  |  | 981.02 | 5886 | 5886 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | ทรายถมอัดแน่น | 30.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 9928 | 9928 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [17 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 5.00 | ม. |  |  |  | 802.05 | 4010 | 4010 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 1 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 4438 | 4438 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | งานอื่น ๆ(ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
16 | เสาเข็ม A รูปตัวไอ ขนาด 0.40x0.40x12.00 ม. | 5 | ต้น |  |  |  | 23917.83 | 119589 | 119589 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
17 | เสาเข็ม B สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40x0.40x12.00 ม. | 2 | ต้น |  |  |  | 17176.25 | 34352 | 34352 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 1.9 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 1 |  | 5.50 | ม. |  |  |  |  | 344287 | 344287 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 2 | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึงกม. 0+027.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาว 27.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
1 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 297.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 11416 | 11416 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 1 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 811 | 811 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. | 84 | แผ่น |  |  |  | 1124.93 | 94494 | 94494 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. (หล่อในที่) พร้อมยางบวมน้ำ | 21 | แผ่น |  |  |  | 6336.56 | 133067 | 133067 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | งานหินเรียง | 216.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 1171.2 | 252979 | 252979 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | คาน ค.ส.ล. B1 เขื่อนแบบที่ 2 | 66.00 | ม. |  |  |  | 2616.08 | 172661 | 172661 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | พื้นที่ S1 เขื่อนแบบที่ 2,3 | 27.00 | ตร.ม. |  |  |  | 1683.97 | 45467 | 45467 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | กำแพง ค.ส.ล. เขื่อนแบบที่ 6 สูง 1.55 ม. | 27.00 | ม. |  |  |  | 5448.94 | 147121 | 147121 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | วัสดุปูพื้น | [17 empty] | 0 | 0
| - พื้น 1 ผิวโพลีไวนิล คละสี | [7 empty] | - | [9 empty] | 0 | 0
12 | วัสดุผิวผนัง | [17 empty] | 0 | 0
| - ผนัง 1 ผิวกรุกระเบื้องดินเผา | 41.00 | ตร.ม. |  |  |  | 981.02 | 40221 | 40221 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | ทรายถมอัดแน่น | 148.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 48979 | 48979 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [17 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 26.00 | ม. |  |  |  | 802.05 | 20853 | 20853 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 1 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 4438 | 4438 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
16 | เสาเข็ม A รูปตัวไอ ขนาด 0.40x0.40x12.00 ม. | 22 | ต้น |  |  |  | 23917.83 | 526192 | 526192 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
17 | เสาเข็ม B สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.40x0.40x12.00 ม. | 6 | ต้น |  |  |  | 17176.25 | 103057 | 103057 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 1.10 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 2 |  | 27.00 | ม. |  |  |  |  | 1601756 | 1601756 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 3 | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+005.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 5.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
1 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 55.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 2114 | 2114 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 1 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 811 | 811 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. | 16 | แผ่น |  |  |  | 1124.93 | 17998 | 17998 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. (หล่อในที่) พร้อมยางบวมน้ำ | 4 | แผ่น |  |  |  | 6336.56 | 25346 | 25346 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | งานหินเรียง | 40.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 1171.2 | 46848 | 46848 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | คาน ค.ส.ล. B1 เขื่อนแบบที่ 2 | 14.00 | ม. |  |  |  | 2616.08 | 36625 | 36625 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | พื้น S1 เขื่อนแบบที่ 2,3 | 5.00 | ตร.ม. |  |  |  | 1683.97 | 8419 | 8419 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | กำแพง ค.ส.ล. เขื่อนแบบที่ 6 สูง 1.20 ม. | 5.00 | ม. |  |  |  | 3714.77 | 18573 | 18573 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | วัสดุผิวผนัง | [17 empty] | 0 | 0
| - ผนัง 1 ผิวกรุกระเบื้องดินเผา | 6.00 | ตร.ม. |  |  |  | 981.02 | 5886 | 5886 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | ทรายถมอัดแน่น | 27.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 8935 | 8935 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [17 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 5.00 | ม. |  |  |  | 802.05 | 4010 | 4010 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 1 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 4438 | 4438 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | งานอื่น ๆ(ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
16 | เสาเข็ม A รูปตัวไอ ขนาด 0.40x0.40x12.00 ม. | 5 | ต้น |  |  |  | 23917.83 | 119589 | 119589 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
17 | เสาเข็ม B สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.40x0.40x12.00 ม. | 2 | ต้น |  |  |  | 17176.25 | 34352 | 34352 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 1.11 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 3 |  | 5.00 | ม. |  |  |  |  | 333944 | 333944 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 7 | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+031.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 31.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
1 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 341.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 13108 | 13108 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.67x1.00x0.12 ม. | 105 | แผ่น |  |  |  | 721.05 | 75710 | 75710 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 149.00 | ตร.ม. |  |  |  | 104.6 | 15585 | 15585 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | ดินเดิมถมกลับบดอัดแน่น | 220.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 82.27 | 18099 | 18099 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | คาน GB1 ขนาด 1.10x0.70 ม. | 31.00 | ม. |  |  |  | 4950.37 | 153461 | 153461 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | คาน GB2 ขนาด 0.70x0.70 ม. | 3.50 | ม. |  |  |  | 3308.61 | 11580 | 11580 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | ราวกันตก 2 | 34.50 | ม. |  |  |  | 3101.93 | 107016 | 107016 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [17 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 30.00 | ม. |  |  |  | 802.05 | 24061 | 24061 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 1 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 4438 | 4438 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
12 | เสาเข็ม A ขนาด 0.50x0.30x12.00 ม. แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 38 | ต้น |  |  |  | 21869.91 | 831056 | 831056 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
13 | เสาเข็ม B ขนาด 0.30x0.30x12.00 ม. (เขื่อนรูปแบบที่ 4) แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 31 | ต้น |  |  |  | 11069.01 | 343139 | 343139 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 1.12 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 7 |  | 31.00 | ม. |  |  |  |  | 1597253 | 1597253 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
รวม 1 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง |  | 1,292.50 | ม. | [5 empty] | 79532172 | [9 empty] | 0 | 0
2 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์ | [17 empty] | 0 | 0
2.1 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานทางเข้าเทศบาลตำบลหัวรอ | [17 empty] | 0 | 0
1 | งานสะพานทางเดินชมวิว ยาว 22.00 ม. | [17 empty] | 0 | 0
| - เสาเข็ม 0.40 x0.40x18.00 ม. สะพานทางเดิน | 10 | ต้น |  |  |  | 19949.47 | 199494 | 199494 | สลับลำดับจาก (11) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - คาน B1 สะพานทางเดิน | 48.00 | ม. |  |  |  | 3306.85 | 158728 | 158728 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - พื้น S1 สะพานทางเดิน | 44.00 | ตร.ม. |  |  |  | 1757.62 | 77335 | 77335 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - ราวกันตกสะพานชมวิว แบบที่ 2 | 44.00 | ม. |  |  |  | 3185.39 | 140157 | 140157 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | ดินถมอัดแน่น | 1,242.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 84.49 | 104936 | 104936 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 105.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 638.07 | 66997 | 66997 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | ลาน คสล. หนา 0.15 ม.เสริมเหล็กตะแกรง Wire Mesh | 1,050.00 | ตร.ม. |  |  |  | 461.86 | 484953 | 484953 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dia 4 มม. @0.20x0.20 ม.# | [17 empty] | 0 | 0
5 | พื้น 1 ผิวโพลีไวนิล คละสี | - | ตร.ม. | [5 empty] | - | [9 empty] | 0 | 0
6 | ท่อลอด คสล. 2- Dia 1.50 ม. ยาว 8.00 ม. พร้อมปากผาย คสล. | 1 | แห่ง |  |  |  | 193514.53 | 193514 | 193514 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม.(ชั้นคุณภาพ SN4-6) | 64.00 | ม. |  |  |  | 17291.61 | 1106663 | 1106663 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | บ่อพักท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม.ลึกเฉลี่ย 3.40 ม. | 7 | บ่อ |  |  |  | 64946.23 | 454623 | 454623 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [17 empty] | 0 | 0
9 | บ่อสูบน้ำแบบที่ 2 (ไม่รวมเครื่องสูบน้ำ) | 1 | แห่ง |  |  |  | 310034.31 | 310034 | 310034 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 2.1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานทางเข้าเทศบาลตำบลหัวรอ |  | 1 | แห่ง |  |  |  |  | 3297434 | 3297434 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | งานปรับปรุงทางปั่นจักรยาน ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณ | [17 empty] | 0 | 0
| วัดโพธิญาณ - ชุมชนวัดน้อย ตำบลในเมือง | [17 empty] | 0 | 0
1 | รื้อถอนซ่อมคืน หินเรียง | 1,790.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 267.19 | 478270 | 478270 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | เจาะสำรวจชั้นดิน(boring Test) | 2 | หลุม |  |  |  | 17862 | 35724 | 35724 |  | 2 | 35724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 35724
3 | เสาเข็มเจาะ Dia 0.35x13.00 ม.(WET PROCESS) | 65 | ต้น |  |  |  | 31543.1 | 2050301 | 2050301 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | เสาเข็มเจาะ Dia 0.35x11.00 ม.(WET PROCESS) | 129 | ต้น |  |  |  | 29771.19 | 3840483 | 3840483 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - สกัดหัวเสาเข็ม | 194 | ต้น |  |  |  | 416.78 | 80855 | 80855 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | ทดสอบความสมบูรณ์ Seismic Test | 194 | ต้น |  |  |  | 833.56 | 161710 | 161710 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | ดินขุดพร้อมถมกลับ | 162.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 133.37 | 21605 | 21605 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | ทรายหยาบ | 15.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 564.83 | 8472 | 8472 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | คอนกรีตหยาบ | 6.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 2205.64 | 13233 | 13233 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc.(ทรงกระบอก) | 1,227.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 2503.28 | 3071524 | 3071524 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | แบบหล่อคอนกรีต | [17 empty] | 0 | 0
| - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 5,718.00 | ตร.ม. |  |  |  | 192.91 | 1103059 | 1103059 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - แบบหล่อคอนกรีต | 4,003.00 | ลบ.ฟ. |  |  |  | 667.74 | 2672963 | 2672963 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - โครงเคร่าแบบหล่อคอนกรีต | 1,200.00 | ลบ.ฟ. |  |  |  | 667.74 | 801288 | 801288 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - เสาค้ำยัน | 2,100 | ต้น |  |  |  | 72.64 | 152544 | 152544 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - ตะปู | 1,429.00 | กก. |  |  |  | 54.54 | 77937 | 77937 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | เหล็กเสริม | [17 empty] | 0 | 0
| - เหล็ก SR 24 dia. 6 มม. | 1,186.00 | กก. |  |  |  | 36.19 | 42921 | 42921 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - เหล็ก SR 24 dia. 9 มม. | 4,799.00 | กก. |  |  |  | 36.07 | 173099 | 173099 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - เหล็ก SD 40 dia. 12 มม. | 28,385.00 | กก. |  |  |  | 32.84 | 932163 | 932163 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - เหล็ก SD 40 dia. 16 มม. | 58,396.00 | กก. |  |  |  | 32.5 | 1897870 | 1897870 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - เหล็ก SD 40 dia. 20 มม. | 104,604.00 | กก. |  |  |  | 31.29 | 3273059 | 3273059 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก | 5,921.00 | กก. |  |  |  | 54.78 | 324352 | 324352 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | แผ่นพื้นสำเร็จรูป SP (LL= 500 kg/m2 ) | 1,566.00 | ตร.ม. |  |  |  | 506.09 | 792536 | 792536 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | ราวกันตก | 223.79 | ม. |  |  |  | 3113.94 | 696868 | 696868 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | รอยต่อพื้น | 56.00 | ม. |  |  |  | 482.26 | 27006 | 27006 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | เส้นจราจร สี Thermoplastic | 5.00 | ตร.ม. |  |  |  | 366.77 | 1833 | 1833 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 2.2 งานปรับปรุงทางปั่นจักรยาน ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณ |  | 1 | แห่ง |  |  |  |  | 22731675 | 22731675 |  |  | 35724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 35724
รวม 2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ | [8 empty] | 26029109 | [9 empty] | 0 | 0
3 | งานทาง | [17 empty] | 0 | 0
3.1 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 1 | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+550.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 550.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
1 | รื้อผิวลาดยางเดิมและบดทับ | - | ตร.ม. | [15 empty] | 0 | 0
2 | จัดการจราจรแบบป้องกัน 1 ฝั่ง | 224.00 | ม. |  |  |  | 126.78 | 28398 | 28398 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 2,388.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.21 | 91245 | 91245 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | ทรายถมอัดแน่น | 1,600.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 328.91 | 526256 | 526256 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม.(ชั้นคุณภาพ SN4-6) | 288.00 | ม. |  |  |  | 16735.45 | 4819809 | 4819809 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 280 | 3340000
8 | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 ม. | 34.00 | ม. |  |  |  | 1452.28 | 49377 | 49377 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 315 มม.(ชั้นคุณภาพ PE100 PN4) | 30.00 | ม. |  |  |  | 1240.59 | 37217 | 37217 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| เชื่อมบ่อพักหรือรางระบายน้ำเดิม | [17 empty] | 0 | 0
10 | งานระบายน้ำผิวจราจร | [17 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 1,100.00 | ม. |  |  |  | 810.21 | 891231 | 891231 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 27.00 | บ่อ |  |  |  | 4483.23 | 121047 | 121047 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | บ่อรับน้ำ ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำ 1.00x1.00 ม. | 2 | แห่ง |  |  |  | 644063.1 | 1288126 | 1288126 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 1,970.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 324.95 | 640151 | 640151 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | ปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต หนา 5 ซม. | 652.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 303.06 | 197595 | 197595 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | กำแพงกันดินแบบที่ 1 (H=1.50 ม.) | 179.00 | ม. |  |  |  | 4192.8 | 750511 | 750511 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | ขอบคันหินรางตื่น ค.ส.ล. | 1,306.00 | ม. |  |  |  | 745.67 | 973845 | 973845 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | ขอบคันสำเร็จรูปหลังทางเท้า 0.15x0.30 ม. | 351.00 | ม. |  |  |  | 433.34 | 152102 | 152102 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | พื้น คสล. หนา 0.10 ม. เสริมเหล็กตะแกรงไวเมตท์ | 1,271.00 | ตร.ม. |  |  |  | 368.8 | 468744 | 468744 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Dia 4 มม. @0.20x0.20 ม.# | [17 empty] | 0 | 0
22 | ทางเท้า แบบที่ 6 กระเบื้องปูพื้นคอนกรีต 0.40x0.40x0.035 ม. | 1,271.00 | ตร.ม. |  |  |  | 1286.19 | 1634747 | 1634747 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
| แก้ไขสัญญา | [17 empty] | 0 | 0
24 | รื้อผิวคอนกรีตเดิม | 455.00 | ตร.ม. |  |  |  | 108.36 | 49303 | 49303 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 39.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 617.54 | 24084 | 24084 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | 388.00 | ตร.ม. |  |  |  | 447.01 | 173439 | 173439 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | 4.32 | ม. |  |  |  | 277.14 | 1197 | 1197 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | 36.72 | ม. |  |  |  | 181.83 | 6676 | 6676 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | 195.20 | ม. |  |  |  | 63.47 | 12389 | 12389 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต | 9,853.00 | ตร.ม. |  |  |  | 16.96 | 167106 | 167106 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. | 9,853.00 | ตร.ม. |  |  |  | 293.86 | 2895402 | 2895402 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | งานขยายไหล่ทาง ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 20 ซม. | 2,009.00 | ตร.ม. |  |  |  | 575.12 | 1155416 | 1155416 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ตไหล่ทาง | 2,009.00 | ตร.ม. |  |  |  | 16.96 | 34072 | 34072 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตไหล่ทาง 5 ซม. | 2,009.00 | ตร.ม. |  |  |  | 293.86 | 590364 | 590364 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | งานป้องกันดินพังสำหรับก่อสร้างท่อระบายน้ำ ความลึกร่องขุด 4.00 ม. | 195.00 | ม. |  |  |  | 6327.23 | 1233809 | 1233809 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | บ่อพักท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม.ลึกเฉลี่ย 3.80 ม. | 22 | บ่อ |  |  |  | 69211.08 | 1522643 | 1522643 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [17 empty] | 0 | 0
37 | งานงางท่อกลม ค.อ.ร. dia 1.00 ม. | 14.00 | ม. |  |  |  | 3085.95 | 43203 | 43203 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 3.1 งานวางถนนสาย F ช่วงที่ 1 |  | 550.00 | ม. |  |  |  |  | 20579504 | 20579504 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3340000
3.2 | ถนนสาย F ช่วงที่ 2 | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+550.00 ถึงกม. 0+966.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 416.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
2 | จัดการจราจรแบบป้องกัน 1 ฝั่ง | 416.00 | ม. |  |  |  | 126.78 | 52740 | 52740 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 2,632.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.21 | 100568 | 100568 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม.(ชั้นคุณภาพ SN4-6) | 369.00 | ม. |  |  |  | 16735.45 | 6175381 | 6175381 |  |  | 0 |  | 0 | 360 | 4810000 |  |  | 360 | 4810000
7 | ทรายถมอัดแน่น | 1,498.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 328.91 | 492707 | 492707 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 611.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 324.95 | 198544 | 198544 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | ปรับประดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต หนา 5 ซม. | 434.00 | ตร.ม. |  |  |  | 303.06 | 131528 | 131528 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | ตีเส้นจราจร | 93.00 | ตร.ม. |  |  |  | 354.97 | 33012 | 33012 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | ขอบคันหินรางตื้น คสล. | 401.00 | ม. |  |  |  | 745.67 | 299013 | 299013 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | ขอบคันสำเร็จรูปหลังทางเท้า 0.15x0.30 ม. | 401.00 | ม. |  |  |  | 433.34 | 173769 | 173769 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | พื้น คสล. หนา 0.10 ม.เสริมเหล็กตะแกรงไวเมตท์ | 542.00 | ตร.ม. |  |  |  | 368.8 | 199889 | 199889 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Dia 4 มม. @0.20x0.20 ม.# | [17 empty] | 0 | 0
18 | พื้นทางลาดเซาะร่องลายก้างปลา | 72.00 | ตร.ม. |  |  |  | 420.66 | 30287 | 30287 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | ทางเท้า แบบที่ 6 กระเบื้องปูพื้นคอนกรีต 0.40x0.40x0.035 ม. | 542.00 | ตร.ม. |  |  |  | 1286.19 | 697114 | 697114 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
| งานแก้ไขสัญญา | [17 empty] | 0 | 0
21 | รื้อผิวคอนกรีตเดิม | 2,496.00 | ตร.ม. |  |  |  | 108.36 | 270466 | 270466 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 337.30 | ลบ.ม. |  |  |  | 617.54 | 208296 | 208296 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | 3,373.00 | ตร.ม. |  |  |  | 447.01 | 1507764 | 1507764 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต | 3,373.00 | ตร.ม. |  |  |  | 16.96 | 57206 | 57206 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. | 3,373.00 | ตร.ม. |  |  |  | 293.86 | 991189 | 991189 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | งานป้องกันดินพังสำหรับก่อสร้างท่อระบายน้ำ ความลึกร่องขุด 3.00 ม. | 416.00 | ม. |  |  |  | 6580.78 | 2737604 | 2737604 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | งานท่อ HDPE ขนาด Ø 315 มม. (ชั้นคุณภาพPE100 PN4) | 167.00 | ม. |  |  |  | 1240.59 | 207178 | 207178 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | บ่อพักท่อ HDPE Dia 315 มม. ลึก 1.00 ม. ฝา คสล. | 29 | บ่อ |  |  |  | 19515.28 | 565943 | 565943 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | บ่อพักท่อ HDPE Dia 315 มม. ลึก 1.00 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก | 40 | บ่อ |  |  |  | 21151.83 | 846073 | 846073 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | บ่อพักท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม. ลึกเฉลี่ย 2.90 ม. | 33 | บ่อ |  |  |  | 55999.98 | 1847999 | 1847999 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 3.2 งานถนนสาย F ช่วงที่ 2 |  | 416.00 | ม. |  |  |  |  | 17824270 | 17824270 |  |  | 0 |  | 0 |  | 4810000 |  |  | 0 | 4810000
3.3 | ถนนสาย F ช่วงที่ 3 | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+966.00 ถึงกม. 1+657.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 691.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
3 | จัดการจราจรแบบป้องกัน 1 ฝั่ง | 691.00 | ม. |  |  |  | 126.78 | 87604 | 87604 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 3,211.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.21 | 122692 | 122692 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม.(ชั้นคุณภาพ SN4-6) | 430.00 | ม. |  |  |  | 16735.45 | 7196243 | 7196243 | ผลงานเก็บกองวัสดุตามงวด |  | 0 | 400 | 5340000 |  |  |  |  | 400 | 5340000
8 | ทรายถมอัดแน่น | 1,881.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 328.91 | 618679 | 618679 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 1,245.10 | ลบ.ม. |  |  |  | 324.95 | 404595 | 404595 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | ตีเส้นจราจร | 155.00 | ตร.ม. |  |  |  | 354.97 | 55020 | 55020 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | ขอบคันหินรางตื้น คสล. | 768.00 | ม. |  |  |  | 745.67 | 572674 | 572674 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | ขอบคันสำเร็จรูปหลังทางเท้า 0.15x0.30 ม. | 768.00 | ม. |  |  |  | 433.34 | 332805 | 332805 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | พื้น คสล. หนา 0.10 ม.เสริมเหล็กตะแกรงไวเมตท์ | 1,152.00 | ตร.ม. |  |  |  | 368.8 | 424857 | 424857 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Dia 4 มม. @0.20x0.20 ม.# | [17 empty] | 0 | 0
17 | พื้นทางลาดเซาะร่องลายก้างปลา | 72.00 | ตร.ม. |  |  |  | 420.66 | 30287 | 30287 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | ทางเท้า แบบที่ 6 กระเบื้องปูพื้นคอนกรีต 0.40x0.40x0.035 ม. | 1,152.00 | ตร.ม. |  |  |  | 1286.19 | 1481690 | 1481690 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
| งานแก้ไขสัญญา | [17 empty] | 0 | 0
20 | รื้อผิวคอนกรีตเดิม | 4,146.00 | ตร.ม. |  |  |  | 108.36 | 449260 | 449260 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 622.55 | ลบ.ม. |  |  |  | 617.54 | 384449 | 384449 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | 6,225.50 | ตร.ม. |  |  |  | 447.01 | 2782860 | 2782860 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต | 6,225.50 | ตร.ม. |  |  |  | 16.96 | 105584 | 105584 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 5 ซม. | 6,225.50 | ตร.ม. |  |  |  | 293.86 | 1829425 | 1829425 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | ปรับระดับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม. | 363.00 | ตร.ม. |  |  |  | 303.06 | 110010 | 110010 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | งานป้องกันดินพังสำหรับก่อสร้างท่อระบายน้ำ ความลึกร่องขุด 3.00 ม. | 484.00 | ม. |  |  |  | 6580.78 | 3185097 | 3185097 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | งานท่อ HDPE ขนาด Ø 315 มม (ชั้นคุณภาพ PE100 PN4) | 317.50 | ม. |  |  |  | 1240.59 | 393887 | 393887 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | บ่อพักท่อ HDPE Dia 315 มม. ลึก 1.00 ม. ฝา ค.ส.ล. | 36 | บ่อ |  |  |  | 19515.28 | 702550 | 702550 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | บ่อพักท่อ HDPE Dia 315 มม. ลึก 1.00 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก | 62 | บ่อ |  |  |  | 21151.83 | 1311413 | 1311413 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | บ่อพักท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม.ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. | 38 | บ่อ |  |  |  | 57555.85 | 2187122 | 2187122 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 3.3 งานถนนสาย F ช่วงที่ 3 |  | 691.00 | ม. |  |  |  |  | 24768803 | 24768803 |  |  | 0 |  | 5340000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5340000
3.4 | งานถนนสาย G | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึงกม. 0+575.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 575.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
1 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 759.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 324.95 | 246637 | 246637 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 713.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 778.24 | 554885 | 554885 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต | 3,700.00 | ตร.ม. |  |  |  | 45.02 | 166574 | 166574 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. | 3,450.00 | ตร.ม. |  |  |  | 293.86 | 1013817 | 1013817 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | ปรับประดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต หนา 5ซม. | 250.00 | ตร.ม. |  |  |  | 303.06 | 75765 | 75765 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | ไหล่ทางหินคลุก | 80.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 778.24 | 62259 | 62259 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | ตีเส้นจราจร | 129.00 | ตร.ม. |  |  |  | 354.97 | 45791 | 45791 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 ม. | 60.00 | ม. |  |  |  | 1452.28 | 87136 | 87136 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 3.4 งานถนนสาย G |  | 575.00 | ม. |  |  |  |  | 2252864 | 2252864 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | งานถนนสาย H | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึงกม. 0+336.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 336.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
1 | รื้อผิวคอนกรีตเดิม | 1,680.00 |  |  |  |  | 108.36 | 182044 | 182044 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 391.00 |  |  |  |  | 324.95 | 127055 | 127055 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. | 1,759.00 |  |  |  |  | 293.86 | 516899 | 516899 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | ไหล่ทางหินคลุก | 47.00 |  |  |  |  | 778.24 | 36577 | 36577 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | ตีเส้นจราจร | 75.00 |  |  |  |  | 354.97 | 26622 | 26622 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
9 | งานลาดแอสฟัลท์แทคโค้ต | 1,759.00 | ตร.ม. |  |  |  | 16.96 | 29832 | 29832 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 175.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 617.54 | 108069 | 108069 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | 1,759.00 | ตร.ม. |  |  |  | 447.01 | 786290 | 786290 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | 15.00 | ม. |  |  |  | 277.14 | 4157 | 4157 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | 150.00 | ม. |  |  |  | 181.83 | 27274 | 27274 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | 336.00 | ม. |  |  |  | 63.47 | 21325 | 21325 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 3.5 งานถนนสาย H |  | 336.00 | ม. |  |  |  |  | 1866144 | 1866144 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | ถนนสาย D | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึงกม. 0+360.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 360 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
2 | จัดการจราจรแบบป้องกัน 1 ฝั่ง | 360.00 | ม. |  |  |  | 126.78 | 45640 | 45640 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 3,717.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.21 | 142026 | 142026 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 2,000 มม.(ชั้นคุณภาพ SN4-6) | 320.00 | ม. |  |  |  | 28359.23 | 9074953 | 9074953 | stock และ งวด 71,72,73,74,75 |  | 0 |  | 3400000 | 150 | 3400000 |  |  | 300 | 11930000
6 | งานท่อ HDPE ขนาด dia 315 มม. (ชั้นคุณภาพ PE100 PN4) | 18.00 | ม. |  |  |  | 1240.59 | 22330 | 22330 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| เชื่อมบ่อพักหรือรางระบายน้ำเดิม | [17 empty] | 0 | 0
7 | ทรายถมอัดแน่น | 1,898.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 328.91 | 624271 | 624271 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 277.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 324.95 | 90011 | 90011 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | ตีเส้นจราจร | 81.00 | ตร.ม. |  |  |  | 354.97 | 28752 | 28752 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
| งานแก้ไขสัญญา | [17 empty] | 0 | 0
13 | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 144.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 617.54 | 88925 | 88925 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | 1,377.00 | ตร.ม. |  |  |  | 447.01 | 615532 | 615532 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | 16.00 | ม. |  |  |  | 277.14 | 4434 | 4434 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | 128.00 | ม. |  |  |  | 181.83 | 23274 | 23274 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | 360.00 | ม. |  |  |  | 63.47 | 22849 | 22849 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต | 1,377.00 | ตร.ม. |  |  |  | 16.96 | 23353 | 23353 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. | 1,377.00 | ตร.ม. |  |  |  | 293.86 | 404645 | 404645 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | บ่อพักท่อกลมขนาด Dia 2.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.80 ม. | 28 | บ่อ |  |  |  | 68553.01 | 1919484 | 1919484 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [17 empty] | 0 | 0
21 | งานป้องกันดินพังสำหรับก่อสร้างท่อระบายน้ำ ความลึกร่องขุด 4.00 ม. | 360.00 | ม. |  |  |  | 6327.23 | 2277802 | 2277802 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 3.6 งานถนนสาย D |  | 360.00 | ม. |  |  |  |  | 15408281 | 15408281 |  |  | 0 |  | 3400000 |  | 3400000 |  |  | 0 | 11930000
3.7 | งานถนนสาย B | [17 empty] | 0 | 0
7 | ช่วง กม. 0+000.00 ถึงกม. 0+825.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 825 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
1 | รื้อผิวคอนกรีตเดิม | 3,300.00 | ตร.ม. |  |  |  | 108.36 | 357588 | 357588 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | จัดการจราจรแบบป้องกัน 1 ฝั่ง | 125.00 | ม. |  |  |  | 126.78 | 15847 | 15847 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 1,743.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.21 | 66600 | 66600 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 2,000 มม.(ชั้นคุณภาพ SN4-6) | 111.00 | ม. |  |  |  | 28359.23 | 3147874 | 3147874 | ผลงานเก็บกองวัสดุตามงวด |  | 0 | 100 | 2510000 |  |  |  |  | 100 | 2510000
6 | งานท่อ HDPE ขนาด Dia 315 มม. (ชั้นคุณภาพ PE100 PN4) | 6.00 | ม. |  |  |  | 1240.59 | 7443 | 7443 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| เชื่อมบ่อพักหรือรางระบายน้ำเดิม | [17 empty] | 0 | 0
7 | ทรายถมอัดแน่น | 1,080.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 328.91 | 355222 | 355222 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 1,040.80 | ลบ.ม. |  |  |  | 324.95 | 338207 | 338207 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | ตีเส้นจราจร | 185.00 | ตร.ม. |  |  |  | 354.97 | 65669 | 65669 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | กำแพงกันดิน แบบที่ 2 (H = 2.00 ม.) | 225.00 | ม. |  |  |  | 7275.73 | 1637039 | 1637039 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| พร้อมราวกันตกแบบที่ 2 | [17 empty] | 0 | 0
15 | GUARD CABLE | 23.00 | ม. |  |  |  | 1498.25 | 34459 | 34459 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | ขอบคันหินสำเร็จรูปหักมุมทางลาด | 342.00 | ม. |  |  |  | 798.68 | 273148 | 273148 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | ทางเท้าแบบที่ 5 บล็อคปลูกหญ้า | 1,548.00 | ตร.ม. |  |  |  | 685.58 | 1061277 | 1061277 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | งานอื่นๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
19 | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 520.40 | ลบ.ม. |  |  |  | 617.54 | 321367 | 321367 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | 5,204.00 | ตร.ม. |  |  |  | 447.01 | 2326240 | 2326240 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | 52.00 | ม. |  |  |  | 277.14 | 14411 | 14411 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | รอยต่อเผื่อหกตามขวาง (Contraction Joint) | 463.00 | ม. |  |  |  | 181.83 | 84187 | 84187 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | 825.00 | ม. |  |  |  | 63.47 | 52362 | 52362 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต | 5,204.00 | ตร.ม. |  |  |  | 16.96 | 88259 | 88259 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. | 5,204.00 | ตร.ม. |  |  |  | 293.86 | 1529247 | 1529247 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | บ่อพักท่อระบายน้ำ HDPE Dia 2,000 มม. ลึกเฉลี่ย 5.10 ม. | 10 | บ่อ |  |  |  | 88382.92 | 883829 | 883829 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [17 empty] | 0 | 0
26 | งานป้องกันดินพังสำหรับก่อสร้างท่อระบายน้ำ ความลึกร่องขุด 5.00 ม. | 125.00 | ม. |  |  |  | 7376 | 922000 | 922000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | บ่อสูบน้ำ (แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 ราคาจาก น้ำท่วมป่าโมก) | 1 | บ่อ |  |  |  | 1424984.1 | 1424984 | 1424984 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 3.7 งานถนนสาย B |  | 825.00 | ม. |  |  |  |  | 15007259 | 15007259 |  |  | 0 |  | 2510000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2510000
3.8 | ถนนสาย E | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000 ถึงกม. 1+047.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 1,047.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
2 | จัดการจราจรแบบป้องกัน 1 ฝั่ง | 1,047.00 | ม. |  |  |  | 126.78 | 132738 | 132738 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 5,450.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.21 | 208244 | 208244 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,000 มม. (ชั้นคุณภาพ SN4-6) | 531.00 | ม. |  |  |  | 8362.54 | 4440508 | 4440508 | ผลงานเก็บกองวัสดุตามงวด |  | 0 |  | 3340000 |  |  |  |  | 500 | 3340000
6 | งานท่อ HDPE ขนาด dia 315 มม. (ชั้นคุณภาพ PE100 PN4) | 60 | ม. |  |  |  | 1240.59 | 74435 | 74435 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| เชื่อมบ่อพักหรือรางระบายน้ำเดิม | [17 empty] | 0 | 0
7 | ทรายถมอัดแน่น | 1,980.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 328.91 | 651241 | 651241 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 1,449.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 324.95 | 470852 | 470852 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | ตีเส้นจราจร | 81.00 | ตร.ม. |  |  |  | 354.97 | 28752 | 28752 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
14 | รื้อผิวคอนกรีตเดิม | 7,245.00 | ตร.ม. |  |  |  | 108.36 | 785068 | 785068 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม. (ชั้นคุณภาพ SN4-6) | 395.00 | ม. |  |  |  | 16735.45 | 6610502 | 6610502 | ผลงานเก็บกองวัสดุตามงวด |  | 0 |  | 5280000 |  |  |  |  | 195 | 5280000
16 | บ่อพักท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. | 31 | บ่อ |  |  |  | 57555.85 | 1784231 | 1784231 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [17 empty] | 0 | 0
17 | บ่อพักท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,000 มม. ลึกเฉลี่ย 2.60 ม. | 46 | บ่อ |  |  |  | 47833.36 | 2200334 | 2200334 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [17 empty] | 0 | 0
18 | งานป้องกันดินพังสำหรับก่อสร้างท่อระบายน้ำ ความลึกร่องขุด 3.00 ม. | 439.00 | ม. |  |  |  | 5266.93 | 2312182 | 2312182 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| (ท่อ HDPE ขนาด Dia. 1,000 มม.) | [17 empty] | 0 | 0
19 | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 707.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 617.54 | 436600 | 436600 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | ผิวทางปอร์ตแลนซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | 7,072.00 | ตร.ม. |  |  |  | 447.01 | 3161254 | 3161254 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | 77.00 | ม. |  |  |  | 277.14 | 21339 | 21339 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | 644.00 | ม. |  |  |  | 181.83 | 117098 | 117098 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | 1,035.00 | ม. |  |  |  | 63.47 | 65691 | 65691 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | ขยายไหล่ทาง ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | 525.00 | ตร.ม. |  |  |  | 447.01 | 234680 | 234680 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | ขยายไหล่ทาง ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 52.50 | ลบ.ม. |  |  |  | 617.54 | 32420 | 32420 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | ขยายไหล่ทาง งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 105.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 324.95 | 34119 | 34119 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต | 7,597.00 | ตร.ม. |  |  |  | 16.96 | 128845 | 128845 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม. | 7,597.00 | ตร.ม. |  |  |  | 293.86 | 2232454 | 2232454 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 3.8 งานถนนสาย E |  | 1,047.00 | ม. |  |  |  |  | 26163587 | 26163587 |  |  | 0 |  | 8620000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8620000
3.9 | งานถนนสาย J | [17 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม.0+000.00 ถึงกม. 0+220.00 | [17 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 220.00 เมตร | [17 empty] | 0 | 0
1 | ดินถมอัดแน่น | 308.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 81.77 | 25185 | 25185 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | งานรูระบายน้ำผนังรางระบายน้ำ (Side Drain) | 660 | ชุด |  |  |  | 144.06 | 95079 | 95079 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | งานคอนกรีตดาด หนา 15 ซม. (เสริมเหล็กตะแกรง) | 2,640.00 | ตร.ม. |  |  |  | 504.4 | 1331616 | 1331616 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | บันไดทางลงคลอง | 6 | แห่ง |  |  |  | 11242.64 | 67455 | 67455 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 3.9 งานถนนสาย J | [7 empty] | 1519335 | 1519335 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.10 | งานปรับปรุงยกระดับฝาท่อระบายน้ำ | [17 empty] | 0 | 0
1 | ยกระดับฝาบ่อพัก ค.ส.ล. (เดิม) สูงฉลี่ย 1.00 ม. | 181 | บ่อ |  |  |  | 24484.85 | 4431757 | 4431757 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [17 empty] | 0 | 0
2 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 3.10 งานปรับปรุงยกระดับฝาท่อระบายน้ำ | [7 empty] | 4431757 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
รวม 3 งานทาง | [8 empty] | 129821804
4 | งานเครื่องจักรและอุปกรณ์และงานอื่น ๆ | [17 empty] | 0 | 0
1 | งานเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด 0.125 ลบ.ม./วินาที | 2 | ชุด |  |  |  | 1270416.56 | 2540833 | 2540833 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| พร้อมอุปกรณ์ | [17 empty] | 0 | 0
2 | งานอื่นๆ (ถ้ามี) | [17 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
รวม 4 งานเครื่องจักรและอุปกรณ์และงานอื่นๆ | [7 empty] | 2540833 | 2540833 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง | [17 empty] | 0 | 0
5.1 | งานปรับปรุงทางปั่นจักรยาน ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณฯ | 1 | งาน |  |  |  |  | 2540833 | [10 empty] | 0 | 0
1 | ค่าเช่ารถ โมบายเครน ขนาด 25 ตัน | 45 | วัน |  |  |  |  | 0 | 405000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | งานทางลำเลียงชั่วคราว | 2334.00 | ลบ.ม. |  |  |  |  | 2540833 | 161191 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ | [7 empty] | 2540833 | 566191 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | [8 empty] | 237923918

## ผลงานรายสัปดาห์(เงิน)
ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ผลงาน | % | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | % |  | สะสมสัปดาก่อน | สะสมสัปดานี้ | รายการ | 2567 |  |  |  |  | 2568 | [19 empty] | 2569
ที่ | [5 empty] | (บาท) | (บาท) | [5 empty] | 243831 |  |  |  |  | เดือนกันยายน |  |  |  |  | เดือนตุลาคม |  |  |  |  | เดือนพฤศจิกายน |  |  |  |  | เดือนธันวาคม |  |  |  |  | เดือนมกราคม |  |  |  |  | เดือนกุมภาพันธ์ |  |  |  |  | เดือนมีนาคม |  |  |  |  | เดือนเมษายน
1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 23 | 24 - 30 | รวม | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 23 | 24 - 30 | รวม | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 23 | 24 - 30 | รวม | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 23 | 24 - 30 | รวม | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 23 | 24 - 30 | รวม | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 23 | 24 - 30 | รวม | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 23 | 24 - 30 | รวม | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 23 | 24 - 30 | รวม | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 23 | 24 - 30 | รวม
1.1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 | เหมาจ่าย | 1 | 0.07212 | 7.212 | 5090507 | 5090507 | 2.1344 |  |  |  | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1
[10 empty] | 367394 | 367394 |  | 0 | 0 | 0 | 217394 | 217394 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 2151709 | 2151709 | 0.9022 |  | 0 | 0 | งานคาน
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานกำแพง w15+ บันได | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 906762 | 906762 | 0.3802 |  | 0 | 0 | งานกำแพง w15+ บันได
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | งานราวกันตก | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1372327 | 1372327 | 0.57541 |  | 0 | 0 | งานราวกันตก
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | งานวัสดุปูพื้น | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 789372 | 789372 | 0.33098 |  | 0 | 0 | งานวัสดุปูพื้น
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 2 | เหมาจ่าย | 1 | 0.00348 | 0.348 | 5004503 | 5004503 | 2.0984 |  | 0 | 0 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 2
[10 empty] | 17394 | 17394 |  | 0 | 0 | 0 | 17394 | 17394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1136018 | 1136018 | 0.47633 |  | 0 | 0 | งานคาน
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 528774 | 528774 | 0.22171 |  | 0 | 0 | งานราวกันตก
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 160623 | 160623 | 0.067349 |  | 0 | 0 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 64.766 | 4270013 | 4270013 | 1.7904 |  | 0 | 0 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1
[10 empty] | 2767394 | 2767394 |  | 0 | 0 | 0 | 17394 | 17394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750000 | 0 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 2092762 | 2092762 | 0.87749 |  | 0 | 0 | งานคาน
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานกำแพง w15+ บันได | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 883548 | 883548 | 0.37047 |  | 0 | 0 | งานกำแพง w15+ บันได
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3 | งานราวกันตก | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1344618 | 1344618 | 0.56379 |  | 0 | 0 | งานราวกันตก
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4 | งานวัสดุปูพื้น | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1048108 | 1048108 | 0.43947 |  | 0 | 0 | งานวัสดุปูพื้น
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 ช่วงที่ 1 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 53.669 | 2827285 | 2827285 | 1.1855 |  | 0 | 0 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 ช่วงที่ 1
[10 empty] | 1517394 | 1517394 |  | 0 | 0 | 0 | 17394 | 17394 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 317663 | 317663 | 0.13319 |  | 0 | 0 | งานคาน
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 262286 | 262286 | 0.10998 |  | 0 | 0 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 ช่วงที่ 2 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 54.391 | 3175884 | 3175884 | 1.3316 |  | 0 | 0 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 ช่วงที่ 2
[10 empty] | 1727394 | 1727394 |  | 0 | 0 | 0 | 17394 | 17394 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 1170000 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 358105 | 358105 | 0.15015 |  | 0 | 0 | งานคาน
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 295042 | 295042 | 0.12371 |  | 0 | 0 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 82.375 | 3323085 | 3323085 | 1.3934 |  | 0 | 0 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5
[10 empty] | 2737394 | 2737394 |  | 0 | 0 | 0 | 17394 | 17394 | 0 | 0 | 1360000 | 0 | 1360000 | 0 | 0 | 0 | 1360000 | 1360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 358105 | 358105 | 0.15015 |  | 0 | 0 | งานคาน
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 295042 | 295042 | 0.12371 |  | 0 | 0 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 (มีผิวจราจรด้านหลังเขื่อน) | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 42.96 | 14559639 | 14559639 | 6.1048 |  | 0 | 0 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 (มีผิวจราจรด้านหลังเขื่อน)
[10 empty] | 6254788 | 6254788 |  | 0 | 0 | 0 | 34788 | 34788 | 0 | 0 | 3440000 | 0 | 3440000 | 0 | 0 | 0 | 2780000 | 2780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1620450 | 1620450 | 0.67945 |  | 0 | 0 | งานคาน
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1340232 | 1340232 | 0.56195 |  | 0 | 0 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 ช่วง | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 19.939 | 16172985 | 16172985 | 6.7813 |  | 0 | 0 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 ช่วง
[10 empty] | 3224788 | 3224788 |  | 0 | 0 | 0 | 34788 | 34788 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 2320000 | 2320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | งานคาน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1828365 | 1828365 | 0.76663 |  | 0 | 0 | งานคาน
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 2138194 | 2138194 | 0.89654 |  | 0 | 0 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 1 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 344287 | 344287 | 0.14436 |  | 0 | 0 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 1
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 2 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1601756 | 1601756 | 0.67161 |  | 0 | 0 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 2
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 3 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 333944 | 333944 | 0.14002 |  | 0 | 0 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 3
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 7 | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1597253 | 1597253 | 0.66972 |  | 0 | 0 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 7
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์ |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานทางเข้าเทศบาลตำบลหัวรอ | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 3297434 | 3297434 | 1.3826 |  | 0 | 0 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานทางเข้าเทศบาลตำบลหัวรอ
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | งานปรับปรุงทางปั่นจักรยาน ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดโพธิญาณ - ชุมชนวัดน้อย ตำบลในเมือง | เหมาจ่าย | 1 | 0.00157 | 0.157 | 22731675 | 22731675 | 9.5313 |  | 0 | 0 | งานปรับปรุงทางปั่นจักรยาน ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดโพธิญาณ - ชุมชนวัดน้อย ตำบลในเมือง
[10 empty] | 35724 | 35724 |  | 0 | 0 | 0 | 35724 | 35724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | งานทาง |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | งานทาง
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 1 | เหมาจ่าย | 1 | 0.1623 | 16.23 | 20579504 | 20579504 | 8.6289 |  | 0 | 0 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 1
[10 empty] | 3340000 | 3340000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340000 | 0 | 3340000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 2 | เหมาจ่าย | 1 | 0.26986 | 26.986 | 17824270 | 17824270 | 7.4736 |  | 0 | 0 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 2
[10 empty] | 4810000 | 4810000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4810000 | 4810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 3 | เหมาจ่าย | 1 | 0.21559 | 21.559 | 24768803 | 24768803 | 10.3855 |  | 0 | 0 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 3
[10 empty] | 5340000 | 5340000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340000 | 0 | 5340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | งานถนนสาย G | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 2252864 | 2252864 | 0.94462 |  | 0 | 0 | งานถนนสาย G
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | งานถนนสาย H | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1866144 | 1866144 | 0.78247 |  | 0 | 0 | งานถนนสาย H
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | งานถนนสาย D | เหมาจ่าย | 1 | 0.77426 | 77.426 | 15408281 | 15408281 | 6.4606 |  | 0 | 0 | งานถนนสาย D
[10 empty] | 11930000 | 11930000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130000 | 0 | 5130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | งานถนนสาย B | เหมาจ่าย | 1 | 0.16725 | 16.725 | 15007259 | 15007259 | 6.2925 |  | 0 | 0 | งานถนนสาย B
[10 empty] | 2510000 | 2510000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510000 | 0 | 2510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | งานถนนสาย E | เหมาจ่าย | 1 | 0.32947 | 32.947 | 26163587 | 26163587 | 10.9703 |  | 0 | 0 | งานถนนสาย E
[10 empty] | 8620000 | 8620000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8620000 | 0 | 8620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | งานถนนสาย J | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 1519335 | 1519335 | 0.63705 |  | 0 | 0 | งานถนนสาย J
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | งานปรับปรุงยกระดับฝาท่อระบายน้ำ | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 4431757 | 4431757 | 1.8582 |  | 0 | 0 | งานปรับปรุงยกระดับฝาท่อระบายน้ำ
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | งานเครื่องจักรและอุปกรณ์และงานอื่นๆ |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | งานเครื่องจักรและอุปกรณ์และงานอื่นๆ
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | งานเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 4431757 | 2540833 | 1.0654 |  | 0 | 0 | งานเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง | เหมาจ่าย | 1 | 0 | 0 | 574191 | 574191 | 0.24076 |  | 0 | 0 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น | [6 empty] | 238495183 | 100 | ผลรวม | 55199664 | 55199664 |  | ผลรวม |  |  |  | 409664 | ผลรวม |  |  |  | 31070000 | ผลรวม |  |  |  | 15840000 | ผลรวม |  |  |  | 0 | ผลรวม |  |  |  | 0 | ผลรวม |  |  |  | 0 | ผลรวม |  |  |  | 0 | ผลรวม |  |  |  | 7880000 | ผลรวม |  |  |  | 0

## BOQ แก้ไขสัญญา
ตารางเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้าง (แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1)
โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนหัวรอและพื้นที่ต่อเนื่อง ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ปริมาณงานและราคา
ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5 | ช่องที่ 6 | ค่า Factor F | ช่องที่ 7 |  |  | หมายเหตุ | ผลงานเดือนสิงหาคม 2567 |  | ผลงานเดือนกันยายน 2568 |  | ผลงานเดือนตุลาคม 2568 |  | ผลงานเดือนมีนาคม 2569 |  | ปริมาณงานสะสมส่งงานครั้งนี้ (28 กันยายน 68) |  | ปริมาณงานสะสมส่งงานครั้งนี้ (25 มีนาคม 68) |  | ปริมาณงานสะสม (รวม)
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ แก้ไข สัญญา ครั้งที่ 1 | หน่วย | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน รวม (บาท) |  | ราคากลาง | [20 empty] | ปริมาณงานสะสม (รวม)
[7 empty] | ราคากลาง ต่อหน่วย (บาท) | ราคากลางรวม แก้ไขใส่สูตรเอง | ราคากลางรวมแก้ไข สัญญาครั้งที่ 1 (บาท) |  | ปริมาณงาน | จำนวนเงิน (บาท) | ปริมาณงาน | จำนวนเงิน (บาท) | ปริมาณงาน | จำนวนเงิน (บาท) | ปริมาณงาน | จำนวนเงิน (บาท) | ปริมาณงาน | จำนวนเงิน (บาท) | ปริมาณงาน | จำนวนเงิน (บาท) | ปริมาณงาน (รวม) | จำนวนเงิน (บาท) | ลำดับ | งาน | ราคา (บาท) | ผลงานสะสม (บาท) | คิดเป็น (%)
1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง | [23 empty] | 1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง
1.2 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 | [23 empty] | 1.1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 | 5090507 | 367394 | 0.15405
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+166.00 | [23 empty] | 1 | งานคาน | 2151709 | 0 | 0
| ความยาวรวม 166.00 เมตร | [23 empty] | 2 | งานกำแพง w15+ บันได | 906762 | 0 | 0
1 | งานเจาะสำรวจดิน | 1 | หลุม | 15,000.00 | 15000 | 1.1596 | 17394 | 17394 | 17394 |  | 1 | 17394 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 17394 | 0 | 0 | 1 | 17394 | 3 | งานราวกันตก | 1372327 | 0 | 0
2 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 1,510.00 | ลบ.ม. | 33.15 | 50056 | 1.1596 | 38.4407 | 58045 | 58044 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | งานวัสดุปูพื้น | 789372 | 0 | 0
3 | เสาเข็ม A ขนาด 0.30x0.30x18.00 ม. (แบบที่ 1) | - | ต้น | 15,758.00 | - | 1.1409 | 17978.3022 | - | - | [13 empty] | 0 | 0 | ยอดรวม |  | 10310677 | 367394 | 0.15405
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0 | 1.2 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 2 | 5004503 | 17394 | 0.0072932
4 | เสาเข็ม C ขนาด 0.30x0.30x17.00 ม. | - | ต้น | 13,729.00 | - | 1.1409 | 15663.4161 | - | - | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | งานคาน | 1136018 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0 | 2 | งานราวกันตก | 528774 | 0 | 0
5 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 3 | ต้น | 700.00 | 2100 | 1.1596 | 811.72 | 2435 | 2435 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 160623 | 0 | 0
6 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 1,344.00 | ตร.ม. | 90.20 | 121228 | 1.1596 | 104.5959 | 140576 | 140582 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยอดรวม |  | 6829918 | 17394 | 0.0072932
7 | งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS ขนาด 2.00x6.00x0.30 ม. | 298 | ลบ.ม. | 1,942.05 | 578730 | 1.1596 | 2252.0012 | 671096 | 671096 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 | 4270013 | 2767394 | 1.1604
8 | คาน B1 | 166.00 | ม. | 1,484.00 | 246344 | 1.1409 | 1693.0956 | 281053 | 281054 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | งานคาน | 2092762 | 0 | 0
9 | คาน B2 | 166.00 | ม. | 2,923.00 | 485218 | 1.1409 | 3334.8507 | 553585 | 553585 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | งานกำแพง w15+ บันได | 883548 | 0 | 0
10 | คาน B3 | 166.00 | ม. | 4,576.00 | 759616 | 1.1409 | 5220.7584 | 866645 | 866646 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | งานราวกันตก | 1344618 | 0 | 0
11 | คาน B4 | 207.00 | ม. | 1,096.00 | 226872 | 1.1409 | 1250.4264 | 258838 | 258839 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | งานวัสดุปูพื้น | 1048108 | 0 | 0
12 | คาน B5 | 18.30 | ม. | 801.00 | 14658 | 1.1409 | 913.8609 | 16723 | 16723 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยอดรวม |  | 9639049 | 2767394 | 1.1604
13 | คาน B10 | 18.00 | ม. | 856.00 | 15408 | 1.1409 | 976.6104 | 17578 | 17578 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 ช่วงที่ 1 | 2827285 | 1517394 | 0.63624
14 | คาน B11 | 30.00 | ม. | 812.00 | 24360 | 1.1409 | 926.4108 | 27792 | 27792 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | งานคาน | 317663 | 0 | 0
15 | คาน B12 | 50.00 | ม. | 2,270.00 | 113500 | 1.1409 | 2589.843 | 129492 | 129492 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 262286 | 0 | 0
16 | กำแพง W15 | 9.00 | ม. | 1,910.00 | 17190 | 1.1409 | 2179.119 | 19612 | 19612 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยอดรวม |  | 3407234 | 1517394 | 0.63624
17 | บันไดบริเวณเขื่อน แบบที่ 1 | 5 | จุด | 44,216 | 221080 | 1.1409 | 50446.0344 | 252230 | 252230 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 ช่วงที่ 2 | 3175884 | 1727394 | 0.72429
18 | บัรไดST1 | 3 | จุด | 4,891.00 | 14673 | 1.1409 | 5580.1419 | 16740 | 16740 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | งานคาน | 358105 | 0 | 0
19 | แผ่นพื้นสำเร็จรูป SP (LL=400 kg/m2) | 976.00 | ตร.ม. | 375.00 | 366000 | 1.1409 | 427.8375 | 417569 | 417571 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 295042 | 0 | 0
20 | คอนกรีตทับหน้า หนา 0.05 ม.เสริมเหล็กตะแกรง Wire Mesh | 976.00 | ตร.ม. | 159.00 | 155184 | 1.1409 | 181.4031 | 177049 | 177046 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยอดรวม |  | 3829031 | 1727394 | 0.72429
| Dia 4 มม. @0.15x0.15 ม.# | [21 empty] | 0 | 0 | 1.6 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 | 3323085 | 2737394 | 1.1478
21 | พื้น S1 เขื่อนแบบที่ 1 | 19.00 | ตร.ม. | 1,087.00 | 20653 | 1.1409 | 1240.1583 | 23563 | 23563 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | งานคาน | 358105 | 0 | 0
22 | ราวกันตก 1 | 160.00 | ม. | 2,615.00 | 418400 | 1.1596 | 3032.354 | 485176 | 485176 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 295042 | 0 | 0
23 | ราวกันตก 2 | 160.00 | ม. | 2,675.00 | 428000 | 1.1596 | 3101.93 | 496308 | 496308 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยอดรวม |  | 3976232 | 2737394 | 1.1478
24 | ราวกันตก 3 | 126.00 | ม. | 2,675.00 | 337050 | 1.1596 | 3101.93 | 390843 | 390843 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 (มีผิวจราจรด้านหลังเขื่อน) | 14559639 | 6254788 | 2.6226
25 | วัสดุปูพื้น | [21 empty] | 0 | 0 | 1 | งานคาน | 1620450 | 0 | 0
| - พื้นที่ 1 ผิวโพลีไวนิล คละสี | - | ตร.ม. | 1,200.00 | - | 1.1596 | 1391.52 | - | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 1340232 | 0 | 0
| - พื้นที่ 2 กระเบื้องแกรนิตเนื้อเดียวผิวหยาบ | 51.00 | ตร.ม. | 2,049.00 | 104499 | 1.1596 | 2376.0204 | 121177 | 121177 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยอดรวม |  | 17520321 | 6254788 | 2.6226
26 | ทางเท้า แบบที่ 2 กระเบื้อปูพื้นคอนกรีต 0.50x0.50x0.06 ม. | 149.00 | ตร.ม. | 1,026.00 | 152874 | 1.1525 | 1182.465 | 176187 | 176188 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 ช่วง | 16172985 | 3224788 | 1.3521
27 | วัสดุผิวผนัง | [21 empty] | 0 | 0 | 1 | งานคาน | 1828365 | 0 | 0
| - ผนัง 1 ผิวกรุกระเบื้องดินเผา | 132.00 | ตร.ม. | 846.00 | 111672 | 1.1596 | 981.0216 | 129494 | 129494 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | งานราวกันตก และ งานระบายน้ำหลังเขื่อน | 2138194 | 0 | 0
| - ผนัง 2 ผิวกรุกระเบื้องแกรนิตเนื้อเดียวผิวหยาบ | 51.00 | ตร.ม. | 2,170.00 | 110670 | 1.1596 | 2516.332 | 128332 | 128332 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ยอดรวม |  | 20139544 | 3224788 | 1.3521
28 | ทรายถมอัดแน่น | 215.00 | ลบ.ม. | 285.39 | 61358 | 1.1596 | 330.9382 | 71151 | 71152 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 1 | 344287 | 0 | 0
29 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [21 empty] | 0 | 0 | 1.10 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 2 | 1601756 | 0 | 0
| - รางวี คสล. | 159.00 | ม. | 703.00 | 111777 | 1.1409 | 802.0527 | 127526 | 127525 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.11 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 3 | 333944 | 0 | 0
| - บ่อพัก คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 8 | บ่อ | 3,890.00 | 31120 | 1.1409 | 4438.101 | 35504 | 35504 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.12 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 7 | 1597253 | 0 | 0
30 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0 | 2 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์
25 | เสาเข็ม A ขนาด 0.30x0.30x12.00 ม.(แบบที่ 1) เข็มแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 338 | ต้น | 10,431.00 | 3525678 | 1.1409 | 11900.7279 | 4022446 | 4022446 | งวด 1 350,000 อยู่นี่ |  | 200000 |  | 150000 | [5 empty] | 200000 |  | 200000 | 0 | 350000 | 2.1 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานทางเข้าเทศบาลตำบลหัวรอ | 3297434 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0 | 2.2 | งานปรับปรุงทางปั่นจักรยาน ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดโพธิญาณ - ชุมชนวัดน้อย ตำบลในเมือง | 22731675 | 35724 | 0.014979
26 | เสาเข็ม C ขนาด 0.30x0.30x12.00 ม. เข็มแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 15 | ต้น | 10,431.00 | 156465 | 1.1409 | 11900.7279 | 178510 | 178510 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | งานทาง
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0 | 3.1 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 1 | 20579504 | 3340000 | 1.4004
รวม 1.1 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 |  | 166.00 | ม. |  | 8997433 |  |  | 10310669 | 10310677 |  | 2.108% | 217394 | 1.455% | 150000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.108% | 217394 | 1.94% | 200000 | 0.035632 | 367394 | 3.2 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 2 | 17824270 | 4810000 | 2.0168
1.2 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 2 | [21 empty] | 0 | 0 | 3.3 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 3 | 24768803 | 5340000 | 2.239
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+166.00 | [21 empty] | 0 | 0 | 3.4 | งานถนนสาย G | 2252864 | 0 | 0
| ความยาวรวม 166.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0 | 3.5 | งานถนนสาย H | 1866144 | 0 | 0
25 | งานเจาะสำรวจดิน | 1 | หลุม | 15,000.00 | 15000 | 1.1596 | 17394 | 17394 | 17394 |  | 1 | 17394 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 17394 | 1 | 17394 | 1 | 17394 | 3.6 | งานถนนสาย D | 15408281 | 11930000 | 5.0022
26 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 182.00 | ลบ.ม. | 33.15 | 6033 | 1.1596 | 38.4407 | 6996 | 6996 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7 | งานถนนสาย B | 15007259 | 2510000 | 1.0524
27 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 1 | ต้น | 700 | 700 | 1.1596 | 811.72 | 811 | 811 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | งานถนนสาย E | 26163587 | 8620000 | 3.6143
28 | เสาเข็ม A รูปตัวไอ ขนาด 0.40x0.40x12.00 ม. | 133 | ต้น | 20,964.00 | 2788212 | 1.1409 | 23917.8276 | 3181071 | 3181071 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.9 | งานถนนสาย J | 1519335 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0 | 3.10 | งานปรับปรุงยกระดับฝาท่อระบายน้ำ | 4431757 | 0 | 0
29 | เสาเข็ม B สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40x0.40x12.00 ม. | 34 | ต้น | 15,055.00 | 511870 | 1.1409 | 17176.2495 | 583992 | 583992 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | งานเครื่องจักรและอุปกรณ์และงานอื่นๆ
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0 | 4.1 | งานเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ | 2540833 | 0 | 0
30 | พื้น S1 สะพานทางเดิน | 132.00 | ตร.ม. | 1,476.00 | 194832 | 1.1908 | 1757.6208 | 232005 | 232005 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง
31 | ราวกันตกสะพานชมวิว แบบที่ 2 | 166.00 | ม. | 2,675.00 | 444050 | 1.1908 | 3185.39 | 528774 | 528774 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง | 574191
32 | งานดินเดิมถมกลับ | 763.00 | ลบ.ม. | 25.22 | 19242 | 1.1596 | 29.2451 | 22314 | 22317 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น |  | 238495183 | 55199664 | 23.145
33 | หินทิ้ง | 680.00 | ลบ.ม. | 746.00 | 507280 | 1.1596 | 865.0616 | 588241 | 588240 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | คาน ค.ส.ล.. B1 | 359 | ม. | 2,777.00 | 996943 | 1.1409 | 3168.2793 | 1137412 | 1136018 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 238495183
35 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [21 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 156 | ม. | 703.00 | 109668 | 1.1409 | 802.0527 | 125120 | 125119 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 9 นิ้ว | 8 | บ่อ | 3,890.00 | 31120 | 1.1409 | 4438.101 | 35504 | 35504 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | แผ่นกันดินสำเร็จรูป | 264 | แผ่น | 1,234.00 | 325776 | 1.1409 | 1407.8706 | 371677 | 371677 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 1.2 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 2 |  | 166.00 | ม. |  | 5950726 |  |  | 6831311 | 6829918 |  |  | 17394 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 17394 |  | 17394 | 0 | 17394
1.3 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+163.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 163.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
1 | งานเจาะสำรวจดิน | 1 | หลุม |  |  |  | 17394 | 17394 | 17394 |  | 1 | 17394 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 17394 | 1 | 17394 | 1 | 17394
2 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 2,216.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 85183 | 85183 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 2 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 1623 | 1623 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 1,320.00 | ตร.ม. |  |  |  | 104.6 | 138072 | 138072 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS ขนาด 2.00x6.00x0.30 ม. | 293.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 2252 | 659836 | 659836 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | คาน B1 | 163.00 | ม. |  |  |  | 1693.1 | 275975 | 275975 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | คาน B2 | 163.00 | ม. |  |  |  | 3334.85 | 543580 | 543580 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | คาน B3 | 163.00 | ม. |  |  |  | 5220.76 | 850983 | 850983 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | คาน B4 | 201.00 | ม. |  |  |  | 1250.43 | 251336 | 251336 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | คาน B5 | 12.20 | ม. |  |  |  | 913.86 | 11149 | 11149 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | คาน B10 | 12.00 | ม. |  |  |  | 976.61 | 11719 | 11719 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | คาน B11 | 20.00 | ม. |  |  |  | 926.41 | 18528 | 18528 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | คาน B12 | 50.00 | ม. |  |  |  | 2589.84 | 129492 | 129492 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | กำแพง W15 | 6.00 | ม. |  |  |  | 2179.12 | 13074 | 13074 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | บันไดบริเวณเขื่อน แบบที่ 1 | 5 | จุด |  |  |  | 50446.03 | 252230 | 252230 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | บันได ST1 | 2 | จุด |  |  |  | 5580.14 | 11160 | 11160 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | แผ่นพื้นสำเร็จรูป SP (LL=400kg/m2) | 970 | ตร.ม. |  |  |  | 427.84 | 415004 | 415004 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | คอนกรีตทับหน้า หนา 0.05 ม. เสริมเหล็กตะแกรง Wire Mesh | 970 | ตร.ม. |  |  |  | 181.4 | 175958 | 175958 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dia 4 มม. @0.15x015 ม.# | [21 empty] | 0 | 0
21 | พื้น S1 เขื่อนแบบที่ 1 | 13.00 | ตร.ม. |  |  |  | 1240.16 | 16122 | 16122 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | ราวกันตก 1 | 157.00 | ม. |  |  |  | 3032.35 | 476078 | 476078 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | ราวกันตก 2 | 157.00 | ม. |  |  |  | 3101.93 | 487003 | 487003 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | ราวกันตก 3 | 123.00 | ม. |  |  |  | 3101.93 | 381537 | 381537 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | วัสดุปูพื้น | [21 empty] | 0 | 0
| - พื้น 1 ผิวโพลีไวนิล คละสี | 0 |  |  |  |  | 1391.52 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
| - พื้น 2 กระเบื้องแกรนิตเนื้อเดียวผิวหยาบ | 180 | ตร.ม. |  |  |  | 2376.02 | 427683 | 427683 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - พื้น 3 ทางเท้า ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. หลังเขื่อน | 146 | ตร.ม. |  |  |  | 935.8 | 136626 | 136626 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | วัสดุผิวผนัง | [21 empty] | 0 | 0
| - ผนัง 1 ผิวกรุกระเบื้องดินเผา | 130.00 | ตร.ม. |  |  |  | 981.02 | 127532 | 127532 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - ผนัง 2 ผิวกรุกระเบื้องแกรนิตเนื้อเดียวผิวหยาบ | 50.00 | ตร.ม. |  |  |  | 2516.33 | 125816 | 125816 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | ทรายถมอัดแน่น | 211.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 69828 | 69828 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [21 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 156.00 | ม. |  |  |  | 802.05 | 125119 | 125119 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 8 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 35504 | 35504 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | งานอื่น ๆ(ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
30 | เสาเข็ม A ขนาด 0.30x0.30x12.00 ม.(แบบที่ 1) เข็มแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 268 | ต้น |  |  |  | 11900.73 | 3189395 | 3189395 | งวดที่ 31 ,32 ,33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 2750000 |  | 0 | 150 | 2750000 | 150 | 2750000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
31 | เสาเข็ม C ขนาด 0.30x0.30x12.00 ม. เข็มแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 15 | ต้น |  |  |  | 11900.73 | 178510 | 178510 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 1.3 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1 |  | 163.00 | ม. |  |  |  |  | 9639049 | 9639049 |  |  | 17394 |  | 0 |  | 0 |  | 2750000 |  | 17394 |  | 2767394 | 0 | 2767394
1.4 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 (ช่วงที่ 1) | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม.0+000.00 ถึง กม. 0+063.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 63.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
1 | งานเจาะสำรวจดิน | 1 | หลุม |  |  |  | 17394 | 17394 | 17394 |  | 1 | 17394 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 17394 | 1 | 17394 | 1 | 17394
2 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 1,260.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 48434 | 48434 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 1 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 811 | 811 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.67x1.00x0.12 ม. | 195 | แผ่น |  |  |  | 721.05 | 140604 | 140604 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | หินทิ้ง | 321.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 865.06 | 277684 | 277684 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 304.0 | ตร.ม. |  |  |  | 104.6 | 31798 | 31798 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | ทรายถมอัดแน่น | 447.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 147930 | 147930 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | คาน GB1 ขนาด 1.10x0.70 ม. | 63.00 | ม. |  |  |  | 4950.37 | 311873 | 311873 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | คาน GB2 ขนาด 0.70x0.70 ม. | 1.75 | ม. |  |  |  | 3308.61 | 5790 | 5790 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | ราวกันตก 2 | 64.75 | ม. |  |  |  | 3101.93 | 200849 | 200849 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [21 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 60.00 | ม. |  |  |  | 802.05 | 48123 | 48123 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 3 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 13314 | 13314 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | งานอื่น ๆ(ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
15 | เสาเข็ม A ขนาด 0.50x0.30x12.00 ม. แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 67 | ต้น |  |  |  | 21869.91 | 1465283 | 1465283 | stock งวด 47 |  | 0 |  | 1020000 | [5 empty] | 1020000 |  | 1020000 | 0 | 1020000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
16 | เสาเข็ม B ขนาด 0.30x0.30x12.00 ม. | 63 | ต้น |  |  |  | 11069.01 | 697347 | 697347 | stock งวด 48 |  | 0 |  | 480000 | [5 empty] | 480000 |  | 480000 | 0 | 480000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 1.4 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 (ช่วงที่ 1) |  | 63.00 | ม. |  |  |  |  | 3407234 | 3407234 |  |  | 17394 |  | 1500000 |  | 0 |  | 0 |  | 1517394 |  | 1517394 | 0 | 1517394
1.5 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 (ช่วงที่ 2) | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+070.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาว 70.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
1 | งานเจาะสำรวจดิน | 1 | หลุม |  |  |  | 17394 | 17394 | 17394 |  | 1 | 17394 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 17394 | 1 | 17394 | 1 | 17394
2 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 784.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 30136 | 30136 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 1 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 811 | 811 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.67x1.00x0.12 ม. | 222 | แผ่น |  |  |  | 721.05 | 160073 | 160073 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ปิดหัว-ท้าย | [21 empty] | 0 | 0
6 | หินทิ้ง | 357.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 865.06 | 308826 | 308826 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 338.00 | ตร.ม. |  |  |  | 104.6 | 35354 | 35354 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | ทรายถมอัดแน่น | 497.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 164477 | 164477 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | คาน GB1 ขนาด 1.10x0.70 ม. | 70.00 | ม. |  |  |  | 4950.37 | 346525 | 346525 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | คาน GB2 ขนาด 0.70x0.70 ม. | 3.50 | ม. |  |  |  | 3308.61 | 11580 | 11580 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | ราวกันตก 2 | 73.50 | ม. |  |  |  | 3101.93 | 227991 | 227991 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [21 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 67 | ม. |  |  |  | 802.05 | 53737 | 53737 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 3 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 13314 | 13314 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | งานอื่น ๆ(ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
14 | เสาเข็ม A ขนาด 0.50x0.30x12.00 ม. แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 77 | ต้น |  |  |  | 21869.91 | 1683983 | 1683983 | stock งวดที่ 56 |  | 0 |  | 0 | 77 | 1170000 | 77 | 1170000 |  | 0 |  | 0 | 77 | 1170000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
15 | เสาเข็ม B ขนาด 0.30x0.30x12.00 ม. (เขื่อนรูปแบบที่ 4)แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 70 | ต้น |  |  |  | 11069.01 | 774830 | 774830 | stock งวดที่ 57 |  | 0 | 70 | 540000 | [5 empty] | 540000 |  | 540000 | 70 | 540000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 1.5 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4 (ช่วงที่ 2) |  | 70.00 | ม. |  |  |  |  | 3829031 | 3829031 |  |  | 17394 |  | 540000 |  | 1170000 |  | 1170000 |  | 557394 |  | 557394 | 0 | 1727394
1.6 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม.0+070.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 70.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
1 | งานเจาะสำรวจดิน | 1 | หลุม |  |  |  | 17394 | 17394 | 17394 |  | 1 | 17394 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 17394 | 1 | 17394 | 1 | 17394
2 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 364.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 13992 | 13992 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 1 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 811 | 811 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.67x1.00x0.12 ม. | 222 | แผ่น |  |  |  | 721.05 | 160073 | 160073 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | หินทิ้ง | 210.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 865.06 | 181662 | 181662 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 338.00 | ตร.ม. |  |  |  | 104.6 | 35354 | 35354 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | ทรายถมอัดแน่น | 497.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 164477 | 164477 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | คาน GB1 ขนาด 1.10x.0.70 ม. | 70.00 | ม. |  |  |  | 4950.37 | 346525 | 346525 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | คาน GB2 ขนาด 0.70x.0.70 ม. | 3.50 | ม. |  |  |  | 3308.61 | 11580 | 11580 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | ราวกันตก 2 | 73.50 | ม. |  |  |  | 3101.93 | 227991 | 227991 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | รางระบายน้ำหลังเขื่อน | [21 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 67.00 | ม. |  |  |  | 802.05 | 53737 | 53737 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 3 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 13314 | 13314 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | งานอื่น ๆ(ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
15 | เสาเข็ม A ขนาด 0.50x0.30x14.00 ม. แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 77 | ต้น |  |  |  | 24386.74 | 1877778 | 1877778 | stock งวด 65 |  | 0 | 77 | 1360000 | [5 empty] | 1360000 |  | 1360000 | 77 | 1360000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
16 | เสาเข็ม B ขนาด 0.30x0.30x14.00 ม.(เขื่อนแบบที่ 4) แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 70 | ต้น |  |  |  | 12450.64 | 871544 | 871544 | stock งวด 66 |  | 0 |  | 0 | 70 | 1360000 | 70 | 1360000 |  | 0 |  | 0 | 70 | 1360000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 1.6 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 |  | 70.00 | ม. |  |  |  |  | 3976232 | 3976232 |  |  | 17394 |  | 1360000 |  | 1360000 |  | 1360000 |  | 1377394 |  | 1377394 | 0 | 2737394
1.7 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 (มีผิวจราจรด้านหลังเขื่อน) | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึงกม. 0+325.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 325.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
1 | งานเจาะสำรวจดิน | 2 | หลุม |  |  |  | 17394 | 34788 | 34788 |  | 2 | 34788 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 34788 | 2 | 34788 | 2 | 34788
2 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 1,690.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 64963 | 64963 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 6 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 4870 | 4870 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.67x1.00x0.12 ม. | 987 | แผ่น |  |  |  | 721.05 | 711676 | 711676 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | หินทิ้ง | 975.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 865.06 | 843433 | 843433 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 1,569.00 | ตร.ม. |  |  |  | 104.6 | 164117 | 164117 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | ทรายถมอัดแน่น | 806.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 266737 | 266737 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | ดินเดิมถมกลับบดอัดแน่น | 3,965.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 82.27 | 326200 | 326200 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | คาน GB1 ขนาด 1.10x0.70 ม. | 325.00 | ม. |  |  |  | 4950.37 | 1608870 | 1608870 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | คาน GB2 ขนาด 0.70x0.70 ม. | 3.50 | ม. |  |  |  | 3308.61 | 11580 | 11580 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | ราวกันตก 2 | 328.50 | ม. |  |  |  | 3101.93 | 1018984 | 1018984 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [21 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 312.00 | ม. |  |  |  | 802.05 | 250239 | 250239 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 16 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 71009 | 71009 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
16 | เสาเข็ม A ขนาด 0.50x0.30x14.00 ม. แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 332 | ต้น |  |  |  | 24386.74 | 8096397 | 8096397 | stock งวด 74,75 |  | 0 | 100 | 1700000 | 100 | 1700000 | 100 | 1700000 | 200 | 1700000 | 200 | 3400000 | 200 | 3400000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
17 | เสาเข็ม B ขนาด 0.30x0.30x14.00 ม. (เขื่อนรูปแบบที่ 4)แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 325 | ต้น |  |  |  | 12450.64 | 4046458 | 4046458 | stock งวด 77,78,79 |  | 0 | 200 | 1740000 | 125 | 1080000 | 125 | 1080000 | 325 | 1740000 | 250 | 2820000 | 325 | 2820000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | #VALUE! | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 1.7 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 (มีผิวจราจรด้านหลังเขื่อน) |  | 325.00 | ม. |  |  |  |  | 17520321 | 17520321 |  |  | 34788 |  | 3440000 |  | 2780000 |  | 2780000 |  | 3474788 |  | 6254788 | 0 | 6254788
1.8 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบที่ 5 | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึงกม. 0+367.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาว 367.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
1 | งานเจาะสำรวจดิน | 2 | หลุม |  |  |  | 17394 | 34788 | 34788 |  | 2 | 34788 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 34788 | 2 | 34788 | 2 | 34788
2 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 1,908.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 73343 | 73343 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 7 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 5682 | 5682 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.67x1.00x0.12 ม. | 1,113 | แผ่น |  |  |  | 721.05 | 802528 | 802528 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | หินทิ้ง | 1,101.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 865.06 | 952431 | 952431 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 1,772.00 | ตร.ม. |  |  |  | 104.6 | 185351 | 185351 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | ทรายถมอัดแน่น | 910.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 301155 | 301155 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | ดินเดิมถมกลับบดอัดแน่น | 1,552.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 82.27 | 127683 | 127683 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | คาน GB1 ขนาด 1.10x0.70 ม. | 367.00 | ม. |  |  |  | 4950.37 | 1816785 | 1816785 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | คาน GB2 ขนาด 0.70x0.70 ม. | 3.50 | ม. |  |  |  | 3308.61 | 11580 | 11580 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | งานราวกันตก 2 | 367.00 | ม. |  |  |  | 3101.93 | 1138408 | 1138408 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [21 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 352.00 |  |  |  |  | 802.05 | 282321 | 282321 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 18 |  |  |  |  | 4438.1 | 79885 | 79885 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | บ่อรับน้ำ ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำ 1.00x1.00 ม. | 1 | แห่ง |  |  |  | 637580.56 | 637580 | 637580 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
16 | เสาเข็ม A ขนาด 0.50x0.30x14.00 ม. แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 374 | ต้น |  |  |  | 24386.74 | 9120640 | 9120640 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
17 | เสาเข็ม B ขนาด 0.30x0.30x14.00 ม.(เขื่อนรูปแบบที่ 4)แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 367 | ต้น |  |  |  | 12450.64 | 4569384 | 4569384 | stock งวด 100,101,102 |  | 0 | 100 | 870000 | 267 | 2320000 | 267 | 2320000 | 100 | 870000 | 367 | 3190000 | 367 | 3190000
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 1.8 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5 |  | 367.00 | ม. |  |  |  |  | 20139544 | 20139544 |  |  | 34788 |  | 870000 |  | 2320000 |  | 2320000 |  | 904788 |  | 3224788 | 0 | 3224788
1.9 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 1 | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึงกม. 0+005.50 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาว 5.50 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
1 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 60.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 2306 | 2306 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 1 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 811 | 811 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. | 16 | แผ่น |  |  |  | 1124.93 | 17998 | 17998 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | แผนกันดิน ค.ส.ล. (หล่อในที่) พร้อมยางบวมน้ำ | 4 | แผ่น |  |  |  | 6336.56 | 25346 | 25346 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | งานหินเรียง | 44.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 1171.2 | 51532 | 51532 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | คาน ค.ส.ล. B1 เขื่อนแบบที่ 2 | 15.00 | ม. |  |  |  | 2616.08 | 39241 | 39241 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | พื้น S1 เขื่อนแบบที่ 2,3 | 5.00 | ตร.ม. |  |  |  | 1683.97 | 8419 | 8419 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | กำแพง ค.ส.ล. เขื่อนแบบที่ 6 สูง 1.20 ม. | 5.50 | ม. |  |  |  | 3714.77 | 20431 | 20431 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | วัสดุผิวผนัง | [21 empty] | 0 | 0
| - ผนัง 1 ผิวกรุกระเบื้องดินเผา | 6.00 | ตร.ม. |  |  |  | 981.02 | 5886 | 5886 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | ทรายถมอัดแน่น | 30.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 9928 | 9928 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [21 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 5.00 | ม. |  |  |  | 802.05 | 4010 | 4010 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 1 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 4438 | 4438 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | งานอื่น ๆ(ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
16 | เสาเข็ม A รูปตัวไอ ขนาด 0.40x0.40x12.00 ม. | 5 | ต้น |  |  |  | 23917.83 | 119589 | 119589 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
17 | เสาเข็ม B สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40x0.40x12.00 ม. | 2 | ต้น |  |  |  | 17176.25 | 34352 | 34352 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 1.9 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 1 |  | 5.50 | ม. |  |  |  |  | 344287 | 344287 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 2 | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึงกม. 0+027.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาว 27.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
1 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 297.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 11416 | 11416 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 1 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 811 | 811 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. | 84 | แผ่น |  |  |  | 1124.93 | 94494 | 94494 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. (หล่อในที่) พร้อมยางบวมน้ำ | 21 | แผ่น |  |  |  | 6336.56 | 133067 | 133067 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | งานหินเรียง | 216.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 1171.2 | 252979 | 252979 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | คาน ค.ส.ล. B1 เขื่อนแบบที่ 2 | 66.00 | ม. |  |  |  | 2616.08 | 172661 | 172661 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | พื้นที่ S1 เขื่อนแบบที่ 2,3 | 27.00 | ตร.ม. |  |  |  | 1683.97 | 45467 | 45467 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | กำแพง ค.ส.ล. เขื่อนแบบที่ 6 สูง 1.55 ม. | 27.00 | ม. |  |  |  | 5448.94 | 147121 | 147121 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | วัสดุปูพื้น | [21 empty] | 0 | 0
| - พื้น 1 ผิวโพลีไวนิล คละสี | [7 empty] | - | [13 empty] | 0 | 0
12 | วัสดุผิวผนัง | [21 empty] | 0 | 0
| - ผนัง 1 ผิวกรุกระเบื้องดินเผา | 41.00 | ตร.ม. |  |  |  | 981.02 | 40221 | 40221 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | ทรายถมอัดแน่น | 148.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 48979 | 48979 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [21 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 26.00 | ม. |  |  |  | 802.05 | 20853 | 20853 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 1 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 4438 | 4438 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
16 | เสาเข็ม A รูปตัวไอ ขนาด 0.40x0.40x12.00 ม. | 22 | ต้น |  |  |  | 23917.83 | 526192 | 526192 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
17 | เสาเข็ม B สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.40x0.40x12.00 ม. | 6 | ต้น |  |  |  | 17176.25 | 103057 | 103057 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 1.10 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 2 |  | 27.00 | ม. |  |  |  |  | 1601756 | 1601756 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 3 | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+005.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 5.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
1 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 55.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 2114 | 2114 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | PileIntegrity Test (Seismic Test) | 1 | ต้น |  |  |  | 811.72 | 811 | 811 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. | 16 | แผ่น |  |  |  | 1124.93 | 17998 | 17998 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. (หล่อในที่) พร้อมยางบวมน้ำ | 4 | แผ่น |  |  |  | 6336.56 | 25346 | 25346 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | งานหินเรียง | 40.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 1171.2 | 46848 | 46848 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | คาน ค.ส.ล. B1 เขื่อนแบบที่ 2 | 14.00 | ม. |  |  |  | 2616.08 | 36625 | 36625 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | พื้น S1 เขื่อนแบบที่ 2,3 | 5.00 | ตร.ม. |  |  |  | 1683.97 | 8419 | 8419 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | กำแพง ค.ส.ล. เขื่อนแบบที่ 6 สูง 1.20 ม. | 5.00 | ม. |  |  |  | 3714.77 | 18573 | 18573 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | วัสดุผิวผนัง | [21 empty] | 0 | 0
| - ผนัง 1 ผิวกรุกระเบื้องดินเผา | 6.00 | ตร.ม. |  |  |  | 981.02 | 5886 | 5886 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | ทรายถมอัดแน่น | 27.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 330.94 | 8935 | 8935 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [21 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 5.00 | ม. |  |  |  | 802.05 | 4010 | 4010 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 1 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 4438 | 4438 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | งานอื่น ๆ(ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
16 | เสาเข็ม A รูปตัวไอ ขนาด 0.40x0.40x12.00 ม. | 5 | ต้น |  |  |  | 23917.83 | 119589 | 119589 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
17 | เสาเข็ม B สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.40x0.40x12.00 ม. | 2 | ต้น |  |  |  | 17176.25 | 34352 | 34352 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 1.11 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 6 ช่วงที่ 3 |  | 5.00 | ม. |  |  |  |  | 333944 | 333944 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 7 | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+031.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 31.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
1 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 341.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.44 | 13108 | 13108 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | แผ่นกันดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.67x1.00x0.12 ม. | 105 | แผ่น |  |  |  | 721.05 | 75710 | 75710 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | แผ่นใยสังเคราะห์ | 149.00 | ตร.ม. |  |  |  | 104.6 | 15585 | 15585 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | ดินเดิมถมกลับบดอัดแน่น | 220.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 82.27 | 18099 | 18099 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | คาน GB1 ขนาด 1.10x0.70 ม. | 31.00 | ม. |  |  |  | 4950.37 | 153461 | 153461 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | คาน GB2 ขนาด 0.70x0.70 ม. | 3.50 | ม. |  |  |  | 3308.61 | 11580 | 11580 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | ราวกันตก 2 | 34.50 | ม. |  |  |  | 3101.93 | 107016 | 107016 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | งานระบายน้ำหลังเขื่อน | [21 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 30.00 | ม. |  |  |  | 802.05 | 24061 | 24061 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 1 | บ่อ |  |  |  | 4438.1 | 4438 | 4438 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
12 | เสาเข็ม A ขนาด 0.50x0.30x12.00 ม. แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 38 | ต้น |  |  |  | 21869.91 | 831056 | 831056 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
13 | เสาเข็ม B ขนาด 0.30x0.30x12.00 ม. (เขื่อนรูปแบบที่ 4) แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 | 31 | ต้น |  |  |  | 11069.01 | 343139 | 343139 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (รวมนั่งร้านตอกเสาเข็ม) | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 1.12 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 7 |  | 31.00 | ม. |  |  |  |  | 1597253 | 1597253 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
รวม 1 งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง |  | 1,292.50 | ม. | [5 empty] | 79532172 | [13 empty] | 0 | 0
2 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์ | [21 empty] | 0 | 0
2.1 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานทางเข้าเทศบาลตำบลหัวรอ | [21 empty] | 0 | 0
1 | งานสะพานทางเดินชมวิว ยาว 22.00 ม. | [21 empty] | 0 | 0
| - เสาเข็ม 0.40 x0.40x18.00 ม. สะพานทางเดิน | 10 | ต้น |  |  |  | 19949.47 | 199494 | 199494 | สลับลำดับจาก (11) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - คาน B1 สะพานทางเดิน | 48.00 | ม. |  |  |  | 3306.85 | 158728 | 158728 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - พื้น S1 สะพานทางเดิน | 44.00 | ตร.ม. |  |  |  | 1757.62 | 77335 | 77335 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - ราวกันตกสะพานชมวิว แบบที่ 2 | 44.00 | ม. |  |  |  | 3185.39 | 140157 | 140157 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | ดินถมอัดแน่น | 1,242.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 84.49 | 104936 | 104936 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 105.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 638.07 | 66997 | 66997 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | ลาน คสล. หนา 0.15 ม.เสริมเหล็กตะแกรง Wire Mesh | 1,050.00 | ตร.ม. |  |  |  | 461.86 | 484953 | 484953 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dia 4 มม. @0.20x0.20 ม.# | [21 empty] | 0 | 0
5 | พื้น 1 ผิวโพลีไวนิล คละสี | - | ตร.ม. | [5 empty] | - | [13 empty] | 0 | 0
6 | ท่อลอด คสล. 2- Dia 1.50 ม. ยาว 8.00 ม. พร้อมปากผาย คสล. | 1 | แห่ง |  |  |  | 193514.53 | 193514 | 193514 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม.(ชั้นคุณภาพ SN4-6) | 64.00 | ม. |  |  |  | 17291.61 | 1106663 | 1106663 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | บ่อพักท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม.ลึกเฉลี่ย 3.40 ม. | 7 | บ่อ |  |  |  | 64946.23 | 454623 | 454623 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [21 empty] | 0 | 0
9 | บ่อสูบน้ำแบบที่ 2 (ไม่รวมเครื่องสูบน้ำ) | 1 | แห่ง |  |  |  | 310034.31 | 310034 | 310034 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 2.1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานทางเข้าเทศบาลตำบลหัวรอ |  | 1 | แห่ง |  |  |  |  | 3297434 | 3297434 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | งานปรับปรุงทางปั่นจักรยาน ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณ | [21 empty] | 0 | 0
| วัดโพธิญาณ - ชุมชนวัดน้อย ตำบลในเมือง | [21 empty] | 0 | 0
1 | รื้อถอนซ่อมคืน หินเรียง | 1,790.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 267.19 | 478270 | 478270 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | เจาะสำรวจชั้นดิน(boring Test) | 2 | หลุม |  |  |  | 17862 | 35724 | 35724 |  | 2 | 35724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 35724 | 2 | 35724 | 2 | 35724
3 | เสาเข็มเจาะ Dia 0.35x13.00 ม.(WET PROCESS) | 65 | ต้น |  |  |  | 31543.1 | 2050301 | 2050301 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | เสาเข็มเจาะ Dia 0.35x11.00 ม.(WET PROCESS) | 129 | ต้น |  |  |  | 29771.19 | 3840483 | 3840483 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - สกัดหัวเสาเข็ม | 194 | ต้น |  |  |  | 416.78 | 80855 | 80855 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | ทดสอบความสมบูรณ์ Seismic Test | 194 | ต้น |  |  |  | 833.56 | 161710 | 161710 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | ดินขุดพร้อมถมกลับ | 162.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 133.37 | 21605 | 21605 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | ทรายหยาบ | 15.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 564.83 | 8472 | 8472 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | คอนกรีตหยาบ | 6.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 2205.64 | 13233 | 13233 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc.(ทรงกระบอก) | 1,227.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 2503.28 | 3071524 | 3071524 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | แบบหล่อคอนกรีต | [21 empty] | 0 | 0
| - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 5,718.00 | ตร.ม. |  |  |  | 192.91 | 1103059 | 1103059 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - แบบหล่อคอนกรีต | 4,003.00 | ลบ.ฟ. |  |  |  | 667.74 | 2672963 | 2672963 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - โครงเคร่าแบบหล่อคอนกรีต | 1,200.00 | ลบ.ฟ. |  |  |  | 667.74 | 801288 | 801288 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - เสาค้ำยัน | 2,100 | ต้น |  |  |  | 72.64 | 152544 | 152544 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - ตะปู | 1,429.00 | กก. |  |  |  | 54.54 | 77937 | 77937 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | เหล็กเสริม | [21 empty] | 0 | 0
| - เหล็ก SR 24 dia. 6 มม. | 1,186.00 | กก. |  |  |  | 36.19 | 42921 | 42921 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - เหล็ก SR 24 dia. 9 มม. | 4,799.00 | กก. |  |  |  | 36.07 | 173099 | 173099 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - เหล็ก SD 40 dia. 12 มม. | 28,385.00 | กก. |  |  |  | 32.84 | 932163 | 932163 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - เหล็ก SD 40 dia. 16 มม. | 58,396.00 | กก. |  |  |  | 32.5 | 1897870 | 1897870 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - เหล็ก SD 40 dia. 20 มม. | 104,604.00 | กก. |  |  |  | 31.29 | 3273059 | 3273059 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก | 5,921.00 | กก. |  |  |  | 54.78 | 324352 | 324352 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | แผ่นพื้นสำเร็จรูป SP (LL= 500 kg/m2 ) | 1,566.00 | ตร.ม. |  |  |  | 506.09 | 792536 | 792536 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | ราวกันตก | 223.79 | ม. |  |  |  | 3113.94 | 696868 | 696868 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | รอยต่อพื้น | 56.00 | ม. |  |  |  | 482.26 | 27006 | 27006 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | เส้นจราจร สี Thermoplastic | 5.00 | ตร.ม. |  |  |  | 366.77 | 1833 | 1833 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 2.2 งานปรับปรุงทางปั่นจักรยาน ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณ |  | 1 | แห่ง |  |  |  |  | 22731675 | 22731675 |  |  | 35724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35724 |  | 35724 | 0 | 35724
รวม 2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ | [8 empty] | 26029109 | [13 empty] | 0 | 0
3 | งานทาง | [21 empty] | 0 | 0
3.1 | งานถนนสาย F ช่วงที่ 1 | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+550.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 550.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
1 | รื้อผิวลาดยางเดิมและบดทับ | - | ตร.ม. | [19 empty] | 0 | 0
2 | จัดการจราจรแบบป้องกัน 1 ฝั่ง | 224.00 | ม. |  |  |  | 126.78 | 28398 | 28398 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 2,388.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.21 | 91245 | 91245 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | ทรายถมอัดแน่น | 1,600.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 328.91 | 526256 | 526256 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม.(ชั้นคุณภาพ SN4-6) | 288.00 | ม. |  |  |  | 16735.45 | 4819809 | 4819809 | งวดที่ 1 stock 280 ม. |  | 0 | 280 | 3340000 | [5 empty] | 3340000 |  | 3340000 | 280 | 3340000
8 | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 ม. | 34.00 | ม. |  |  |  | 1452.28 | 49377 | 49377 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 315 มม.(ชั้นคุณภาพ PE100 PN4) | 30.00 | ม. |  |  |  | 1240.59 | 37217 | 37217 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| เชื่อมบ่อพักหรือรางระบายน้ำเดิม | [21 empty] | 0 | 0
10 | งานระบายน้ำผิวจราจร | [21 empty] | 0 | 0
| - รางวี ค.ส.ล. | 1,100.00 | ม. |  |  |  | 810.21 | 891231 | 891231 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ พีวีซี Dia 8 นิ้ว | 27.00 | บ่อ |  |  |  | 4483.23 | 121047 | 121047 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | บ่อรับน้ำ ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำ 1.00x1.00 ม. | 2 | แห่ง |  |  |  | 644063.1 | 1288126 | 1288126 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 1,970.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 324.95 | 640151 | 640151 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | ปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต หนา 5 ซม. | 652.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 303.06 | 197595 | 197595 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | กำแพงกันดินแบบที่ 1 (H=1.50 ม.) | 179.00 | ม. |  |  |  | 4192.8 | 750511 | 750511 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | ขอบคันหินรางตื่น ค.ส.ล. | 1,306.00 | ม. |  |  |  | 745.67 | 973845 | 973845 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | ขอบคันสำเร็จรูปหลังทางเท้า 0.15x0.30 ม. | 351.00 | ม. |  |  |  | 433.34 | 152102 | 152102 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | พื้น คสล. หนา 0.10 ม. เสริมเหล็กตะแกรงไวเมตท์ | 1,271.00 | ตร.ม. |  |  |  | 368.8 | 468744 | 468744 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dia 4 มม. @0.20x0.20 ม.# | [21 empty] | 0 | 0
22 | ทางเท้า แบบที่ 6 กระเบื้องปูพื้นคอนกรีต 0.40x0.40x0.035 ม. | 1,271.00 | ตร.ม. |  |  |  | 1286.19 | 1634747 | 1634747 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
| แก้ไขสัญญา | [21 empty] | 0 | 0
24 | รื้อผิวคอนกรีตเดิม | 455.00 | ตร.ม. |  |  |  | 108.36 | 49303 | 49303 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 39.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 617.54 | 24084 | 24084 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | 388.00 | ตร.ม. |  |  |  | 447.01 | 173439 | 173439 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | 4.32 | ม. |  |  |  | 277.14 | 1197 | 1197 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | 36.72 | ม. |  |  |  | 181.83 | 6676 | 6676 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | 195.20 | ม. |  |  |  | 63.47 | 12389 | 12389 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต | 9,853.00 | ตร.ม. |  |  |  | 16.96 | 167106 | 167106 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. | 9,853.00 | ตร.ม. |  |  |  | 293.86 | 2895402 | 2895402 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | งานขยายไหล่ทาง ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 20 ซม. | 2,009.00 | ตร.ม. |  |  |  | 575.12 | 1155416 | 1155416 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ตไหล่ทาง | 2,009.00 | ตร.ม. |  |  |  | 16.96 | 34072 | 34072 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตไหล่ทาง 5 ซม. | 2,009.00 | ตร.ม. |  |  |  | 293.86 | 590364 | 590364 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | งานป้องกันดินพังสำหรับก่อสร้างท่อระบายน้ำ ความลึกร่องขุด 4.00 ม. | 195.00 | ม. |  |  |  | 6327.23 | 1233809 | 1233809 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | บ่อพักท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม.ลึกเฉลี่ย 3.80 ม. | 22 | บ่อ |  |  |  | 69211.08 | 1522643 | 1522643 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [21 empty] | 0 | 0
37 | งานงางท่อกลม ค.อ.ร. dia 1.00 ม. | 14.00 | ม. |  |  |  | 3085.95 | 43203 | 43203 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 3.1 งานวางถนนสาย F ช่วงที่ 1 |  | 550.00 | ม. |  |  |  |  | 20579504 | 20579504 |  |  | 0 |  | 3340000 |  | 0 |  | 0 |  | 3340000 |  | 3340000 | 0 | 3340000
3.2 | ถนนสาย F ช่วงที่ 2 | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+550.00 ถึงกม. 0+966.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 416.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
2 | จัดการจราจรแบบป้องกัน 1 ฝั่ง | 416.00 | ม. |  |  |  | 126.78 | 52740 | 52740 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 2,632.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.21 | 100568 | 100568 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม.(ชั้นคุณภาพ SN4-6) | 369.00 | ม. |  |  |  | 16735.45 | 6175381 | 6175381 | งวด 27 stock 360 ม. |  | 0 |  | 0 | 360 | 4810000 | 360 | 4810000 |  | 0 |  | 0 | 360 | 4810000
7 | ทรายถมอัดแน่น | 1,498.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 328.91 | 492707 | 492707 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 611.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 324.95 | 198544 | 198544 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | ปรับประดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต หนา 5 ซม. | 434.00 | ตร.ม. |  |  |  | 303.06 | 131528 | 131528 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | ตีเส้นจราจร | 93.00 | ตร.ม. |  |  |  | 354.97 | 33012 | 33012 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | ขอบคันหินรางตื้น คสล. | 401.00 | ม. |  |  |  | 745.67 | 299013 | 299013 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | ขอบคันสำเร็จรูปหลังทางเท้า 0.15x0.30 ม. | 401.00 | ม. |  |  |  | 433.34 | 173769 | 173769 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | พื้น คสล. หนา 0.10 ม.เสริมเหล็กตะแกรงไวเมตท์ | 542.00 | ตร.ม. |  |  |  | 368.8 | 199889 | 199889 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dia 4 มม. @0.20x0.20 ม.# | [21 empty] | 0 | 0
18 | พื้นทางลาดเซาะร่องลายก้างปลา | 72.00 | ตร.ม. |  |  |  | 420.66 | 30287 | 30287 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | ทางเท้า แบบที่ 6 กระเบื้องปูพื้นคอนกรีต 0.40x0.40x0.035 ม. | 542.00 | ตร.ม. |  |  |  | 1286.19 | 697114 | 697114 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
| งานแก้ไขสัญญา | [21 empty] | 0 | 0
21 | รื้อผิวคอนกรีตเดิม | 2,496.00 | ตร.ม. |  |  |  | 108.36 | 270466 | 270466 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 337.30 | ลบ.ม. |  |  |  | 617.54 | 208296 | 208296 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | 3,373.00 | ตร.ม. |  |  |  | 447.01 | 1507764 | 1507764 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต | 3,373.00 | ตร.ม. |  |  |  | 16.96 | 57206 | 57206 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. | 3,373.00 | ตร.ม. |  |  |  | 293.86 | 991189 | 991189 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | งานป้องกันดินพังสำหรับก่อสร้างท่อระบายน้ำ ความลึกร่องขุด 3.00 ม. | 416.00 | ม. |  |  |  | 6580.78 | 2737604 | 2737604 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | งานท่อ HDPE ขนาด Ø 315 มม. (ชั้นคุณภาพPE100 PN4) | 167.00 | ม. |  |  |  | 1240.59 | 207178 | 207178 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | บ่อพักท่อ HDPE Dia 315 มม. ลึก 1.00 ม. ฝา คสล. | 29 | บ่อ |  |  |  | 19515.28 | 565943 | 565943 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | บ่อพักท่อ HDPE Dia 315 มม. ลึก 1.00 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก | 40 | บ่อ |  |  |  | 21151.83 | 846073 | 846073 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | บ่อพักท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม. ลึกเฉลี่ย 2.90 ม. | 33 | บ่อ |  |  |  | 55999.98 | 1847999 | 1847999 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 3.2 งานถนนสาย F ช่วงที่ 2 |  | 416.00 | ม. |  |  |  |  | 17824270 | 17824270 |  |  | 0 |  | 0 |  | 4810000 |  | 4810000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4810000
3.3 | ถนนสาย F ช่วงที่ 3 | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+966.00 ถึงกม. 1+657.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 691.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
3 | จัดการจราจรแบบป้องกัน 1 ฝั่ง | 691.00 | ม. |  |  |  | 126.78 | 87604 | 87604 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 3,211.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.21 | 122692 | 122692 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม.(ชั้นคุณภาพ SN4-6) | 430.00 | ม. |  |  |  | 16735.45 | 7196243 | 7196243 | stock งวด 41,42 |  | 0 | 400 | 5340000 | [5 empty] | 5340000 |  | 5340000 | 400 | 5340000
8 | ทรายถมอัดแน่น | 1,881.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 328.91 | 618679 | 618679 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 1,245.10 | ลบ.ม. |  |  |  | 324.95 | 404595 | 404595 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | ตีเส้นจราจร | 155.00 | ตร.ม. |  |  |  | 354.97 | 55020 | 55020 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | ขอบคันหินรางตื้น คสล. | 768.00 | ม. |  |  |  | 745.67 | 572674 | 572674 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | ขอบคันสำเร็จรูปหลังทางเท้า 0.15x0.30 ม. | 768.00 | ม. |  |  |  | 433.34 | 332805 | 332805 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | พื้น คสล. หนา 0.10 ม.เสริมเหล็กตะแกรงไวเมตท์ | 1,152.00 | ตร.ม. |  |  |  | 368.8 | 424857 | 424857 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dia 4 มม. @0.20x0.20 ม.# | [21 empty] | 0 | 0
17 | พื้นทางลาดเซาะร่องลายก้างปลา | 72.00 | ตร.ม. |  |  |  | 420.66 | 30287 | 30287 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | ทางเท้า แบบที่ 6 กระเบื้องปูพื้นคอนกรีต 0.40x0.40x0.035 ม. | 1,152.00 | ตร.ม. |  |  |  | 1286.19 | 1481690 | 1481690 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
| งานแก้ไขสัญญา | [21 empty] | 0 | 0
20 | รื้อผิวคอนกรีตเดิม | 4,146.00 | ตร.ม. |  |  |  | 108.36 | 449260 | 449260 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 622.55 | ลบ.ม. |  |  |  | 617.54 | 384449 | 384449 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | 6,225.50 | ตร.ม. |  |  |  | 447.01 | 2782860 | 2782860 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต | 6,225.50 | ตร.ม. |  |  |  | 16.96 | 105584 | 105584 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 5 ซม. | 6,225.50 | ตร.ม. |  |  |  | 293.86 | 1829425 | 1829425 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | ปรับระดับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม. | 363.00 | ตร.ม. |  |  |  | 303.06 | 110010 | 110010 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | งานป้องกันดินพังสำหรับก่อสร้างท่อระบายน้ำ ความลึกร่องขุด 3.00 ม. | 484.00 | ม. |  |  |  | 6580.78 | 3185097 | 3185097 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | งานท่อ HDPE ขนาด Ø 315 มม (ชั้นคุณภาพ PE100 PN4) | 317.50 | ม. |  |  |  | 1240.59 | 393887 | 393887 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | บ่อพักท่อ HDPE Dia 315 มม. ลึก 1.00 ม. ฝา ค.ส.ล. | 36 | บ่อ |  |  |  | 19515.28 | 702550 | 702550 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | บ่อพักท่อ HDPE Dia 315 มม. ลึก 1.00 ม. ฝาตะแกรงเหล็ก | 62 | บ่อ |  |  |  | 21151.83 | 1311413 | 1311413 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | บ่อพักท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม.ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. | 38 | บ่อ |  |  |  | 57555.85 | 2187122 | 2187122 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 3.3 งานถนนสาย F ช่วงที่ 3 |  | 691.00 | ม. |  |  |  |  | 24768803 | 24768803 |  |  | 0 |  | 5340000 |  | 0 |  | 0 |  | 5340000 |  | 5340000 | 0 | 5340000
3.4 | งานถนนสาย G | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึงกม. 0+575.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 575.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
1 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 759.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 324.95 | 246637 | 246637 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 713.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 778.24 | 554885 | 554885 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต | 3,700.00 | ตร.ม. |  |  |  | 45.02 | 166574 | 166574 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. | 3,450.00 | ตร.ม. |  |  |  | 293.86 | 1013817 | 1013817 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | ปรับประดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต หนา 5ซม. | 250.00 | ตร.ม. |  |  |  | 303.06 | 75765 | 75765 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | ไหล่ทางหินคลุก | 80.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 778.24 | 62259 | 62259 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | ตีเส้นจราจร | 129.00 | ตร.ม. |  |  |  | 354.97 | 45791 | 45791 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 ม. | 60.00 | ม. |  |  |  | 1452.28 | 87136 | 87136 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 3.4 งานถนนสาย G |  | 575.00 | ม. |  |  |  |  | 2252864 | 2252864 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | งานถนนสาย H | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึงกม. 0+336.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 336.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
1 | รื้อผิวคอนกรีตเดิม | 1,680.00 |  |  |  |  | 108.36 | 182044 | 182044 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 391.00 |  |  |  |  | 324.95 | 127055 | 127055 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. | 1,759.00 |  |  |  |  | 293.86 | 516899 | 516899 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | ไหล่ทางหินคลุก | 47.00 |  |  |  |  | 778.24 | 36577 | 36577 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | ตีเส้นจราจร | 75.00 |  |  |  |  | 354.97 | 26622 | 26622 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
9 | งานลาดแอสฟัลท์แทคโค้ต | 1,759.00 | ตร.ม. |  |  |  | 16.96 | 29832 | 29832 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 175.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 617.54 | 108069 | 108069 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | 1,759.00 | ตร.ม. |  |  |  | 447.01 | 786290 | 786290 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | 15.00 | ม. |  |  |  | 277.14 | 4157 | 4157 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | 150.00 | ม. |  |  |  | 181.83 | 27274 | 27274 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | 336.00 | ม. |  |  |  | 63.47 | 21325 | 21325 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 3.5 งานถนนสาย H |  | 336.00 | ม. |  |  |  |  | 1866144 | 1866144 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | ถนนสาย D | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000.00 ถึงกม. 0+360.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 360 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
2 | จัดการจราจรแบบป้องกัน 1 ฝั่ง | 360.00 | ม. |  |  |  | 126.78 | 45640 | 45640 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 3,717.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.21 | 142026 | 142026 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 2,000 มม.(ชั้นคุณภาพ SN4-6) | 320.00 | ม. |  |  |  | 28359.23 | 9074953 | 9074953 | stock งวด 71,72,73,74,75 |  | 0 | 150 | 3400000 | 150 | 3400000 | 350 | 5130000 |  | 3400000 | 350 | 11930000 | 300 | 11930000
6 | งานท่อ HDPE ขนาด dia 315 มม. (ชั้นคุณภาพ PE100 PN4) | 18.00 | ม. |  |  |  | 1240.59 | 22330 | 22330 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| เชื่อมบ่อพักหรือรางระบายน้ำเดิม | [21 empty] | 0 | 0
7 | ทรายถมอัดแน่น | 1,898.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 328.91 | 624271 | 624271 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 277.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 324.95 | 90011 | 90011 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | ตีเส้นจราจร | 81.00 | ตร.ม. |  |  |  | 354.97 | 28752 | 28752 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
| งานแก้ไขสัญญา | [21 empty] | 0 | 0
13 | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 144.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 617.54 | 88925 | 88925 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | 1,377.00 | ตร.ม. |  |  |  | 447.01 | 615532 | 615532 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | 16.00 | ม. |  |  |  | 277.14 | 4434 | 4434 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | 128.00 | ม. |  |  |  | 181.83 | 23274 | 23274 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | 360.00 | ม. |  |  |  | 63.47 | 22849 | 22849 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต | 1,377.00 | ตร.ม. |  |  |  | 16.96 | 23353 | 23353 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. | 1,377.00 | ตร.ม. |  |  |  | 293.86 | 404645 | 404645 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | บ่อพักท่อกลมขนาด Dia 2.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.80 ม. | 28 | บ่อ |  |  |  | 68553.01 | 1919484 | 1919484 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [21 empty] | 0 | 0
21 | งานป้องกันดินพังสำหรับก่อสร้างท่อระบายน้ำ ความลึกร่องขุด 4.00 ม. | 360.00 | ม. |  |  |  | 6327.23 | 2277802 | 2277802 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 3.6 งานถนนสาย D |  | 360.00 | ม. |  |  |  |  | 15408281 | 15408281 |  |  | 0 |  | 3400000 |  | 3400000 |  | 5130000 |  | 3400000 |  | 11930000 | 0 | 11930000
3.7 | งานถนนสาย B | [21 empty] | 0 | 0
7 | ช่วง กม. 0+000.00 ถึงกม. 0+825.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 825 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
1 | รื้อผิวคอนกรีตเดิม | 3,300.00 | ตร.ม. |  |  |  | 108.36 | 357588 | 357588 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | จัดการจราจรแบบป้องกัน 1 ฝั่ง | 125.00 | ม. |  |  |  | 126.78 | 15847 | 15847 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 1,743.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.21 | 66600 | 66600 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 2,000 มม.(ชั้นคุณภาพ SN4-6) | 111.00 | ม. |  |  |  | 28359.23 | 3147874 | 3147874 | stock งวด 80 |  | 0 | 100 | 2510000 |  |  |  |  | 100 | 2510000 | 100 | 2510000 | 100 | 2510000
6 | งานท่อ HDPE ขนาด Dia 315 มม. (ชั้นคุณภาพ PE100 PN4) | 6.00 | ม. |  |  |  | 1240.59 | 7443 | 7443 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| เชื่อมบ่อพักหรือรางระบายน้ำเดิม | [21 empty] | 0 | 0
7 | ทรายถมอัดแน่น | 1,080.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 328.91 | 355222 | 355222 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 1,040.80 | ลบ.ม. |  |  |  | 324.95 | 338207 | 338207 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | ตีเส้นจราจร | 185.00 | ตร.ม. |  |  |  | 354.97 | 65669 | 65669 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | กำแพงกันดิน แบบที่ 2 (H = 2.00 ม.) | 225.00 | ม. |  |  |  | 7275.73 | 1637039 | 1637039 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| พร้อมราวกันตกแบบที่ 2 | [21 empty] | 0 | 0
15 | GUARD CABLE | 23.00 | ม. |  |  |  | 1498.25 | 34459 | 34459 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | ขอบคันหินสำเร็จรูปหักมุมทางลาด | 342.00 | ม. |  |  |  | 798.68 | 273148 | 273148 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | ทางเท้าแบบที่ 5 บล็อคปลูกหญ้า | 1,548.00 | ตร.ม. |  |  |  | 685.58 | 1061277 | 1061277 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | งานอื่นๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
19 | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 520.40 | ลบ.ม. |  |  |  | 617.54 | 321367 | 321367 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | 5,204.00 | ตร.ม. |  |  |  | 447.01 | 2326240 | 2326240 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | 52.00 | ม. |  |  |  | 277.14 | 14411 | 14411 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | รอยต่อเผื่อหกตามขวาง (Contraction Joint) | 463.00 | ม. |  |  |  | 181.83 | 84187 | 84187 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | 825.00 | ม. |  |  |  | 63.47 | 52362 | 52362 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต | 5,204.00 | ตร.ม. |  |  |  | 16.96 | 88259 | 88259 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. | 5,204.00 | ตร.ม. |  |  |  | 293.86 | 1529247 | 1529247 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | บ่อพักท่อระบายน้ำ HDPE Dia 2,000 มม. ลึกเฉลี่ย 5.10 ม. | 10 | บ่อ |  |  |  | 88382.92 | 883829 | 883829 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [21 empty] | 0 | 0
26 | งานป้องกันดินพังสำหรับก่อสร้างท่อระบายน้ำ ความลึกร่องขุด 5.00 ม. | 125.00 | ม. |  |  |  | 7376 | 922000 | 922000 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | บ่อสูบน้ำ (แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 ราคาจาก น้ำท่วมป่าโมก) | 1 | บ่อ |  |  |  | 1424984.1 | 1424984 | 1424984 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 3.7 งานถนนสาย B |  | 825.00 | ม. |  |  |  |  | 15007259 | 15007259 |  |  | 0 |  | 2510000 |  | 0 |  | 0 |  | 2510000 |  | 2510000 | 0 | 2510000
3.8 | ถนนสาย E | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม. 0+000 ถึงกม. 1+047.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 1,047.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
2 | จัดการจราจรแบบป้องกัน 1 ฝั่ง | 1,047.00 | ม. |  |  |  | 126.78 | 132738 | 132738 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | ดินขุดด้วยเครื่องจักร | 5,450.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 38.21 | 208244 | 208244 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,000 มม. (ชั้นคุณภาพ SN4-6) | 531.00 | ม. |  |  |  | 8362.54 | 4440508 | 4440508 | งวด 94,95 |  | 0 | 500 | 3340000 |  |  |  |  | 500 | 3340000 | 500 | 3340000 | 500 | 3340000
6 | งานท่อ HDPE ขนาด dia 315 มม. (ชั้นคุณภาพ PE100 PN4) | 60 | ม. |  |  |  | 1240.59 | 74435 | 74435 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| เชื่อมบ่อพักหรือรางระบายน้ำเดิม | [21 empty] | 0 | 0
7 | ทรายถมอัดแน่น | 1,980.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 328.91 | 651241 | 651241 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 1,449.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 324.95 | 470852 | 470852 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | ตีเส้นจราจร | 81.00 | ตร.ม. |  |  |  | 354.97 | 28752 | 28752 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
14 | รื้อผิวคอนกรีตเดิม | 7,245.00 | ตร.ม. |  |  |  | 108.36 | 785068 | 785068 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | ท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม. (ชั้นคุณภาพ SN4-6) | 395.00 | ม. |  |  |  | 16735.45 | 6610502 | 6610502 | งวด 99,100 |  | 0 | 195 | 5280000 |  |  |  |  | 195 | 5280000 | 195 | 5280000 | 195 | 5280000
16 | บ่อพักท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,500 มม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. | 31 | บ่อ |  |  |  | 57555.85 | 1784231 | 1784231 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [21 empty] | 0 | 0
17 | บ่อพักท่อระบายน้ำ HDPE Dia 1,000 มม. ลึกเฉลี่ย 2.60 ม. | 46 | บ่อ |  |  |  | 47833.36 | 2200334 | 2200334 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [21 empty] | 0 | 0
18 | งานป้องกันดินพังสำหรับก่อสร้างท่อระบายน้ำ ความลึกร่องขุด 3.00 ม. | 439.00 | ม. |  |  |  | 5266.93 | 2312182 | 2312182 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| (ท่อ HDPE ขนาด Dia. 1,000 มม.) | [21 empty] | 0 | 0
19 | ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 707.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 617.54 | 436600 | 436600 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | ผิวทางปอร์ตแลนซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | 7,072.00 | ตร.ม. |  |  |  | 447.01 | 3161254 | 3161254 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | 77.00 | ม. |  |  |  | 277.14 | 21339 | 21339 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | 644.00 | ม. |  |  |  | 181.83 | 117098 | 117098 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | 1,035.00 | ม. |  |  |  | 63.47 | 65691 | 65691 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | ขยายไหล่ทาง ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. | 525.00 | ตร.ม. |  |  |  | 447.01 | 234680 | 234680 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | ขยายไหล่ทาง ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม. | 52.50 | ลบ.ม. |  |  |  | 617.54 | 32420 | 32420 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | ขยายไหล่ทาง งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | 105.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 324.95 | 34119 | 34119 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต | 7,597.00 | ตร.ม. |  |  |  | 16.96 | 128845 | 128845 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม. | 7,597.00 | ตร.ม. |  |  |  | 293.86 | 2232454 | 2232454 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 3.8 งานถนนสาย E |  | 1,047.00 | ม. |  |  |  |  | 26163587 | 26163587 |  |  | 0 |  | 8620000 |  | 0 |  | 0 |  | 8620000 |  | 8620000 | 0 | 8620000
3.9 | งานถนนสาย J | [21 empty] | 0 | 0
| ช่วง กม.0+000.00 ถึงกม. 0+220.00 | [21 empty] | 0 | 0
| ความยาวรวม 220.00 เมตร | [21 empty] | 0 | 0
1 | ดินถมอัดแน่น | 308.00 | ลบ.ม. |  |  |  | 81.77 | 25185 | 25185 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | งานรูระบายน้ำผนังรางระบายน้ำ (Side Drain) | 660 | ชุด |  |  |  | 144.06 | 95079 | 95079 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | งานคอนกรีตดาด หนา 15 ซม. (เสริมเหล็กตะแกรง) | 2,640.00 | ตร.ม. |  |  |  | 504.4 | 1331616 | 1331616 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | บันไดทางลงคลอง | 6 | แห่ง |  |  |  | 11242.64 | 67455 | 67455 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 3.9 งานถนนสาย J | [7 empty] | 1519335 | 1519335 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.10 | งานปรับปรุงยกระดับฝาท่อระบายน้ำ | [21 empty] | 0 | 0
1 | ยกระดับฝาบ่อพัก ค.ส.ล. (เดิม) สูงฉลี่ย 1.00 ม. | 181 | บ่อ |  |  |  | 24484.85 | 4431757 | 4431757 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ/ไฟเบอร์เรซิ่น | [21 empty] | 0 | 0
2 | งานอื่น ๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 3.10 งานปรับปรุงยกระดับฝาท่อระบายน้ำ | [7 empty] | 4431757 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
รวม 3 งานทาง | [8 empty] | 129821804
4 | งานเครื่องจักรและอุปกรณ์และงานอื่น ๆ | [21 empty] | 0 | 0
1 | งานเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด 0.125 ลบ.ม./วินาที | 2 | ชุด |  |  |  | 1270416.56 | 2540833 | 2540833 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| พร้อมอุปกรณ์ | [21 empty] | 0 | 0
2 | งานอื่นๆ (ถ้ามี) | [21 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
รวม 4 งานเครื่องจักรและอุปกรณ์และงานอื่นๆ | [7 empty] | 2540833 | 2540833 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง | [21 empty] | 0 | 0
5.1 | งานปรับปรุงทางปั่นจักรยาน ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณฯ | 1 | งาน |  |  |  |  | 2540833 | [14 empty] | 0 | 0
1 | ค่าเช่ารถ โมบายเครน ขนาด 25 ตัน | 45 | วัน |  |  |  |  | 0 | 405000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | งานทางลำเลียงชั่วคราว | 2334.00 | ลบ.ม. |  |  |  |  | 2540833 | 161191 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ | [7 empty] | 2540833 | 566191 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | [8 empty] | 237923918

## ความก้าวหน้ารายสัปดาห์
รายงานความก้าวหน้า
ประจำเดือนสิงหาคม 2567
| ระยะเวลาก่อสร้างผ่านไปแล้ว | 13 | วัน | 1.548%
| คงเหลือ | 840 | วัน | 98.45% |  |  |  |  | ค่างานก่อสร้าง | 247330000 | บาท
หมวดที่ | รายการ |  |  |  | ค่างานตาม | แผนงานสะสม (%) | ผลงานสะสม (%) | เร็ว/ช้า (%) | แผนงานสะสม (%) | แผนงาน(%) | วันที่ | เดือน เม.ย. 66
[5 empty] | สัญญา(%) |  |  |  | เดือน ก่อนหน้า | เดือน เม.ย. 66 | 11 | 11
1 | งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์ |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | งานทาง |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | งานเครื่องจักรและอุปกรณ์และงานอื่นๆ |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานก่อสร้าง |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
รวม |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2. | สถานะความก้าวหน้างานก่อสร้าง | [7 empty] | สิ้นสุดสัญญา | 2026-11-04 |  | ระยะเวลา | 840 | 100%
[9 empty] | เริ่มสัญญา | 2024-07-18
| แผน-ผล งานก่อสร้าง | แผน | ผล | เร็ว/ช้า(+/-) | เร็ว/ช้า(+/-) |  |  |  | วันที่ ปัจจุบัน | 2024-08-26 |  | ผ่านมาแล้ว | 13 | 1.548%
| ประจำสัปดาห์ที่ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | เหลือ | 827 | 98.45%
| งานก่อสร้างสะสม | 0% | 0% | 0% | 0%
| แผน-ผล งานก่อสร้าง | แผน | ผล
| ประจำเดือน กรกฎาคม | 0 | 0
| งานก่อสร้างสะสม | 0 | 0
-0.104

## การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตารางการเบิกจ่ายงบประมาณงานก่อสร้าง
สรุปการใช้จ่าย | เงินงบประมาณ |  | เบิกจ่ายแล้ว |  | คงเหลือ
ตามปีงบประมาณ | เงิน (บาท) | % | เงิน (บาท) | % | เงิน (บาท) | %
พ.ศ. 2566 | 50000000 | 20.21 | 37099500 | 15% | 0 | 0
ตกพับ | 4362000 | 1.7636 | 0 | 0% | 0 | 0
พ.ศ. 2567 | 41666500 | 16.8465 | 22344000 | 9.034% | 0 | 0
ตกพับ | 19322500 | 7.8124 | 0 | 0% | 0 | 0
พ.ศ. 2568 | 62500000 | 25.2699 | 21392000 | 8.649% | 41108000 | 16.62%
พ.ศ. 2569 | - | - | - | - | - | -
พ.ศ. 2570 | 93163500 | 37.6677 | 0 | 0% | 93163500 | 37.67%
รวม | 247330000 | 100 | 80835500 | 32.68% | 166494500 | 67.3167
| เดือน | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ
| 244289 | -
| 244319 | -
| 244350 | -
| 244381 | -
| 244409 | 8910000
| 244440 | -
| 244470 | 10030000
| 244501 | 5577125.73
| 244531 | 10218556.7
| 244562 | 7686184.7 |  |  | 11378880
| 244593 | 14472532.87
| รวม | 56894400 | ยังไม่ได้หักเงินเบิกล่วงหน้า 20% |  | 0 | 56894400
| รวม | 45515520 | หักเงินเบิกล่วงหน้า 20%

## การเบิกจ่ายควบคุมงาน
ตารางการเบิกจ่ายงบประมาณงานให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้าง
สรุปการใช้จ่าย | เงินงบประมาณ |  | เบิกจ่ายแล้ว |  | คงเหลือ
ตามปีงบประมาณ | เงิน (บาท) | % | เงิน (บาท) | % | เงิน (บาท) | %
พ.ศ. 2566 | 1750000 | 20.0918 | 290914 | 3.34 | 1459086 | 16.7518
โอนออก | 1459086 | 16.7518 | - | - | - | -
พ.ศ. 2567 | 3500000 | 40.1837 | 1745484 | 20.04 | 1754516 | 20.1437
โอนออก | 1754516 | 20.1437 | - | - | - | -
พ.ศ. 2568 | 4919086 | 56.4763 | 828321 | 9.51 | 4090765 | 46.9663
รวม | 8710000 | 100 | 2864719 | 32.89 | 5845281 | 67.11 | เวลาก่อสร้าง 870 วัน | 40 | 4.5977 | 830 | 95.4023 | 243982